## S05-2025
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DEB | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date Fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
St Avre/St Jean : Train meuleur | ALP | Sévérisé Jaune | St Avre La Chambre - St Jean de Maurienne Train meuleur V2 entre SVB - SJM | Ve : V2 de 09h15 à 16h15 | 30' | 900000 | 200.35 | 208.127 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Vendredi | 09:15 | Vendredi_Fin | 16:15
St Avre/St Michel : Train meuleur | ALP | Sévérisé Jaune | St Avre La Chambre - St Michel en Valloire Train meuleur V1 du Km 202,542 au Km 219,311 | Me : V1 de 10h00 à 16h00 | 30' | 900000 | 202.542 | 219.311 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Mercredi | 10:00 | Mercredi_Fin | 16:00
St Michel/Berchette : Train meuleur | ALP | Sévérisé Jaune | St Michel en Valloire - Berchette Train meuleur V2 entre SMI et SJM | Je : V2 de 14h15 à 15h50 | 30' | 900000 | 211.48 | 219.171 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Jeudi | 14:15 | Jeudi_Fin | 15:50
St Michel/Berchette : Train meuleur | ALP | Sévérisé Jaune | St Michel en Valloire - Berchette Train meuleur V1 de SMI à BER et V2 de BER à SMI | Je : V1 + V2 de 08h00 à 17h00 | 30' | 900000 | 220.75 | 223.459 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Jeudi | 08:00 | Jeudi_Fin | 17:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Chalon - UO Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 367 | 384 | Réduction de la longueur des quais => Sens pair = Réception UM uniquement sur voie D | 2025-01-27 | 2025-01-31
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Mâcon -- G&C | Travaux en continu | 15' | 830000 | 439 | 444 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2025-01-27 | 2025-01-31
SURV : IRIS320 | LGV SEE | Sévérisé Jaune | IRIS 320 Tournée ISEE1 Landy - TNN - CBV - LHA - VSG - LANDY | Voir sillon en cours | 30' | 752000 752100 226310 | 0 2 22 | 140 39 57 |  | 2025-01-31 | 2025-02-01
Travaux ascenseur V3/V5 à Valence TGV | LGV SEE | Sévérisé renforcé Rouge | Création d'un pylône de 16m pour être équipé d'un nouvel ascenseur à l'emplacement de l'ascenseur actuel. Création d'une plateforme de stockage sur la voie 5 au droit de l'ascenseur. Montage d'une tour d'échafaudage avec écran caténaire côté V3 Dépose ascenseur existant Construction du pylône acier/verre Dépose tour d'échafaudage, assemblage ascenseur. | Travaux en continu avec interception des Voies 5 et 5R (sur toute la durée du chantier) et de la Voie 3 durant certaines nuits |  | 752000 |  |  | /!\ Accès au RAC LGV impossible pendant toute la durée du chantier travaux Possibilité de détournement via VCE avec CHEX pour revenir vers VCV afin d’accéder à la LGV via la Voie 1R ou Voie 2R : perte de temps +/-30' | 2025-01-13 | 2025-07-05
P45 St Georges : Remplacement de cœur | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement de cœur 4528 | Ma/Me et Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 426 | 429 | 5125 (29') | 2025-01-28 | 2025-01-30 | Mardi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Le Teil/Pont St Esprit : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance Voie (Ballastage) | Ma/Me : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mardi | 09:45 | Mercredi_Fin | 15:45
Le Teil/Pont St Esprit : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance Voie (Ballastage) | Me/Je : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mercredi | 09:45 | Jeudi_Fin | 15:45
La Voulte/Le Teil : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance SES (Travaux filets) Maintenance Voie (Ballastage) | Lu/Ma : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Lundi | 09:45 | Mardi_Fin | 15:45
La Voulte/Le Teil : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance SES (Travaux filets) Maintenance Voie (Ballastage) | Ma/Me : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mardi | 09:45 | Mercredi_Fin | 15:45
La Voulte/Le Teil : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance SES (Travaux filets) Maintenance Voie (Ballastage) | Me/Je : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mercredi | 09:45 | Jeudi_Fin | 15:45
La Voulte/Le Teil : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance SES (Travaux filets) Maintenance Voie (Ballastage) | Je/Ve : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Jeudi | 09:45 | Vendredi_Fin | 15:45
La Voulte/Le Teil : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance SES (Travaux filets) Maintenance Voie (Ballastage) | Ve/Sa : V1 + V2 de 09h45 à 15h45 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Vendredi | 09:45 | Samedi_Fin | 15:45
Peyraud/La Voulte : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance Voie (Ballastage) | Me/Je : V1 + V2 de 08h30 à 14h30 | 30' | 800000 | 573.9 | 634.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mercredi | 08:30 | Jeudi_Fin | 14:30
Peyraud/La Voulte : Maintenance | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Maintenance Voie (Ballastage) | Je/Ve : V1 + V2 de 08h30 à 14h30 | 30' | 800000 | 573.9 | 634.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Jeudi | 08:30 | Vendredi_Fin | 14:30
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Lu/Ma : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508,000 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ma/Me : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508,000 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508,000 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508,000 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508,000 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
Lyon St Clair : Remplacement 1/2 ferrure | Rhodanien | Sévérisé Jaune | COF Guillotière DiLu : Remplacement 1/2 fer 101 LuMa à JeVe : Epuration en pointe aig 101 | Lu/Ma : de 23h20 à 05h05 | 30' | 893000 | 504 | 505 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (15') Je/Ve : 6633 (15') / 794831 (19') | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:05
Lyon St Clair : Remplacement 1/2 ferrure | Rhodanien | Sévérisé Jaune | COF Guillotière DiLu : Remplacement 1/2 fer 101 LuMa à JeVe : Epuration en pointe aig 101 | Ma/Me : de 23h20 à 05h05 | 30' | 893000 | 504 | 505 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (15') Je/Ve : 6633 (15') / 794831 (19') | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:05
Lyon St Clair : Remplacement 1/2 ferrure | Rhodanien | Sévérisé Jaune | COF Guillotière DiLu : Remplacement 1/2 fer 101 LuMa à JeVe : Epuration en pointe aig 101 | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 30' | 893000 | 504 | 505 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (15') Je/Ve : 6633 (15') / 794831 (19') | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
Lyon St Clair : Remplacement 1/2 ferrure | Rhodanien | Sévérisé Jaune | COF Guillotière DiLu : Remplacement 1/2 fer 101 LuMa à JeVe : Epuration en pointe aig 101 | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 30' | 893000 | 504 | 505 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (15') Je/Ve : 6633 (15') / 794831 (19') | 2025-01-27 | 2025-02-02 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 893000 | 512,496 509,280 | 513,398 511,605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 893000 | 512,496 509,280 | 513,398 511,605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 893000 | 512,496 509,280 | 513,398 511,605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
Portes/Livron : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY | Lu/Ma : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (127') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:30
Portes/Livron : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY | Ma/Me : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (127') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:30
Portes/Livron : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY | Me/Je : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (127') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:30
Portes/Livron : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY | Je/Ve : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (127') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 04:30
Valence : VTE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Lu/Ma : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 614.9 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 04:15
Valence : VTE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Ma/Me : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 614.9 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 04:15
Valence : VTE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Me/Je : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 614.9 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 04:15
Valence : VTE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Je/Ve : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 614.9 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 04:15
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Lu/Ma : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ma/Me : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Me/Je : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Je/Ve : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ve/Sa : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:30
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Lu/Ma : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ma/Me : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Me/Je : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Je/Ve : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ve/Sa : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 05:55
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Lu/Ma : de 22h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:00
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ma/Me : de 22h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:00
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Me/Je : de 22h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:00
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Je/Ve : de 22h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:00
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ve/Sa : de 22h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-02-02 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ma/Me : V1 + V2 de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Me/Je : V1 + V2 de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Je/Ve : V1 + V2 de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ve/Sa : V1 + V2 de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 04:00
Lyon Guillotière/Sibelin : Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Lu/Ma : de 23h00 à 04h35 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | 6689/8 (102') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:35
Lyon Guillotière/Sibelin : Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Ma/Me : de 23h00 à 04h35 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | 6689/8 (102') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:35
Lyon Guillotière/Sibelin : Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Me/Je : de 23h00 à 04h35 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | 6689/8 (102') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:35
Lyon Guillotière/Sibelin : Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Je/Ve : de 23h00 à 04h35 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | 6689/8 (102') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:35
Lyon Guillotière/Sibelin : Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Ve/Sa : de 23h00 à 04h35 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | 6689/8 (102') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 04:35
Epône-Mézières (L396000) : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 50+390 au 50+825 V2 - 396000 Présence de LAM | Lu/Ma : de 22h50 à 04h20 | 0' | 396000 | 50.39 | 50.825 | 5316/7 (311') | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 04:20
Epône-Mézières (L396000) : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 50+390 au 50+825 V2 - 396000 Présence de LAM | Ma/Me : de 22h50 à 04h20 | 0' | 396000 | 50.39 | 50.825 | 5316/7 (311') | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Mardi | 22:50 | Mercredi_Fin | 04:20
Epône-Mézières (L396000) : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 50+390 au 50+825 V2 - 396000 Présence de LAM | Me/Je : de 22h50 à 04h20 | 0' | 396000 | 50.39 | 50.825 | 5316/7 (311') | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Mercredi | 22:50 | Jeudi_Fin | 04:20
Epône-Mézières (L396000) : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 50+390 au 50+825 V2 - 396000 Présence de LAM | Je/Ve : de 22h50 à 04h20 | 0' | 396000 | 50.39 | 50.825 | 5316/7 (311') | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Jeudi | 22:50 | Vendredi_Fin | 04:20
Epône-Mézières (L396000) : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 50+390 au 50+825 V2 - 396000 Présence de LAM | Ve/Sa : de 22h50 à 04h20 | 0' | 396000 | 50.39 | 50.825 | 5316/7 (311') | 2025-01-20 | 2025-01-25 | Vendredi | 22:50 | Samedi_Fin | 04:20
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Lu/Ma : de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ma/Me : de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Me/Je : de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Je/Ve : de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ve/Sa : de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 04:40
RAV Vigirail Valenton | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux principaux RAV BS 481a et TJS 482/481b sur voies 1V/1RAC, 2RAC/2V, A Racco 1bisC | OCP de Ve 31/01 | 0' | 990000 | 79 | 77 | 5358/9 (172') | 2025-01-31 | 2025-02-03
Regeneration BAL Melun-Montereau via Héricy | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Melun Montereau via Héricy sur voies 1HE et 2HE | Lu/Ma : de 23h30 à 05h10 | 15' | 746000 | 58.4 | 92.7 |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:10
Regeneration BAL Melun-Montereau via Héricy | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Melun Montereau via Héricy sur voies 1HE et 2HE | Ma/Me : de 23h30 à 05h10 | 15' | 746000 | 58.4 | 92.7 |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:10
Regeneration BAL Melun-Montereau via Héricy | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Melun Montereau via Héricy sur voies 1HE et 2HE | Me/Je : de 23h30 à 05h10 | 15' | 746000 | 58.4 | 92.7 |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:10
Regeneration BAL Melun-Montereau via Héricy | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Melun Montereau via Héricy sur voies 1HE et 2HE | Je/Ve : de 23h30 à 05h10 | 15' | 746000 | 58.4 | 92.7 |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:30 | Vendredi_Fin | 05:10
Regeneration BAL Melun-Montereau via Héricy | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Melun Montereau via Héricy sur voies 1HE et 2HE | Ve/Sa : de 23h30 à 05h10 | 15' | 746000 | 58.4 | 92.7 |  | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:30 | Samedi_Fin | 05:10
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend sur voies en continu, voies 1, 2, 1bis et 2bis | Ve/Sa : en continu de 23h35 à 04h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-31 | 2025-02-03 | Vendredi | 23:35 | Samedi_Fin | 04:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend sur voies en continu, voies 1, 2, 1bis et 2bis | Sa/Di : en continu de 23h35 à 04h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-31 | 2025-02-03 | Samedi | 23:35 | Dimanche_Fin | 04:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun Weekend sur voies en continu, voies 1, 2, 1bis et 2bis | Di/Lu : en continu de 23h35 à 04h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-31 | 2025-02-03 | Dimanche | 23:35 | Lundi_Fin | 04:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux sur voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Lu/Ma : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux sur voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Ma/Me : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux sur voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Me/Je : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux sur voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Je/Ve : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:00
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Lu/Ma : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 16 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ma/Me : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 16 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Me/Je : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 16 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Je/Ve : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 16 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15 à 04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35 à 04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ve/Sa : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 16 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 04:40
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Lu/Ma : travaux en gare sur V9 à 21 (sauf 17 et 19) de 23h00 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ma/Me : travaux en gare sur V9 à 21 (sauf 17 et 19) de 23h00 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Me/Je : travaux en gare sur V9 à 21 (sauf 17 et 19) de 23h00 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Je/Ve : travaux en gare sur V9 à 21 (sauf 17 et 19) de 23h00 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ve/Sa : travaux en gare sur V9 à 21 (sauf 17 et 19) de 23h00 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:00
OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) sur voies 1TGV, 2TGV, V2 et V1 | Lu/Ma : de 22h30 à 05h00 | 0' | 752000 | 0.01 | 0.19 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:00
OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) sur voies 1TGV, 2TGV, V2 et V1 | Ma/Me : de 22h30 à 05h00 | 0' | 752000 | 0.01 | 0.19 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) sur voies 1TGV, 2TGV, V2 et V1 | Me/Je : de 22h30 à 05h00 | 0' | 752000 | 0.01 | 0.19 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) sur voies 1TGV, 2TGV, V2 et V1 | Je/Ve : de 22h30 à 05h00 | 0' | 752000 | 0.01 | 0.19 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:00
OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : L752 RR V1 pk 0+190 à pK 0+810 (raccordement Lieusaint de la LGV jusqu'à la limite infrapôle LGV Sud EST) sur voies 1TGV, 2TGV, V2 et V1 | Ve/Sa : de 22h30 à 05h00 | 0' | 752000 | 0.01 | 0.19 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2025-01-06 | 2025-01-31 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:00
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE Travaux préparatoires | Lu/Ma : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Lundi | 08:10 | Mardi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE Travaux préparatoires | Ma/Me : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mardi | 08:10 | Mercredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE Travaux préparatoires | Me/Je : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mercredi | 08:10 | Jeudi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE Travaux préparatoires | Je/Ve : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Jeudi | 08:10 | Vendredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE Travaux préparatoires | Ve/Sa : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Vendredi | 08:10 | Samedi_Fin | 16:55
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Lu/Ma : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Ma/Me : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Me/Je : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Je/Ve : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Di/Lu : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Dimanche | 22:15 | Lundi_Fin | 05:00
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 à 05h45 Cannes/Biot : 23h05 à 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 à 05h03 | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (143') Lu/Ma à Je/Ve : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 à 05h45 Cannes/Biot : 23h05 à 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 à 05h03 | Ma/Me : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (143') Lu/Ma à Je/Ve : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 à 05h45 Cannes/Biot : 23h05 à 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 à 05h03 | Me/Je : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (143') Lu/Ma à Je/Ve : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 à 05h45 Cannes/Biot : 23h05 à 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 à 05h03 | Je/Ve : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (143') Lu/Ma à Je/Ve : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 à 05h45 Cannes/Biot : 23h05 à 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 à 05h03 | Di/Lu : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (143') Lu/Ma à Je/Ve : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 22:05 | Lundi_Fin | 05:20
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h17 à 05h45 | 15' | 930000 | 51 | 80 | Lu/Ma à Je/Ve : 6153 (23') Di/Lu : 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 22:17 | Mardi_Fin | 05:45
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Ma/Me : V1 + V2 de 22h17 à 05h45 | 15' | 930000 | 51 | 80 | Lu/Ma à Je/Ve : 6153 (23') Di/Lu : 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 22:17 | Mercredi_Fin | 05:45
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Me/Je : V1 + V2 de 22h17 à 05h45 | 15' | 930000 | 51 | 80 | Lu/Ma à Je/Ve : 6153 (23') Di/Lu : 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mercredi | 22:17 | Jeudi_Fin | 05:45
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Je/Ve : V1 + V2 de 22h17 à 05h45 | 15' | 930000 | 51 | 80 | Lu/Ma à Je/Ve : 6153 (23') Di/Lu : 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Jeudi | 22:17 | Vendredi_Fin | 05:45
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Di/Lu : V1 + V2 de 22h17 à 05h45 | 15' | 930000 | 51 | 80 | Lu/Ma à Je/Ve : 6153 (23') Di/Lu : 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 22:17 | Lundi_Fin | 05:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur VA + VB + VC + VD + VE + VF | Lu/Ma : de 23h55 à 05h00 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (3') / 6129 (55') Je/Ve à Ve/Sa : 5125 (8') / 6129 (60') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:00
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ma/Me : de 23h55 à 05h00 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (3') / 6129 (55') Je/Ve à Ve/Sa : 5125 (8') / 6129 (60') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:00
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur VA + VB + VC + VD + VE + VF | Me/Je : de 23h55 à 05h00 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (3') / 6129 (55') Je/Ve à Ve/Sa : 5125 (8') / 6129 (60') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:00
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur VA + VB + VC + VD + VE + VF | Je/Ve : de 00h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (3') / 6129 (55') Je/Ve à Ve/Sa : 5125 (8') / 6129 (60') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Jeudi | 00:00 | Vendredi_Fin | 05:00
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ve/Sa : de 00h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (3') / 6129 (55') Je/Ve à Ve/Sa : 5125 (8') / 6129 (60') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Vendredi | 00:00 | Samedi_Fin | 05:00
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 Orgeville / Glisolles / Evreux | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 Orgeville / Glisolles / Evreux | Ma/Me : V1 + V2 de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 Orgeville / Glisolles / Evreux | Me/Je : V1 + V2 de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 Orgeville / Glisolles / Evreux | Je/Ve : V1 + V2 de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 Orgeville / Glisolles / Evreux | Ve/Sa : V1 + V2 de 22h40 à 06h10 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 06:10
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 SSr OISSEL LA GERMAINE V3L - V4L - SSr OISSEL QUATRE-MARES V1R - SSr OISSEL SOTTEVILLE V2R | Lu/Ma : de 22h10 à 05h05 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (312') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:05
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 SSr OISSEL LA GERMAINE V3L - V4L - SSr OISSEL QUATRE-MARES V1R - SSr OISSEL SOTTEVILLE V2R | Ma/Me : de 22h10 à 05h05 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (312') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:05
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 SSr OISSEL LA GERMAINE V3L - V4L - SSr OISSEL QUATRE-MARES V1R - SSr OISSEL SOTTEVILLE V2R | Me/Je : de 22h10 à 05h05 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (312') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:05
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 SSr OISSEL LA GERMAINE V3L - V4L - SSr OISSEL QUATRE-MARES V1R - SSr OISSEL SOTTEVILLE V2R | Je/Ve : de 22h10 à 05h05 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (312') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:05
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Lu/Ma : V1 de 21h15 à 05h50 / V2 de 22h10 à 05h59 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Lundi | 21:15 | Mardi_Fin | 05:59
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Ma/Me : V1 de 21h05 à 05h59 / V2 de 22h10 à 05h59 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mardi | 21:05 | Mercredi_Fin | 05:59
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Me/Je : V1 de 21h15 à 05h50 / V2 de 22h30 à 05h45 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mercredi | 21:15 | Jeudi_Fin | 05:45
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Je/Ve : V1 de 21h15 à 05h50 / V2 de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Jeudi | 21:15 | Vendredi_Fin | 06:00
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Di/Lu : V1 de 21h15 à 05h50 / V2 de 22h30 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Dimanche | 21:15 | Lundi_Fin | 06:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Lu/Ma : V1 de 23h05 à 05h00 / V2 de 22h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | Lu/Ma à Je/Ve : 6825/4 à l'heure Di/Lu : 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 05:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Ma/Me : V1 de 23h05 à 05h00 / V2 de 22h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | Lu/Ma à Je/Ve : 6825/4 à l'heure Di/Lu : 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 05:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Me/Je : V1 de 23h05 à 05h00 / V2 de 22h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | Lu/Ma à Je/Ve : 6825/4 à l'heure Di/Lu : 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 05:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Je/Ve : V1 de 23h05 à 05h00 / V2 de 22h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | Lu/Ma à Je/Ve : 6825/4 à l'heure Di/Lu : 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 05:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Di/Lu : V1 de 23h35 à 05h00 / V2 de 22h30 à 05h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | Lu/Ma à Je/Ve : 6825/4 à l'heure Di/Lu : 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Dimanche | 23:35 | Lundi_Fin | 05:00
RAV de Nîmes P3M | LR | Sévérisé Jaune | RVB RAV Nîmes P3M : - remplacement de 9 adv - 2135 m de RVB Du Km 23,600 au Km 25,500 Travaux Prépa : S3 à S5 Travaux Principaux : S10 à S18 Travaux Finitions : S19 à S24 | Lu/Ma : de 22h20 à 05h25 | 15' | 810000 | 23.6 | 25.5 | Lu/Ma à Je/Ve : 9836/7 (45') Ve/Sa : 6227 (5') / 9836/7 (80') | 2025-01-13 | 2025-06-15 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:25
RAV de Nîmes P3M | LR | Sévérisé Jaune | RVB RAV Nîmes P3M : - remplacement de 9 adv - 2135 m de RVB Du Km 23,600 au Km 25,500 Travaux Prépa : S3 à S5 Travaux Principaux : S10 à S18 Travaux Finitions : S19 à S24 | Ma/Me : de 22h20 à 05h25 | 15' | 810000 | 23.6 | 25.5 | Lu/Ma à Je/Ve : 9836/7 (45') Ve/Sa : 6227 (5') / 9836/7 (80') | 2025-01-13 | 2025-06-15 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:25
RAV de Nîmes P3M | LR | Sévérisé Jaune | RVB RAV Nîmes P3M : - remplacement de 9 adv - 2135 m de RVB Du Km 23,600 au Km 25,500 Travaux Prépa : S3 à S5 Travaux Principaux : S10 à S18 Travaux Finitions : S19 à S24 | Me/Je : de 22h20 à 05h25 | 15' | 810000 | 23.6 | 25.5 | Lu/Ma à Je/Ve : 9836/7 (45') Ve/Sa : 6227 (5') / 9836/7 (80') | 2025-01-13 | 2025-06-15 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:25
RAV de Nîmes P3M | LR | Sévérisé Jaune | RVB RAV Nîmes P3M : - remplacement de 9 adv - 2135 m de RVB Du Km 23,600 au Km 25,500 Travaux Prépa : S3 à S5 Travaux Principaux : S10 à S18 Travaux Finitions : S19 à S24 | Je/Ve : de 22h20 à 05h25 | 15' | 810000 | 23.6 | 25.5 | Lu/Ma à Je/Ve : 9836/7 (45') Ve/Sa : 6227 (5') / 9836/7 (80') | 2025-01-13 | 2025-06-15 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:25
RAV de Nîmes P3M | LR | Sévérisé Jaune | RVB RAV Nîmes P3M : - remplacement de 9 adv - 2135 m de RVB Du Km 23,600 au Km 25,500 Travaux Prépa : S3 à S5 Travaux Principaux : S10 à S18 Travaux Finitions : S19 à S24 | Ve/Sa : de 23h00 à 06h10 | 15' | 810000 | 23.6 | 25.5 | Lu/Ma à Je/Ve : 9836/7 (45') Ve/Sa : 6227 (5') / 9836/7 (80') | 2025-01-13 | 2025-06-15 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 06:10
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (16') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Lundi | 21:25 | Mardi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ma/Me : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (16') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mardi | 21:25 | Mercredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Me/Je : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (16') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mercredi | 21:25 | Jeudi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Je/Ve : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (16') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Jeudi | 21:25 | Vendredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ve/Sa : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (16') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Vendredi | 21:25 | Samedi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Ma/Me : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Me/Je : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Je/Ve : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Ve/Sa : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:30
LGV + essais dynamiques | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Essais dynamiques LGV + Essais de nuit avec la rame X72600 sur le domaine LGV de Satolas à Lapeyrouse-Mornay et sur ligne classique entre Vénissieux et Bourgoin Jallieu, | Essais dynamiques LGV | 30' | 752000 | 410 | 457 | Ve/Sa : dégarage de l'autorail de la base travaux de Satolas (23h00) à SXA (23h15) + circulation X72600 en 827315 de SXA (23h55) à BRG (00h10) + en 827316 de BRG (00h25) à SXA (00h39) + en 827303 de SXA (00h55) à LAW (01h20) + 827304 de LAW (01h35) à SXA (01h59) + évolution pour stationnement T10 Sa/Di : évolution (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827015 de SXA (23h30) à P45 St Georges (23h45) + en 827500 de P45 St Georges (00h01) à SXA (00h11) + en 827311 de SXA (00h27) à P45 St Georges (00h38) + 827102 de P45 St Georges (00h54) à SXA (01h06) + évolution pour stationnement T10 Di/Lu : évolution (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827313 de SXA (23h30) à P45 St Georges (23h41) + en 827312 de P45 St Georges (23h57) à SXA (00h08) + en 827013 de SXA (01h00) à P45 St Georges (01h15) + 827502 de P45 St Georges (01h31) à SXA (01h41) + évolution pour stationnement T10 | 2025-01-31 | 2025-01-03
LGV + essais dynamiques | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Essais dynamiques LGV + Essais de nuit avec la rame X72600 sur le domaine LGV de Satolas à Lapeyrouse-Mornay et sur ligne classique entre Vénissieux et Bourgoin Jallieu, | Essais de nuit avec la rame X72600 sur le domaine LGV de Satolas | 30' | 752000 | 410 | 457 | Ve/Sa : dégarage de l'autorail de la base travaux de Satolas (23h00) à SXA (23h15) + circulation X72600 en 827315 de SXA (23h55) à BRG (00h10) + en 827316 de BRG (00h25) à SXA (00h39) + en 827303 de SXA (00h55) à LAW (01h20) + 827304 de LAW (01h35) à SXA (01h59) + évolution pour stationnement T10 Sa/Di : évolution (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827015 de SXA (23h30) à P45 St Georges (23h45) + en 827500 de P45 St Georges (00h01) à SXA (00h11) + en 827311 de SXA (00h27) à P45 St Georges (00h38) + 827102 de P45 St Georges (00h54) à SXA (01h06) + évolution pour stationnement T10 Di/Lu : évolution (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827313 de SXA (23h30) à P45 St Georges (23h41) + en 827312 de P45 St Georges (23h57) à SXA (00h08) + en 827013 de SXA (01h00) à P45 St Georges (01h15) + 827502 de P45 St Georges (01h31) à SXA (01h41) + évolution pour stationnement T10 | 2025-01-31 | 2025-01-03
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Lu/Ma : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Ma/Me : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Me/Je : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Je/Ve : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:50
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Lu/Ma : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ma/Me : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Me/Je : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Je/Ve : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ve/Sa : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Sa/Di : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Samedi | 22:45 | Dimanche_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Di/Lu : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dimanche | 22:45 | Lundi_Fin | 05:35
Ballastage/Régalage Courtalain / Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Courtalain / Montlouis Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 178 | 213 | 5358/9 (94') | 2024-01-27 | 2024-02-01 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain / Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Courtalain / Montlouis Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 178 | 213 | 5358/9 (94') | 2024-01-27 | 2024-02-01 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain / Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Courtalain / Montlouis Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 178 | 213 | 5358/9 (94') | 2024-01-27 | 2024-02-01 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain / Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Courtalain / Montlouis Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 178 | 213 | 5358/9 (94') | 2024-01-27 | 2024-02-01 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain / Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Courtalain / Montlouis Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Ve/Sa : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 178 | 213 | 5358/9 (94') | 2024-01-27 | 2024-02-01 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 Massy / Dangeau | Lu/Ma : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (208') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Lundi | 23:08 | Mardi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 Massy / Dangeau | Ma/Me : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (208') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mardi | 23:08 | Mercredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 Massy / Dangeau | Me/Je : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (208') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mercredi | 23:08 | Jeudi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 Massy / Dangeau | Je/Ve : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (208') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Jeudi | 23:08 | Vendredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 Massy / Dangeau | Ve/Sa : V1 de 00h20 à 05h34 / V2 de 22h15 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (208') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Vendredi | 00:20 | Samedi_Fin | 07:00
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Lu/Ma : V1 de 22h45 à 05h59 / V2 de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Ma/Me : V1 de 22h45 à 05h59 / V2 de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Me/Je : V1 de 22h45 à 05h59 / V2 de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Je/Ve : V1 de 22h45 à 05h59 / V2 de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:25
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Lu/Ma : de 10h10 à 14h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 10:10 | Mardi_Fin | 14:45
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Ma/Me : de 10h10 à 14h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 10:10 | Mercredi_Fin | 14:45
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Me/Je : de 10h10 à 14h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 10:10 | Jeudi_Fin | 14:45
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Je/Ve : de 10h10 à 14h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 10:10 | Vendredi_Fin | 14:45
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Ve/Sa : de 10h10 à 14h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Vendredi | 10:10 | Samedi_Fin | 14:45
Dole / Saint-Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Lu/Ma : V1 de 23h05 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6745 (230') V2 : 6766 (150') Ve/Sa : V1 : 6753 (5') V2 : 6768 (101') | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 05:00
Dole / Saint-Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Ma/Me : V1 de 23h05 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6745 (230') V2 : 6766 (150') Ve/Sa : V1 : 6753 (5') V2 : 6768 (101') | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 05:00
Dole / Saint-Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Me/Je : V1 de 23h05 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6745 (230') V2 : 6766 (150') Ve/Sa : V1 : 6753 (5') V2 : 6768 (101') | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 05:00
Dole / Saint-Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Je/Ve : V1 de 23h05 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6745 (230') V2 : 6766 (150') Ve/Sa : V1 : 6753 (5') V2 : 6768 (101') | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 05:00
Dole / Saint-Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Ve/Sa : V1 de 23h40 à 04h55 / V2 de 22h25 à 06h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6745 (230') V2 : 6766 (150') Ve/Sa : V1 : 6753 (5') V2 : 6768 (101') | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Vendredi | 23:40 | Samedi_Fin | 06:00
SML 400 T Blaisy / Mâlain | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Lu/Ma : V1 de 09h30 à 15h10 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 09:30 | Mardi_Fin | 15:10
SML 400 T Blaisy / Mâlain | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ma/Me : V1 de 09h30 à 15h10 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 09:30 | Mercredi_Fin | 15:10
SML 400 T Blaisy / Mâlain | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Me/Je : V1 de 09h30 à 15h10 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 09:30 | Jeudi_Fin | 15:10
SML 400 T Blaisy / Mâlain | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Je/Ve : V1 de 09h30 à 15h10 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 09:30 | Vendredi_Fin | 15:10
SML 400 T Blaisy / Mâlain | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ve/Sa : V1 de 09h30 à 15h10 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Vendredi | 09:30 | Samedi_Fin | 15:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Lu : V2 + V2R de 10h10 à 16h00 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 10:10 | Lundi_Fin | 16:00
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Ma : V2 de 10h10 à 16h00 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 10:10 | Mardi_Fin | 16:00
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Me : Montbard / Les Laumes V1 de 10h45 à 11h15 + de 11h30 à 12h10 / V2 de 09h15 à 15h10 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 10:45 | Mercredi_Fin | 15:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Je : Aisy / Montbard V1 de 10h45 à 11h08 + de 11h25 à 12h10 / V2 de 10h10 à 16h00 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 10:45 | Jeudi_Fin | 16:00
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Ve : Aisy / Montbard V1 de 10h05 à 14h15 / Aisy V2 de 10h15 à 10h35 + de 10h50 à 11h05 / Montbard V2 de 13h30 à 13h52 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Vendredi | 10:05 | Vendredi_Fin | 13:52
Nuits-sous-Ravières/Montbard : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Lu : Nuits-sous-Ravières V1 / Montbard V2 de 10h10 à 16h00 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Lundi | 10:10 | Lundi_Fin | 16:00
Nuits-sous-Ravières/Montbard : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ma : Aisy bv V1 de 10h10 à 13h05 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mardi | 10:10 | Mardi_Fin | 13:05
Nuits-sous-Ravières/Montbard : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Me : Montbard / Les Laumes V1 de 10h45 à 11h15 + de 11h30 à 12h10 / V2 de 09h15 à 15h10 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Mercredi | 10:45 | Mercredi_Fin | 15:10
Nuits-sous-Ravières/Montbard : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Je : Nuits-sous-Ravières V1 de 08h45 à 14h50 / Montbard V1 de 10h45 à 11h08 + de 11h25 à 12h10 / V2 de 09h50 à 13h05 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Jeudi | 08:45 | Jeudi_Fin | 13:05
Nuits-sous-Ravières/Montbard : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ve : Nuits-sous Ravières / Aisy V1 de 08h00 à 09h35 / V2 de 08h30 à 09h00 / Aisy V2 de 10h15 à 10h35 + de 10h50 à 11h05 / Montbard V2 de 13h30 à 13h52 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 | Lu : TGV pairs circulent en banalisation V1 et V1R sur zone Me : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (18') 2 ème plage travaux : 9211 à l'heure V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Je : V1 : 1ère plage travaux : 6703 (21') 2 ème plage travaux : 9211 (5') V2 : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h45 Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 13h30 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Vendredi | 08:00 | Vendredi_Fin | 13:52
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Lu/Ma : de 22h05 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Ma/Me : de 22h05 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Me/Je : de 22h05 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Je/Ve : de 22h05 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Di/Lu : de 22h05 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Dimanche | 22:05 | Lundi_Fin | 05:30
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Lu/Ma : de 21h12 à 04h49 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Lundi | 21:12 | Mardi_Fin | 04:49
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Ma/Me : de 21h12 à 04h49 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mardi | 21:12 | Mercredi_Fin | 04:49
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Me/Je : de 21h12 à 04h49 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mercredi | 21:12 | Jeudi_Fin | 04:49
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Je/Ve : de 21h12 à 04h49 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Jeudi | 21:12 | Vendredi_Fin | 04:49
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Di/Lu : de 21h12 à 04h49 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Dimanche | 21:12 | Lundi_Fin | 04:49
Brignoud Essais | ALP | Sévérisé Jaune | Brignoud PN 27 MES doux journées V1 et V2 GRS MML | Lu/Ma : V1 de 22h15 à 05h10 / V2 de 22h10 à 05h45 | 30' | 909000 | 0 | 50.034 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BNU impossible | 2025-01-26 | 2025-01-31 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:45
Brignoud Essais | ALP | Sévérisé Jaune | Brignoud PN 27 MES doux journées V1 et V2 GRS MML | Ma/Me : V1 de 22h15 à 05h10 / V2 de 22h10 à 05h45 | 30' | 909000 | 0 | 50.034 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BNU impossible | 2025-01-26 | 2025-01-31 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:45
Brignoud Essais | ALP | Sévérisé Jaune | Brignoud PN 27 MES doux journées V1 et V2 GRS MML | Me/Je : V1 de 22h15 à 05h10 / V2 de 22h10 à 05h45 | 30' | 909000 | 0 | 50.034 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BNU impossible | 2025-01-26 | 2025-01-31 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:45
Brignoud Essais | ALP | Sévérisé Jaune | Brignoud PN 27 MES doux journées V1 et V2 GRS MML | Je/Ve : V1 de 22h15 à 05h10 / V2 de 22h10 à 05h45 | 30' | 909000 | 0 | 50.034 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BNU impossible | 2025-01-26 | 2025-01-31 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:45
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne TELT et VTE CAT en journées SJM/SMI V1 + V2 | Lu : V2 de 09h10 à 15h55 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 09:10 | Lundi_Fin | 15:55
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne TELT et VTE CAT en journées SJM/SMI V1 + V2 | Ma : V2 de 09h10 à 16h13 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 09:10 | Mardi_Fin | 16:13
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne TELT et VTE CAT en journées SJM/SMI V1 + V2 | Me : V2 de 09h05 à 09h59 / V1 de 10h00 à 16h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 09:05 | Mercredi_Fin | 16:00
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne TELT et VTE CAT en journées SJM/SMI V1 + V2 | Je et Ve : V1 de 09h05 à 09h59 + 10h16 à 12h02 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 09:05 | Vendredi_Fin | 12:02
Aiguebelle/St Avre : Train meuleur V1 | ALP | Sévérisé Jaune | Aiguebelle - St Avre La Chambre Train meuleur V1 du Km 175,078 au Km 198,493 | Lu/Ma : V1 de 10h05 à 17h00 | 30' | 900000 | 175.078 | 198.493 |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | Lundi | 10:05 | Mardi_Fin | 17:00
Aiguebelle/St Avre : Train meuleur V1 | ALP | Sévérisé Jaune | Aiguebelle - St Avre La Chambre Train meuleur V1 du Km 175,078 au Km 198,493 | Ma/Me : V1 de 10h05 à 17h00 | 30' | 900000 | 175.078 | 198.493 |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | Mardi | 10:05 | Mercredi_Fin | 17:00
SR CAT Annecy exclu Sallanches / La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Sallanches / La Roche-sur-Foron SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Lu/Ma : de 21h12 à 04h49 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Lundi | 21:12 | Mardi_Fin | 04:49
SR CAT Annecy exclu Sallanches / La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Sallanches / La Roche-sur-Foron SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Ma/Me : de 21h12 à 04h49 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mardi | 21:12 | Mercredi_Fin | 04:49
SR CAT Annecy exclu Sallanches / La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Sallanches / La Roche-sur-Foron SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Me/Je : de 21h12 à 04h49 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mercredi | 21:12 | Jeudi_Fin | 04:49
SR CAT Annecy exclu Sallanches / La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Sallanches / La Roche-sur-Foron SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Je/Ve : de 21h12 à 04h49 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Jeudi | 21:12 | Vendredi_Fin | 04:49
SR CAT Annecy exclu Sallanches / La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Sallanches / La Roche-sur-Foron SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Di/Lu : de 21h12 à 04h49 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 6484/5 (222') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Dimanche | 21:12 | Lundi_Fin | 04:49