## Feuil1
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
RAV Mouchard | BFC | Autre | RAV Mouchard -- UP Tx | 02/02, 22/03 : 06h55 | 15' | 850000 | 392 | 393 |  | 2026-02-02 | 2026-03-22
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé | APMR Mâcon - UP Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 440 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2026-01-26 | 2026-02-01
Paramètrage IHM 3 | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 3 | SaDi : 23h15 - 06h05 | 0' | 830000 | 317 | 455 |  | 2026-02-07 | 2025-02-07 | Samedi | 23:15 | Dimanche_Fin | 06:05
Paramètrage IHM 3 | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 3 | SaDi : 23h15 - 06h05 | 0' | 830000 | 317 | 455 |  | 2026-02-07 | 2025-02-07 | Samedi | 23:15 | Dimanche_Fin | 06:05
SDA | ITIF PSE | Sévérisé | SDA MELUN | Vendredi, Lundi : 23h35 - 05h00 | 0' | 830000 | 43,483 | 44.21 | OCP V1 et V1bis en Gare de MELUN | 2026-02-06 | 2026-02-09 | Vendredi | 23:35 | Lundi_Fin | 05:00
Woippy Gare : MPC VTE CAT | Lorraine | Sévérisé | MPC VTE CAT Woippy Gare | Lu au Ve : 10h30 - 15h30 | 30' | 180000 | 160.2 | 161.3 |  | 2026-01-05 | 2026-02-06 | Lundi | 10:30 | Vendredi_Fin | 15:30
Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | LR | Sévérisé fortifié | Opération connexe contournement Nîmes Montpellier GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) | Lu, Ma, Me, Je, Ve : 22h25 - 05h10 | 0' | 640000 | 403+000 | 404+000 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (59') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Lundi | 22:25 | Vendredi_Fin | 05:10
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | PLM OGE RR DA | Ve : 8h45 - 15h10 | 15' | 800000 | 632+212 | 634+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Vendredi | 08:45 | Vendredi_Fin | 15:10
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Attention | 0' |  |  |  | Vigiler de Lu/Ma à Di/Lu : 9277 passage théorique au PF à 20h58 TX MOUCHARD à 21h00 Train Ovrant Travaux à 40' du LU au VE +DI | 2026-01-12 | 2026-01-18
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Lundi | 23:45 | Mardi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Mardi | 23:45 | Mercredi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Mercredi | 23:45 | Jeudi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9781 (64') : 9789 passage théorique au PF à 23h16 : 9781 passage théorique au PF à 21h16 9789 Dim: 10' à la Plaine 9781 DIM 130' à la plaine | 2026-01-12 |  | Dimanche | 23:45 | Lundi_Fin | 23:30
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage | 2026-01-12 | 2026-02-20
SURV:Maintenace Montélimar/Pierrelatte | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | Lu/Ma : 22h15 - 04h30 | 15' | 830000 | 662+938 | 681+662 | 6195 120' | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 04:30
SURV:Maintenace Montélimar/Pierrelatte | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | Ma/Me : 22h15 - 04h30 | 15' | 830000 | 662+938 | 681+662 | 6195 120' | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 04:30
SURV:Maintenace Montélimar/Pierrelatte | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | Me/Je : 22h15 - 04h30 | 15' | 830000 | 662+938 | 681+662 | 6195 120' | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 04:30
SURV:Maintenace Montélimar/Pierrelatte | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | Je/Ve : 22h15 - 04h30 | 15' | 830000 | 662+938 | 681+662 | 6195 120' | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 04:30
SURV:Maintenace Montélimar/Pierrelatte | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | Ve/Sa : 22h15 - 04h30 | 15' | 830000 | 662+938 | 681+662 | 6195 120' | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Vendredi | 22:15 | Samedi_Fin | 04:30
SURV:Maintenace Valence | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie + CAT + SM | Lu/Ma : 22h40 - 04h20 | 15' | 830000 | 615+172 | 626+046 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 04:20
SURV:Maintenace Valence | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie + CAT + SM | Ma/Me : 22h40 - 04h20 | 15' | 830000 | 615+172 | 626+046 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:20
SURV:Maintenace Valence | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie + CAT + SM | Me/Je : 22h40 - 04h20 | 15' | 830000 | 615+172 | 626+046 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 04:20
SURV:Maintenace Valence | Rhodanien | Chantier Local | P/M Maintenance Voie + CAT + SM | Je/Ve : 22h40 - 04h20 | 15' | 830000 | 615+172 | 626+046 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 04:20
SURV:Remplacemenet cœur et demi-ferrure Vienne | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement cœur à échéance et JIC en pointe de demi-ferrure | Lu/Ma : 22h40 - 5h40 | 30' | 830000 | 542+000 | 544+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:40
SURV:Remplacemenet cœur et demi-ferrure Vienne | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement cœur à échéance et JIC en pointe de demi-ferrure | Ma/Me : 22h40 - 5h40 | 30' | 830000 | 542+000 | 544+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:40
SURV:Remplacemenet cœur et demi-ferrure Vienne | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement cœur à échéance et JIC en pointe de demi-ferrure | Me/Je : 22h40 - 5h40 | 30' | 830000 | 542+000 | 544+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:40
SURV:Remplacemenet cœur et demi-ferrure Vienne | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement cœur à échéance et JIC en pointe de demi-ferrure | Je/Ve : 22h40 - 5h40 | 30' | 830000 | 542+000 | 544+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:40
SURV:Remplacemenet cœur et demi-ferrure Vienne | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement cœur à échéance et JIC en pointe de demi-ferrure | Ve/Sa : 22h40 - 5h40 | 30' | 830000 | 542+000 | 544+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 05:40
SURV:Phase 1bis CCR 5 LYON G/Chasse s/R | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais phase 1bis CCR 5 | Lu/Ma : 22h45 - 5h30 | 0' | 830000 | 516+900 | 532+000 | 6688/9 85' | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:30
SURV:Phase 1bis CCR 5 LYON G/Chasse s/R | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais phase 1bis CCR 5 | Ma/Me : 22h45 - 5h30 | 0' | 830000 | 516+900 | 532+000 | 6688/9 85' | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:30
SURV:Phase 1bis CCR 5 LYON G/Chasse s/R | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais phase 1bis CCR 5 | Me/Je : 22h45 - 5h30 | 0' | 830000 | 516+900 | 532+000 | 6688/9 85' | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:30
SURV:Phase 1bis CCR 5 LYON G/Chasse s/R | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais phase 1bis CCR 5 | Je/Ve : 22h45 - 5h30 | 0' | 830000 | 516+900 | 532+000 | 6688/9 85' | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:30
SURV:Phase 1bis CCR 5 LYON G/Chasse s/R | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais phase 1bis CCR 5 | Ve/Sa : 22h45 - 5h30 | 0' | 830000 | 516+900 | 532+000 | 6688/9 85' | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:30
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) Maintenance CAT (VTE) | LU : 09h50 - 15h40 | 0' | 800000 | 635+500 | 698+900 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) | Lu/Ma : 08h20 - 16h20 | 0' | 800000 | 575+590 | 632+960 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) | Ma/Me : 08h20 - 16h20 | 0' | 800000 | 575+590 | 632+960 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) | Me/Je : 08h20 - 16h20 | 0' | 800000 | 575+590 | 632+960 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) | Je/Ve : 08h20 - 16h20 | 0' | 800000 | 575+590 | 632+960 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (Meuleur + ballastage + OGE RR + Fam B) | Ve/Sa : 08h20 - 16h20 | 0' | 800000 | 575+590 | 632+960 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-02-08 | Vendredi | 08:20 | Samedi_Fin | 16:20
SURV:1/2 ferrures 503b (X2) | Rhodanien | Chantier Local | Coll Gui 1/2 fer 503b | Gr Zep 7201 | 15' | 893000 | 508+000 | 509+000 | 5125 51' | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:1/2 ferrures 503b (X2) | Rhodanien | Chantier Local | Coll Gui 1/2 fer 503b | 7202 | 15' | 893000 | 508+000 | 509+000 | 5125 51' | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:1/2 ferrures 503b (X2) | Rhodanien | Chantier Local | Coll Gui 1/2 fer 503b | 23h-5h | 15' | 893000 | 508+000 | 509+000 | 5125 51' | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | CCTT 95101 LS/LYD | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Lu/Ma | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Ma/Me | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Me/Je | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Je/Ve | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | DiLu et DiLu de 23h30 | 30' | 893000 | 503+991 | 506+753 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 Lu (17') / 744063 Lu (41') / 794071 Lu (68') / 9844/5 (77') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 23:30
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | CCTT 95101 LS/LYD | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Lu/Ma | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Ma/Me | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Me/Je | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Je/Ve | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | DiLu et DiLu de 23h30 | 30' | 752330 | 390+120 | 394+427 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (8') / 794069 Lu (19') / 744063 Lu (43') / 794071 Lu (70') / 9844/5 (79') Di/Lu : 744057 à l'heure /794073 (6') / 794067 (10') / 6633 (24') / 744063 (54') | 2026-01-12 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 23:30
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | CCTT 95101 LS/LYD | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Lu/Ma | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Ma/Me | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Me/Je | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | Je/Ve | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04
SURV:Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Chantier Local | Collonge LYD / Genève LYD / Sathonay LYD Portiques Lyon St Clair | DiLu et DiLu de 23h30 | 30' | 890000 | 10+331 | 8+415 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Lyon impossible | 2026-01-12 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 23:30
SURV:RR X2 Merciéres | Rhodanien | Chantier Local | Racc TGV RR X2 Merciéres | CCTT 95531 | 15' | 752330 | 393+000 | 394+000 |  | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:RR X2 Merciéres | Rhodanien | Chantier Local | Racc TGV RR X2 Merciéres | 23h-5h | 15' | 752330 | 393+000 | 394+000 |  | 2026-02-02 | 2026-02-08
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Lu/Ma : 22h20 - 5h00 | 30' | 783000 | 424+587 | 479+163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ma/Me : 22h20 - 5h00 | 30' | 783000 | 424+587 | 479+163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Me/Je : 22h20 - 5h00 | 30' | 783000 | 424+587 | 479+163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Je/Ve : 22h20 - 5h00 | 30' | 783000 | 424+587 | 479+163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ve/Sa : 22h20 - 5h00 | 30' | 783000 | 424+587 | 479+163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 05:00
SURV:PN 337 Trèves Burel | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP PN 337 | Lu/Ma : 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 529+147 | 537+177 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
SURV:PN 337 Trèves Burel | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP PN 337 | Ma/Me : 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 529+147 | 537+177 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
SURV:PN 337 Trèves Burel | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP PN 337 | Me/Je : 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 529+147 | 537+177 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
SURV:PN 337 Trèves Burel | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP PN 337 | Je/Ve : 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 529+147 | 537+177 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:00
SURV:PN 337 Trèves Burel | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP PN 337 | Ve/Sa : 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 529+147 | 537+177 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-01-19 | 2026-02-08 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:00
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | ZEP 5022 P2 SE | 30' | 750000 | 502+684 | 503+573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | DiLu et DiLu 00h30 | 30' | 750000 | 502+684 | 503+573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27 | Dimanche | 00:30 | Lundi_Fin | 00:30
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Lu/Ma | 30' | 750000 | 502+684 | 503+573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Ma/Me | 30' | 750000 | 502+684 | 503+573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Me/Je | 30' | 750000 | 502+684 | 503+573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Me/Je : 22h25 - 05h05 | 30' | 750000 | 386+300 | 419+127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Je/Ve : 22h25 - 05h05 | 30' | 750000 | 386+300 | 419+127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Ve/Sa : 22h25 - 05h05 | 30' | 750000 | 386+300 | 419+127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Vendredi | 22:25 | Samedi_Fin | 05:05
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Lu/Ma : 21h50 - 5h28 | 15' | 830000 | 572+685 | 615+172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Lundi | 21:50 | Mardi_Fin | 05:28
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Ma/Me : 21h50 - 5h28 | 15' | 830000 | 572+685 | 615+172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mardi | 21:50 | Mercredi_Fin | 05:28
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Me/Je : 21h50 - 5h28 | 15' | 830000 | 572+685 | 615+172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mercredi | 21:50 | Jeudi_Fin | 05:28
ITC Plage 3 PSE | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | De lu/ma | 0' | 830000 | 0+000 | 15+490 | Lu/Ma à Je/Ve : 9706 (6') / 6986 UM avec 9250 (10') / 6634 (17') / 6132 (37') / 9234 (41') / 6180 (45') / 6260 (71') Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
ITC Plage 3 PSE | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | 450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 | 0' | 830000 | 0+000 | 15+490 | Lu/Ma à Je/Ve : 9706 (6') / 6986 UM avec 9250 (10') / 6634 (17') / 6132 (37') / 9234 (41') / 6180 (45') / 6260 (71') Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
L745 - Gare de Corbeil V3Garage | PSE | Sévérisé | L745 - Gare de Corbeil V3Garage | De lu/Ma | 0' | 745000 | 32+000 | 33+000 |  | 2026-01-12 | 2026-03-13
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | lu/Ma : 23h55 - 05h10 | 0' | 830000 | 66+780 | 78+627 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Interception simultanée V1 & V2 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Lu/Ma | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ma/Me | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Me/Je | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Je/Ve | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ve/Sa de 23h20 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 23:20
Campagne Remplacement de Rail Fréjus Vintimille | PACA | Sévérisé | Travaux remplacement de Rail (RR) Déchargement de LRS | De Lu/Ma | 30' | 930000 | 134.2 | 249.7 |  | 2026-01-26 | 2026-07-05
Campagne Remplacement de Rail Fréjus Vintimille | PACA | Sévérisé | Travaux remplacement de Rail (RR) Déchargement de LRS | de ????? | 30' | 930000 | 134.2 | 249.7 |  | 2026-01-26 | 2026-07-05
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Lu/Ma : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | 6163 120' 6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Lundi | 22:33 | Mardi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Ma/Me : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | 6163 120' 6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mardi | 22:33 | Mercredi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Me/Je : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | 6163 120' 6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:33 | Jeudi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Je/Ve : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | 6163 120' 6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:33 | Vendredi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de St Raphaël | Lu/Ma : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 161.02 | 161.493 | Lu/Ma à Je/Ve : 6181 (20') / 5537/6 (38') | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Lundi | 22:33 | Mardi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de St Raphaël | Ma/Me : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 161.02 | 161.493 | Lu/Ma à Je/Ve : 6181 (20') / 5537/6 (38') | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mardi | 22:33 | Mercredi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de St Raphaël | Me/Je : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 161.02 | 161.493 | Lu/Ma à Je/Ve : 6181 (20') / 5537/6 (38') | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:33 | Jeudi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de St Raphaël | Je/Ve : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 161.02 | 161.493 | Lu/Ma à Je/Ve : 6181 (20') / 5537/6 (38') | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:33 | Vendredi_Fin | 05:33
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Lu/Ma : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 (52') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ma/Me : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 (52') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Me/Je : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 (52') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Je/Ve : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 (52') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ve/Sa : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 (52') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 04:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Lu/Ma : 23h00 - 05h30 | 30' | 830000 | 830 | 840 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Ma/Me : 23h00 - 05h30 | 30' | 830000 | 830 | 840 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Me/Je : 23h00 - 05h30 | 30' | 830000 | 830 | 840 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Je/Ve : 23h00 - 05h30 | 30' | 830000 | 830 | 840 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Ve/Sa : 23h00 - 05h30 | 30' | 830000 | 830 | 840 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP type L Mantes - Evreux Voie1 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Evreux - Mantes Voie 2 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP de type G (POSTE 6 de BUEIL) 1813 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1819 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1802 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1804 de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SSr Bréval-Bueil Voie 1 et Voie 2 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SECTEUR | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Bueil - Barquet de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80+000 | 107+000 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RAV Bif de Darnétal | Normandie | Sévérisé | RAV de 7 ADV : 309-312-TO 309-311a - 311b - 314a - 314b | Bif de Darnétal CCTT ZEP 4006 avec Groupe S11 Darnétal de 22 :00 à 5:00 | 15' | 321000 | 114+000 | 115+000 |  | 2026-01-19 | 2026-02-14
RAV Bif de Darnétal | Normandie | Sévérisé | RAV de 7 ADV : 309-312-TO 309-311a - 311b - 314a - 314b | Bif de Darnétal CCTT ZEP 4006 avec Groupe S11 Darnétal de 22 :00 à 5:00 | 15' | 340000 | 136+000 | 137+000 | Ma/Me à Je/Ve : 5316/7 (310') | 2026-01-19 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 1,5kV Cahors/Montauban | MPY | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Cahors et Montauban Tvx principaux de S48 2025 à S23 2026 Tvx finitions S24 à S27 | Lu/Ma : 22h15 - 06h15 | 15' | 590000 | 630 | 663 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 06:15
ERGI-SR CAT 1,5kV Cahors/Montauban | MPY | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Cahors et Montauban Tvx principaux de S48 2025 à S23 2026 Tvx finitions S24 à S27 | Ma/Me : 22h15 - 06h15 | 15' | 590000 | 630 | 663 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 06:15
ERGI-SR CAT 1,5kV Cahors/Montauban | MPY | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Cahors et Montauban Tvx principaux de S48 2025 à S23 2026 Tvx finitions S24 à S27 | Me/Je : 22h15 - 06h15 | 15' | 590000 | 630 | 663 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 06:15
ERGI-SR CAT 1,5kV Cahors/Montauban | MPY | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Cahors et Montauban Tvx principaux de S48 2025 à S23 2026 Tvx finitions S24 à S27 | Je/Ve : 22h15 - 06h15 | 15' | 590000 | 630 | 663 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 06:15
ERGI-SR CAT 1,5kV Cahors/Montauban | MPY | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Cahors et Montauban Tvx principaux de S48 2025 à S23 2026 Tvx finitions S24 à S27 | Ve/Sa : 22h15 - 06h15 | 15' | 590000 | 630 | 663 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | Vendredi | 22:15 | Samedi_Fin | 06:15
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | CCTT Gr ELLB2140 | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | Lu 22h00/03h55 | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | Lundi | 22:00 | Lundi_Fin | 03:55
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | Ma et Me 22h50/04h15 | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | Mardi | 22:50 | Mercredi_Fin | 04:15
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | Je 22h50/03h55 | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | Jeudi | 22:50 | Jeudi_Fin | 03:55
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | Ve 22h50/04h30 | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14 | Vendredi | 22:50 | Vendredi_Fin | 04:30
SURV:Epurations Elne Le Boulou | LR | Chantier Local | chantier épuration S5, S6, S7 entre Elne et Le Boulou. | CSS :Sr Le Boulou-Elne | 0' | 680000 | 481.9 | 490.277 |  | 2026-01-26 | 2026-02-14
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | Lu : 23h15 5h30 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08 | Lundi | 23:15 | Lundi_Fin | 05:30
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | Ma : 23h15 5h30 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08 | Mardi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | EIC PACA CM 30008-26 (ZEP 227 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 228 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 229 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 230 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 231 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 232 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 233 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 234 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 235 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 236 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 237 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 239 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 241 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | 253) | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | Sr FIRMINELLES-TARASCON V1,1 ET 2 RAC. SUD | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
SURV:Tir caténaire Tarascon Montpellier | LR | Chantier Local | Tir caténaire Tarascon Montpellier | Sr FIRMINELLES-TARASCON V2 | 0' | 810000 | 1 | 42.1 | V1 : 6227 (35') / 9837/6 100' | 2026-01-26 | 2026-02-08
Lunéville/St Dié : B3N ZCA | Lorraine | Sévérisé | B3N ZCA entre Lunéville et St Dié | Lu/Ma : 21h00 - 05h30 | 30' | 67000 | 385.1 | 435.7 |  | 2026-01-26 | 2026-01-06 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 05:30
Lunéville/St Dié : B3N ZCA | Lorraine | Sévérisé | B3N ZCA entre Lunéville et St Dié | Ma/Me : 21h00 - 05h30 | 30' | 67000 | 385.1 | 435.7 |  | 2026-01-26 | 2026-01-06 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Lunéville/St Dié : B3N ZCA | Lorraine | Sévérisé | B3N ZCA entre Lunéville et St Dié | Me/Je : 21h00 - 05h30 | 30' | 67000 | 385.1 | 435.7 |  | 2026-01-26 | 2026-01-06 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Lunéville/St Dié : B3N ZCA | Lorraine | Sévérisé | B3N ZCA entre Lunéville et St Dié | Je/Ve : 21h00 - 05h30 | 30' | 67000 | 385.1 | 435.7 |  | 2026-01-26 | 2026-01-06 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Lu/Ma : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ma/Me : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Me/Je : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Je/Ve : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ve/Sa : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:05
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Lu/Ma : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ma/Me : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Me/Je : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Je/Ve : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ve/Sa : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:00
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Lu/Ma : 21h20 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Lundi | 21:20 | Mardi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ma/Me : 21h20 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mardi | 21:20 | Mercredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Me/Je : 21h20 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mercredi | 21:20 | Jeudi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Je/Ve : 21h20 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ve/Sa : 21h20 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Vendredi | 21:20 | Samedi_Fin | 05:15
RB sur la ligne 752101 | LGV SEE | Sévérisé | Remplacement de pièce aig 2001, poste 20 Vianges | Fenêtre générique | 30' | 752000 | 225 | 227 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05
RB sur la ligne 752101 | LGV SEE | Sévérisé | Remplacement de pièce aig 2001, poste 20 Vianges | 23h00 06h00 | 30' | 752000 | 225 | 227 |  | 2026-02-03 | 2026-02-05
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | Fenêtre déformée : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | Section Macon Montanay | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | Lu/ma : voie 1 en grand de 22h05 à 7h15 et voie 2 en grand de 21h50 à 6h40, simultanée de 23h00 à 5h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Lundi_Fin | 05:35
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | ve/sa : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h45 à 6h40, simultanée de 22h05 à 6h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | Section Montanay Grenay | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | Lu/ma : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h40 à 7h05, simultanée de 22h05 à 6h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Lundi_Fin | 06:45
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Sarolas de la S5 à la S18 | ve/sa : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h45 à 7h15, simultanée de 23h05 à 6h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') | 2026-01-26 | 2026-05-02
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 1 : DFV Type L du km 184,404 au km 197,589 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 727 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2871 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 728 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 501 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 503, 505 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V1 (du km 192,370 au 198,413) | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 2 : DFV Type L du km 196,870 au km 184,257 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 827 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2874 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2872 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 828 | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 502, 504 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V2 (du km 192,490 au 198,353) | 0' | 226000 | 184+257 | 197+589 | 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-02 | 2026-06-20
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | MàJ IHM1 et IHM2 Bulle S2 | Zone d'action PCD PLY | 0' | 830000 | 0.000 | 24,785 | 9706 0’ / 6986-9250 6’ / 6634 12’ / 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-07 | 2026-02-08
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | MàJ IHM1 et IHM2 Bulle S2 | 23h15/04h40 | 0' | 830000 | 0.000 | 24,785 | 9706 0’ / 6986-9250 6’ / 6634 12’ / 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-07 | 2026-02-08
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | PCD PLY | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | 23H30/04H40 | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 Bis | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 7h00/16h20 (S04 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 8h00/16h00 (S08 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 8h45 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 10h00/13h50 (S02/S05) | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 01h00/05h00 (S06 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 2 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 23h00/04h00 (S06 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 : 10H00/15H00 (S50 à S51 Je 2025) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 08H15/13H45 (S51 Ve | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Vendredi | 08:15 | Vendredi_Fin | 13:45
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 08H15/16H30 (S04 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 10H00/17H40 (S08 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT : Voie A+B RACC, V 1+2RACC+Voie J:22H45/05H55 (S06 à S07) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 1 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 2 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 Bis | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 7h00/16h20 (S04 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 8h00/16h00 (S08 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 8h45 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 10h00/13h50 (S02/S05) | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 01h00/05h00 (S06 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 2 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 23h00/04h00 (S06 | 0' | 830000 | 113+713 | 154+212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 : 10H00/15H00 (S50 à S51 Je 2025) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 08H15/13H45 (S51 Ve | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Vendredi | 08:15 | Vendredi_Fin | 13:45
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 08H15/16H30 (S04 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 10H00/17H40 (S08 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT : Voie A+B RACC, V 1+2RACC+Voie J:22H45/05H55 (S06 à S07) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 1 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 2 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155+288 | 168.4 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | CCTT/S11 : 23H30/05H00 (S49 à S50 2025) | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 21H30/05H00 (S02 | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 23H30/05H00 (S08 | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | CCTT/S11 : 08H51/14H51 (S49 ET S51 et S02 2025/2026) | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 07H00/16H20 (S03 | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 08H00/16H00 (S08 | 0' | 830000 | 112.8 | 154.4 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ma/Me | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Me/Je | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Je/Ve | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | CCTT/S11 : 23H30/05H00 (S49 à S50 2025) | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 21H30/05H00 (S02 | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 23H30/05H00 (S08 | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | CCTT/S11 : 08H51/14H51 (S49 ET S51 et S02 2025/2026) | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 07H00/16H20 (S03 | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 08H00/16H00 (S08 | 0' | 746000 | 58+914 | 92+326 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | DFV de nuit (DiLu) | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-08 | 2026-02-08
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Laroche : Laroche P1 - Sens P2 voie 2 de 23h00 à 04h00, Larcohe P1 - Sens P2 V1bis de 23h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-08 | 2026-02-08
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Sens : Sens P2 - Laroche P1 V1 de 00h55 à 04h00, Sens P2 - Laroche P1 V1bis de 00h50 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-08 | 2026-02-08
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | DFV de jour | 0' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | Sens P2 : Sens P2 - Laroche P1 Voie 1bis de 08h51 à 14h51 | 0' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | CSS : S5bis + 513 du Sr Sr SAINT MARTIN DU TERTRE VILLENEUVE SUR YONNE V1bis de 07h00 à 16h20 (Lu), Secteur CEZY LAROCHE V1bis de 08h15 à 16h20, Sr VILLENEUVE SUR YONNE CEZY V1bis de 07h00 à 16h20 | 0' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | DFV de nuit de 00h25 | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P4 : 262LAR | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | CSS Dijon : 2321bis + 131 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1bis, Sel 104 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE PAIRES, Sel 2320bis du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V2bis | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | DFV de jour | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P4 : 450+452 de 09h51 à 13h32, 451+253 de 11h15 à 12h45, LF 9207-25 de 08h15 à 16h30 | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P2 : 269 de 08h15 à 16h30 (Me et Je), 252 de 10h10 à 13h32 (Me et Je) | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | CSS Dijon : 103 + 105 + 107 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE IMPAIRES de 08h15 à 16h30, 2301bis + 2303bis + 2321bis + 131 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1bis de 08h15 à 16h30, Sel 2301 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1 de 11h15 à 12h45, Sel 104 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE PAIRES de 08h15 à 16h30, 2302 + 2304 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V2 de 09h51 à 13h32, Secteur LAROCHE ST FLORENTIN V2bis de 08h15 à 16h30 | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 08:15 | Dimanche_Fin | 16:30
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI Montbard -Essais -- UP Tx | DFV de jour | 15' | 830000 | 220 | 255 | 9264 10'/6702 34' | 2026-02-02 | 2026-02-05
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI Montbard -Essais -- UP Tx | Nuits-sous-Ravières : CCTT ZEP273NUR de 09h45 à 14h15 | 15' | 830000 | 220 | 255 | 9264 10'/6702 34' | 2026-02-02 | 2026-02-05
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI Montbard -Essais -- UP Tx | Montbard : 45 de 10h15 à 13h55 (Lu), 46 de 10h15 à 15h55 (Lu), 101+109+111 de 09h50 à 14h50 (Me et Je), 102 de 09h50 à 14h50 (Me et Je),113 de 09h50 à 14h50 (Me et Je) | 15' | 830000 | 220 | 255 | 9264 10'/6702 34' | 2026-02-02 | 2026-02-05
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | DFV de jour | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Lundi | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard ; 25026 de 10h10 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CCR IHM1 : 8210 de 10h15 à 13h35, 8202 de 08h55 à 15h55, 382 de 10h00 à 13h35, 380 de 09h25 à 16h05 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS Dijon : Sel 5242 du Sr SEIGNY-LES LAUMES V2 de 10h10 à 15h55, Sél 5250 du Sr Gissey - Les Laumes V.2 bis de 10h15 à 13h35, Groupe 1032 de 09h25 à 16h05, Sr Gissey - Les Laumes V.2 de 09h25 à 16h05, Groupe 1034 de 10h00 à 13h35 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 10:10 | Dimanche_Fin | 13:35
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Mardi | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard ; 25026 de 10h10 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CCR IHM1 : 8210 de 10h15 à 13h35, 8202 de 10h10 à 15h55, | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS Dijon : Sél 5250 du Sr Gissey - Les Laumes V.2 bis de 10h15 à 13h35, Sr Gissey - Les Laumes V.2 de 10h10 à 15h55, Groupe 1004 de 10h15 à 15h55, Sél 5241 du Sr SEIGNY-LES LAUMES V1 de 10h05 à 12h10 et de 12h40 à 13h50, Sr SAINTE BARBE-SEIGNY V1 de 10h05 à 12h10 et de 12h40 à 13h50 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 10:15 | Dimanche_Fin | 13:50
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Mercredi | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard : 25026 de 10h15 à 15h55, 12751 de 10h05 à 12h10 et de 12h40 à 13h50 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CCR IHM1 : 8202 de 10h10 à 15h55, 8210 de 10h15 à 13h35, | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS DIJON : Sr Gissey - Les Laumes V.2 de 10h10 à 15h55, Sél 5250 du Sr Gissey - Les Laumes V.2 bis de 10h15 à 13h35, Groupe 1004 de 10h15 à 15h55, Sél 5241 du Sr SEIGNY-LES LAUMES V1 de 10h05 à 12h10 et de 12h40 à 13h50, Sr SAINTE BARBE-SEIGNY V1 de 10h05 à 12h10 et de 12h40 à 13h50 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Jeudi | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard : 46+124+126 de 10h15 à 15h55, 45+123+127 de 10h15 à 13h50 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS DIJON : 30+32+34+112 du Sr SAINTE BARBE SEIGNY V2 de 10h15 à 15h55, Sél 10 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V2 de 10h15 à 15h55, 29+31+33+35+Feeder1 de 10h15 à 13h50, Sél 9 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V1 de 10h15 à 13h50 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Vendredi | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard : 46+124+126 de 10h15 à 14h15, 10222 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS Dijon : 2+4+6 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V2 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 10:15 | Dimanche_Fin | 14:15
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | DFV de NUIT (5 nuits) | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CCR IHM3 : CCTT ZEP 138CGY de 22h00 à 05h30 (MeJe, JeVe, VeSa), CCTT ZEP ELA25138 de 22h00 à 05h30 (LuMa et MaMe) | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CSS Dijon : Sr Chagny Voies bis de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 22:00 | Dimanche_Fin | 05:30
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | DFv de nuit (5 nuits) | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | Jussey : Jussey - Culmont Chalindrey V2 de 22h00 à 06h00 | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | DFV de NUIT (5 nuits) | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-02-02 | 2026-02-06
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | PC Jura : CCTT ZEP 247MCD de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-02-02 | 2026-02-06
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | CSS Dijon : Feeder 3 de MOUCHARD du Sr Mesnay DD de 21h00 à 06h00, Sr Mesnay DD de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Dimanche | 21:00 | Dimanche_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | DFV de nuit (5 nuits) | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 2522 de 22h40 à 05h45, 8898 de 22h40 à 05h45, CCTT ZEP 246CSS de 23h15 à 06h10 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CSS DIJON : 411+413+415+419 du Sr Chalon voies de service impaires de 23h15 à 06h10, Feeder 3 du Sr Fontaines - Chalon V2 de 22h40 à 05h45, Sél 101 du Sr FONTAINES CHALON V1 de 22h00 à 06h10, SEL 401+403+405 Sr CHALON VOIES DE SERVICES IMPAIRES de 23h15 à 06h10 , SEL 404+406 du Sr Sr FONTAINES-CHALON V2 de 22h40 à 05h45, Sél 410 du Sr CHALON VOIES DE SERVICES PAIRES de 22h40 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | LuLa + MaMe : JIC pk 28+040 MeJe + JeVe : JIC PN37 + appro rail PN54 | ZEP 785 | 30' | 908000 | 28+000 | 78+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Valence / Moirans impossible (éboulement de talus à Poliénas)HRE 27/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | LuLa + MaMe : JIC pk 28+040 MeJe + JeVe : JIC PN37 + appro rail PN54 | ZEP 791 : 23h - 5h50 | 30' | 908000 | 28+000 | 78+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Valence / Moirans impossible (éboulement de talus à Poliénas)HRE 27/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | LuLa + MaMe : JIC pk 28+040 MeJe + JeVe : JIC PN37 + appro rail PN54 | ZEP 945 : 23h20 - 5h40 | 30' | 908000 | 28+000 | 78+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Valence / Moirans impossible (éboulement de talus à Poliénas)HRE 27/03/2026 | 2026-02-02 | 2026-02-06
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRAIL | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | 10H50 16H15 | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRUC | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | 10H40 16H30 | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | ZEP L SMI SMJ V2 | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Lu/Ma | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ma/Me | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Me/Je | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Je/Ve | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ve/Sa | 30' | 900000 | 200+000 | 233+000 | Lu à Ve : V1 : 9243 (43') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | ZEP tyge G 1980 1981 | 30' | 892000 | 172 | 173 |  | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | 22H55 04H20 | 30' | 892000 | 172 | 173 |  | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:CEVA 1Bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | ZEP L Annemasse Bons | 30' | 892000 | 172+800 | 183+000 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:CEVA 1Bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | 21H40 05H40 | 30' | 892000 | 172+800 | 183+000 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR P1 AMBERIEU | CCTT PLAGNE | 30' | 890000 | 49+000 | 51+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement par Ambérieu impossible | 2026-02-01 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR P1 AMBERIEU | 22H45 05H10 | 30' | 890000 | 49+000 | 51+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement par Ambérieu impossible | 2026-02-01 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR P1 AMBERIEU | Groupe 5916 du Sr MONTLUEL-BETTANT V2 | 30' | 890000 | 49+000 | 51+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement par Ambérieu impossible | 2026-02-01 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR P1 AMBERIEU | 22H56 05H05 | 30' | 890000 | 49+000 | 51+000 | /!\ En cas d'aléas, détournement par Ambérieu impossible | 2026-02-01 | 2026-02-06
SURV:TRAIN MEULEUR | ALP | Chantier Local | Meulage de rails UMT LACS | ZEP L CUZ BGD V1 V2 | 30' | 890000 | 101+000 | 131+000 | 9789 22h12 à BGB /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-02-02 | 2026-02-07
SURV:TRAIN MEULEUR | ALP | Chantier Local | Meulage de rails UMT LACS | 22H15 04H45 | 30' | 890000 | 101+000 | 131+000 | 9789 22h12 à BGB /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-02-02 | 2026-02-07
SURV:travaux tunnels | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | ZEP L Brion BGD | 30' | 884000 | 35+533 | 65+079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24
SURV:travaux tunnels | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | 23H05- 06H50 | 30' | 884000 | 35+533 | 65+079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR Gare de Bourg en Bresse | CCTT HAWAI | 30' | 883000 | 37+000 | 38+000 | 9789 12'/9784 33' | 2026-02-01 | 2026-02-06
SURV:JIC + RR | ALP | Chantier Local | JIC + RR Gare de Bourg en Bresse | 22H25 04H55 | 30' | 883000 | 37+000 | 38+000 | 9789 12'/9784 33' | 2026-02-01 | 2026-02-06
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | CCTT ZEP REVARD | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Di/Lu | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Lu/Ma | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Ma/Me | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Me/Je | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Je/Ve | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | ZEP L CR AIX V1 V2 | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Di/Lu | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Lu/Ma | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Ma/Me | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Me/Je | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Je/Ve | 15' | 900000 | 123+000 | 124+000 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (37') / 6949/8 (135') | 2026-01-11 | 2026-03-20