## S06-2025
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DEB | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date Fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
St André-le-Gaz : RR JIC | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | RR JIC pk 62+700 et 62+550 V1 | Ma/Me et Je/Ve : de 23h00 à 04h45 | 15' | 905000 | 62 | 63 | 6927 (79') | 2025-02-04 | 2025-02-07 | Mardi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:45
St Marcellin/Moirans : Train Meuleur | ALP | Sévérisé Jaune | Train meuleur V2 du pk 68+ au pk 49 | Me/Je : V1 de 23h15 à 05h55 / V2 de 22h00 à 06h00 | 15' | 908000 | 49 | 68 | /!\ En cas d'aléas, détournement MOA/VCE via SCI impossible | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 06:00
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Di/Lu : V1 de 01h25 à 06h00 / V2 de 22h00 à 05h10 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 01h25 V1 : 6753 (173') V2 : 6730 (214' avant début des travaux V1) | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Dimanche | 01:25 | Lundi_Fin | 05:10
Reparamètrage IHM3 de Gevrey à Pontanevaux | BFC | Sévérisé fortifié | Reparamètrage IHM3 | Di/Lu : V1 + V2 de 00h30 à 04h30 | 0' | 830000 | 325 | 455 | 9580/1 (302') | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Dimanche | 00:30 | Lundi_Fin | 04:30
APMR Chalon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Chalon - UO Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 367 | 384 | Réduction de la longueur des quais => Sens pair = Réception UM uniquement sur voie D | 2025-02-03 | 2025-02-07
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Mâcon -- G&C | Travaux en continu | 15' | 830000 | 439 | 444 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2025-02-03 | 2025-02-07
Perrigny: Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Je/Ve : Perrigny P2 de 23h45 à 04h30 | 30' | 862300 | 1.355 | 2.5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 04:30
Perrigny: Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ve/Sa : Perrigny P2 de 22h58 à 03h58 | 30' | 862300 | 1.355 | 2.5 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Vendredi | 22:58 | Samedi_Fin | 03:58
Essais PRSI Versailles Chantiers | ITIF PSO | Sévérisé fortifié | Essais PRSI Versailles Chantiers ITC de 02H45 | Sa/Di et Di/Lu : de 01h40 à 04h25 | 0' | 420000 | 12.975 | 17.49 | Sa/Di : 5316/7 (447') | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Samedi | 01:40 | Lundi_Fin | 04:25
LFRP : Bétonnage piédroit Plot 3 du Piédroit C1 du SDM 138 | LGV Nord | Sévérisé renforcé Rouge | Chatier EIL NEN-APIF : BETONNAGE DES ELEVATIONS 06H nécessité d'avoir un coulage de 05H40 en continu + 20 min installation avant/après pompe. | Lu/Ma : de 22h12 à 06h12 | 20' | 226310 | 2.6 | 2.9 | 9882/3 (58') | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Lundi | 22:12 | Mardi_Fin | 06:12
Travaux ascenseur V3/V5 à Valence TGV | LGV SEE | Sévérisé renforcé Rouge | Création d'un pylône de 16m pour être équipé d'un nouvel ascenseur à l'emplacement de l'ascenseur actuel. Création d'une plateforme de stockage sur la voie 5 au droit de l'ascenseur. Montage d'une tour d'échafaudage avec écran caténaire côté V3 Dépose ascenseur existant Construction du pylône acier/verre Dépose tour d'échafaudage, assemblage ascenseur. | Travaux en continu avec interception des Voies 5 et 5R (sur toute la durée du chantier) et de la Voie 3 durant certaines nuits |  | 752000 |  |  | /!\ Accès au RAC LGV impossible pendant toute la durée du chantier travaux Possibilité de détournement via VCE avec CHEX pour revenir vers VCV afin d’accéder à la LGV via la Voie 1R ou Voie 2R : perte de temps +/-30' | 2025-01-13 | 2025-07-05
IHM1 Mistral MCKT St Louis et Estaque | PACA | Sévérisé Jaune | Mise en service du patch correctif de l’IHM1 Mistral MCKT St Louis et Estaque L’ensemble du périmètre de l’IHM1 LC + LGV doit être sans circulation ni protection S9 et S11 | Di/Lu : de 23h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 809.2 | 862 | 5125 à l'heure / 6129 (53') | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Dimanche | 23:50 | Lundi_Fin | 05:00
Condrieu : remplacement de cœur | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Rcoeurs Condrieu | Lu/Ma : de 09h15 à 15h10 | 30' | 800000 | 550 | 554 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Lundi | 09:15 | Mardi_Fin | 15:10
Condrieu : remplacement de cœur | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Rcoeurs Condrieu | Ma/Me : de 09h15 à 15h10 | 30' | 800000 | 550 | 554 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mardi | 09:15 | Mercredi_Fin | 15:10
Condrieu : remplacement de cœur | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Rcoeurs Condrieu | Me/Je : de 09h15 à 15h10 | 30' | 800000 | 550 | 554 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mercredi | 09:15 | Jeudi_Fin | 15:10
Condrieu : remplacement de cœur | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Rcoeurs Condrieu | Je/Ve : de 09h15 à 15h10 | 30' | 800000 | 550 | 554 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Jeudi | 09:15 | Vendredi_Fin | 15:10
Condrieu : remplacement de cœur | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Rcoeurs Condrieu | Ve/Sa : de 09h15 à 15h10 | 30' | 800000 | 550 | 554 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Vendredi | 09:15 | Samedi_Fin | 15:10
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 509.28 | 511.605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 509.28 | 511.605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 509.28 | 511.605 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Lu/Ma : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ma/Me : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 | 512.496 | 513.038 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 | 512.496 | 513.038 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 830366 | 512.496 | 513.038 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
Portes/Livron/Pierrelatte : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY Portes/Pierrelatte | Lu/Ma : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (103') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:30
Portes/Livron/Pierrelatte : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY Portes/Pierrelatte | Ma/Me : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (103') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:30
Portes/Livron/Pierrelatte : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY Portes/Pierrelatte | Me/Je : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (103') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:30
Portes/Livron/Pierrelatte : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY Portes/Pierrelatte | Je/Ve : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (103') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 04:30
Portes/Livron/Pierrelatte : OGE CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | OGE CAT FIANCEY Portes/Pierrelatte | Ve/Sa : de 22h10 à 04h30 | 30' | 830000 | 626 | 639.9 | 6195 (103') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 04:30
Valence : VTE Cat | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Lu/Ma : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 615 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 04:15
Valence : VTE Cat | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Ma/Me : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 615 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 04:15
Valence : VTE Cat | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Me/Je : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 615 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 04:15
Valence : VTE Cat | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Je/Ve : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 615 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 04:15
Valence : VTE Cat | Rhodanien | Sévérisé Jaune | VTE CAT en gare de Valence | Ve/Sa : de 22h35 à 04h15 | 30' | 830000 | 615 | 622.075 | 6195 (159') | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 04:15
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Lu/Ma : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ma/Me : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Me/Je : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Je/Ve : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ve/Sa : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:30
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Lu/Ma : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ma/Me : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Me/Je : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Je/Ve : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ve/Sa : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 05:55
Vienne : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Gare de Vienne | Lu/Ma : de 22h00 à 05h30 | 30' | 830000 | 541 | 545 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
Vienne : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Gare de Vienne | Ma/Me : de 22h00 à 05h30 | 30' | 830000 | 541 | 545 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Vienne : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Gare de Vienne | Me/Je : de 22h00 à 05h30 | 30' | 830000 | 541 | 545 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Vienne : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Gare de Vienne | Je/Ve : de 22h00 à 05h30 | 30' | 830000 | 541 | 545 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Vienne : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Gare de Vienne | Ve/Sa : de 22h00 à 05h30 | 30' | 830000 | 541 | 545 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:30
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Lu/Ma : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ma/Me : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Me/Je : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Je/Ve : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ve/Sa : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 04:00
Chasse-Sur-Rhône : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Chasse | Lu/Ma : de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 530 | 532 | 6689/8 (99') | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
Chasse-Sur-Rhône : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Chasse | Ma/Me : de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 530 | 532 | 6689/8 (99') | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Chasse-Sur-Rhône : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Chasse | Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 530 | 532 | 6689/8 (99') | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Chasse-Sur-Rhône : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Chasse | Je/Ve : de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 530 | 532 | 6689/8 (99') | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Chasse-Sur-Rhône : RR | Rhodanien | Sévérisé Jaune | RR Chasse | Ve/Sa : de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 530 | 532 | 6689/8 (99') | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:00
Givors/Saint-Etienne Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Lu/Ma : V1 de 22h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | Lu/Ma à Je/Ve : 6689/8 (72') Ve/Sa : 6689/8 (142') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
Givors/Saint-Etienne Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Ma/Me : V1 de 22h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | Lu/Ma à Je/Ve : 6689/8 (72') Ve/Sa : 6689/8 (142') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Givors/Saint-Etienne Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Me/Je : V1 de 22h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | Lu/Ma à Je/Ve : 6689/8 (72') Ve/Sa : 6689/8 (142') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Givors/Saint-Etienne Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Je/Ve : V1 de 22h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | Lu/Ma à Je/Ve : 6689/8 (72') Ve/Sa : 6689/8 (142') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Givors/Saint-Etienne Essais CCR5 Ph1 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Essais CCR 5 Ph1 | Ve/Sa : V1 de 22h00 à 05h00 / V2 de 00h10 à 05h00 | 30' | 830000 | 513.994 | 526 | Lu/Ma à Je/Ve : 6689/8 (72') Ve/Sa : 6689/8 (142') | 2025-01-13 | 2025-02-09 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:00
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Lu/Ma : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ma/Me : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Me/Je : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Je/Ve : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 sur Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ve/Sa : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 745000 | 16.063 | 20.717 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 04:40
RAV Vigirail Valenton | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux principaux RAV BS 481a et TJS 482/481b voies 1V/1RAC, 2RAC/2V, A Racco et 1bisC | OCP de Ve 07/01 | 0' | 990000 | 79 | 77 | Ve/Sa : 981/0 (22') / 5358/9 (172') Sa/Di et Di/Lu : 5358/9 (172') | 2025-02-07 | 2025-02-10
Moret/Montereau : Regeneration BAL Moret Montereau | PSE | Sévérisé Jaune | Regeneration BAL Moret Montereau, PN30 voies 1Mo et 2Mo | OCP de Ve 07/01 | 15' | 830000 | 66.7 | 78.6 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Montereau impossible | 2025-02-07 | 2025-02-10
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux Voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Lu/Ma : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux Voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Ma/Me : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux Voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Me/Je : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux Voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Je/Ve : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:00
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Lu/Ma : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 44 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 980/1 (32') / 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ma/Me : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 44 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 980/1 (32') / 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Me/Je : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 44 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 980/1 (32') / 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Je/Ve : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 44 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 980/1 (32') / 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 5 Voies V1, V1bis, V2bis, V1M, V2M, 1bisC, 2bisC, 1C, 2C, 1CP, 2CP, 1Racc, 2Racc, VA, VB,VAB Conséquences : -arrêt anticipé des trains TN avec prise en charge par bus - trafic marchandise circule via les EV puis Corbeil Conditions associées : - Voies EV+TAC libres - Pas de travaux bloqiuants un sens entre Juvisy, Corbeil et Melun Simultanée 4voies entre VTP4 et CBV 23h15/04h20 Simultanée 4 voies entre CBV et MEL 23h35/04h00 Simultanée 4 voies entre VTP4 et JY | Ve/Sa : V1 de 23h15 à 04h40 / V2 de 00h15 à 04h40 | 15' | 830000 | 0.5 | 44 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 980/1 (32') / 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 04:40
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Lu/Ma : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ma/Me : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Me/Je : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Je/Ve : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ve/Sa : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6633 (121') V2 : 9784 (33') / 9706 Ve/Sa : V1 : 6753 (105') V2 : 750000/1 (17') / 9784 (33') / 9706 | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 06:00
MPS CAT Poste B Miramas | PACA | Sévérisé Jaune | Remplacement des IS Faisceau réception Poste B Miramas Ma et Me : faisceau réception voie 5 à 12 / Je et Ve : faisceau réception voie 13 à 20 | Ma et Me : de 07h00 à 15h00 | 30' | 830000 | 806 | 806.4 |  | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Mardi | 07:00 | Mercredi_Fin | 15:00
MPS CAT Poste B Miramas | PACA | Sévérisé Jaune | Remplacement des IS Faisceau réception Poste B Miramas Ma et Me : faisceau réception voie 5 à 12 / Je et Ve : faisceau réception voie 13 à 20 | Je et Ve : de 07h00 à 15h00 | 30' | 830000 | 806 | 806.4 |  | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Jeudi | 07:00 | Vendredi_Fin | 15:00
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Lu/Ma : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Lundi | 08:10 | Mardi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Ma/Me : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mardi | 08:10 | Mercredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Me/Je : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mercredi | 08:10 | Jeudi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Je/Ve : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Jeudi | 08:10 | Vendredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Ve/Sa : de 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Vendredi | 08:10 | Samedi_Fin | 16:55
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Lu/Ma : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Ma/Me : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Me/Je : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Je/Ve : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Di/Lu : V1 et V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Dimanche | 22:15 | Lundi_Fin | 05:00
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (147') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Ma/Me : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (147') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Me/Je : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (147') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Je/Ve : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (147') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Di/Lu : V1 + V2 de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6177 (147') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 22:05 | Lundi_Fin | 05:20
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 21:53 | Mardi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Ma/Me : V1 + V2 de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 21:53 | Mercredi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Me/Je : V1 + V2 de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mercredi | 21:53 | Jeudi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Je/Ve : V1 + V2 de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Jeudi | 21:53 | Vendredi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Di/Lu : V1 + V2 de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 21:53 | Lundi_Fin | 05:30
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Lu/Ma : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2025-12-30 | 2025-03-30 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ma/Me : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2025-12-30 | 2025-03-30 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Me/Je : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2025-12-30 | 2025-03-30 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Je/Ve : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2025-12-30 | 2025-03-30 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul sur Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ve/Sa : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2025-12-30 | 2025-03-30 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:40
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | DFV Evreux ZEP403 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | 404 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | 401 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | 406 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | 408 avec SSr Orgeville-Glisolles V1 et 2 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | SSr Evreux Local de 21 :45 à 5:30 Lu/Ma à Je/Ve et 22:40 à 6:10 Ve/Sa | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 | Lu/Ma : de 22h05 à 05h10 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (307') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:10
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 | Ma/Me : de 22h05 à 05h10 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (307') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:10
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 | Me/Je : de 22h05 à 05h10 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (307') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:10
RAV Oissel | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | RAV de Oissel des Brt 56, 54, TJD 65/64 | Je/Ve : de 22h05 à 05h10 | 15' | 340000 | 124.101 | 131.973 | 5316/7 (307') | 2025-01-06 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Lu/Ma : V1 de 21h30 à 06h00 / V2 de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 06:00
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Ma/Me et Je/Ve : V1 de 21h30 à 06h00 / V2 de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mardi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:00
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Me/Je : V1 de 21h30 à 06h00 / V2 de 22h30 à 05h45 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:45
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Di/Lu : V1 de 21h30 à 06h00 / V2 de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Dimanche | 21:30 | Lundi_Fin | 06:00
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 05h10 / V2 de 22h30 à 04h50 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:50
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Ma/Me : V1 de 22h10 à 05h10 / V2 de 22h30 à 04h50 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:50
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Me/Je : V1 de 22h10 à 05h10 / V2 de 22h30 à 04h50 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:50
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Je/Ve : V1 de 22h10 à 05h10 / V2 de 22h30 à 04h50 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 04:50
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Di/Lu : V1 de 23h00 à 04h50 / V2 de 22h30 à 04h50 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Dimanche | 23:00 | Lundi_Fin | 04:50
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | Lu/Ma + Me/Je à Ve/Sa : 5500/1 (14') Ma/Me : 9898/9 (486') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Lundi | 21:25 | Mardi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ma/Me : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | Lu/Ma + Me/Je à Ve/Sa : 5500/1 (14') Ma/Me : 9898/9 (486') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mardi | 21:25 | Mercredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Me/Je : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | Lu/Ma + Me/Je à Ve/Sa : 5500/1 (14') Ma/Me : 9898/9 (486') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mercredi | 21:25 | Jeudi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Je/Ve : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | Lu/Ma + Me/Je à Ve/Sa : 5500/1 (14') Ma/Me : 9898/9 (486') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Jeudi | 21:25 | Vendredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ve/Sa : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | Lu/Ma + Me/Je à Ve/Sa : 5500/1 (14') Ma/Me : 9898/9 (486') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Vendredi | 21:25 | Samedi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Ma/Me : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Me/Je : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Je/Ve : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:30
Metz Sablon/Benestroff : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Rémilly et Benestroff | Ve/Sa : V1 + V2 de 22h05 à 06h30 | 15' | 140000 | 132.1 | 101.4 |  | 2025-01-27 | 2025-03-29 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:30
LGV + essais dynamiques | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Acheminement X72600 pour essais dynamiques LGV + Part de Lyon st Exupéry et arrivée à Paris | Acheminement X72600 pour essais dynamiques LGV | 30' | 752000 | 0 | 410 | Sa/Di : évolution de la base travaux de Satolas (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827202 de SXA (23h30) à PLY (02h45) + en 829601 de PLY (03h00) à VSG Triage (03h13) | 2025-02-08 | 2025-02-09
LGV + essais dynamiques | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Acheminement X72600 pour essais dynamiques LGV + Part de Lyon st Exupéry et arrivée à Paris | Part de Lyon st Exupéry et arrivée | 30' | 752000 | 0 | 410 | Sa/Di : évolution de la base travaux de Satolas (23h00 à 23h15) + circulation X72600 en 827202 de SXA (23h30) à PLY (02h45) + en 829601 de PLY (03h00) à VSG Triage (03h13) | 2025-02-08 | 2025-02-09
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Lu/Ma : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Ma/Me : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Me/Je : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:50
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Je/Ve : de 22h00 à 06h50 | 15' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:50
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Lu/Ma : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ma/Me : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Me/Je : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Je/Ve : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ve/Sa : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Sa/Di : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Samedi | 22:45 | Dimanche_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Di/Lu : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dimanche | 22:45 | Lundi_Fin | 05:35
MES TMS interface LGVA-SEA Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Lu/Ma : V1 de 01h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 566000 | 0 | 16 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 01:00 | Mardi_Fin | 05:00
MES TMS interface LGVA-SEA Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Ma/Me : V1 de 01h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 566000 | 0 | 16 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 01:00 | Mercredi_Fin | 05:00
MES TMS interface LGVA-SEA Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Me/Je : V1 de 01h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 566000 | 0 | 16 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 01:00 | Jeudi_Fin | 05:00
MES TMS interface LGVA-SEA Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Je/Ve : V1 de 01h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 05h00 | 30' | 566000 | 0 | 16 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 01:00 | Vendredi_Fin | 05:00
MES TMS interface LGVA-SEA Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Lu/Ma : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 189.723 | 222.934 | 5358/9 (89') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
MES TMS interface LGVA-SEA Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Ma/Me : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 189.723 | 222.934 | 5358/9 (89') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
MES TMS interface LGVA-SEA Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Me/Je : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 189.723 | 222.934 | 5358/9 (89') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
MES TMS interface LGVA-SEA Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Mise en Service TMS Nombreux essais SE entre le PRS44 ST-Cyr et le Poste 52 St-Catherine de Fierbois | Je/Ve : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 189.723 | 222.934 | 5358/9 (89') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 139 | 175 | 5358/9 (102') | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 139 | 175 | 5358/9 (102') | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 139 | 175 | 5358/9 (102') | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 139 | 175 | 5358/9 (102') | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Branche Aquitaine Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Ve/Sa : de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 139 | 175 | 5358/9 (102') | 2025-02-03 | 2025-02-08 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Lu/Ma : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Lundi | 23:08 | Mardi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Ma/Me : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mardi | 23:08 | Mercredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Me/Je : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mercredi | 23:08 | Jeudi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Je/Ve : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Jeudi | 23:08 | Vendredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Ve/Sa : V1 de 00h12 à 06h47 / V2 de 22h15 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Vendredi | 00:12 | Samedi_Fin | 07:00
Projet Grand Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | Pose ADV du SAS Nord OCP de 53h30 sur voies V2M (km8/9)+V2Mbana + V1bis fermées en continu du Ve 23h15 au lu 04h40 | OCP sur voies V2M/V1Bis de Ve 07/01 | 0' | 830000 | 8.072 | 13.734 | Passage des TGV impairs : V1 → entrée Créteil Passage des TGV pairs : sortie Créteil → V2 | 2025-02-07 | 2025-02-10
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Lu/Ma : de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Ma/Me : de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Me/Je : de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Je/Ve : de 22h10 à 05h25 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:25
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Ve/Sa : de 22h10 à 05h50 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:50
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Lu : Gevrey P1 + P2 + Perrigny P3 de 12h00 à 15h20 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 12:00 | Lundi_Fin | 15:20
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Ma : Gevrey P1 + P2 + Perrigny P3 de 10h45 à 15h45 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 10:45 | Mardi_Fin | 15:45
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Me : Perrigny P3 de 11h00 à 15h15 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 11:00 | Mercredi_Fin | 15:15
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Je : Gevrey P1 + P2 + Perrigny P3 de 11h15 à 15h15 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 11:15 | Jeudi_Fin | 15:15
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Ve : Perrigny P3 de 11h30 à 15h00 + Gevrey P1 de 13h15 à 16h15 + Gevrey P2 de 13h15 à 15h15 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 11:30 | Vendredi_Fin | 15:15
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h20 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (145') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Ma/Me : V1 + V2 de 22h20 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (145') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Me/Je : V1 + V2 de 22h20 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (145') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Je/Ve : V1 + V2 de 22h20 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (145') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | Prépa RR 852000 -- UO Tx | Ve/Sa : V1 + V2 de 23h10 à 06h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (145') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 06:00
SML 400 T | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Lu : V1 Blaisy/Lantenay de 09h30 à 15h30 + Lantenay/Dijon de 09h35 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | Lu, Me, Je et Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 ou passage en V2B sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 09:30 | Lundi_Fin | 15:35
SML 400 T | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ma : V2 Dijon/Blaisy de 09h25 à 15h30 | 30' | 830000 | 255 | 312 | Lu, Me, Je et Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 ou passage en V2B sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 09:25 | Mardi_Fin | 15:30
SML 400 T | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Me : V1 Blaisy/Lantenay de 09h30 à 15h30 + Lantenay/Dijon de 09h35 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | Lu, Me, Je et Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 ou passage en V2B sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 09:30 | Mercredi_Fin | 15:35
SML 400 T | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Je : V1 Blaisy/Lantenay de 09h30 à 15h30 + Lantenay/Dijon de 09h35 à 15h35 BY-LA 201 | 30' | 830000 | 255 | 312 | Lu, Me, Je et Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 ou passage en V2B sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 09:30 | Jeudi_Fin | 15:35
SML 400 T | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ve : V1 Blaisy/Lantenay de 10h35 à 14h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | Lu, Me, Je et Ve : TGV impairs circulent en banalisation V2 ou passage en V1B sur zone Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 ou passage en V2B sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 10:35 | Vendredi_Fin | 14:35
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Lu : V1 de 09h05 à 15h45 + V2 de 10h40 à 11h10 + V2 de 11h30 à 12h10 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h40 Me et Je : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 09:05 | Lundi_Fin | 12:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Ma : V1 de 10h40 à 11h10 / V2 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h40 Me et Je : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 10:40 | Mardi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Me : V2 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h40 Me et Je : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 10:15 | Mercredi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Je : V2 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 Ma : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone jusqu'à 10h40 Me et Je : TGV pairs circulent en banalisation V1 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 10:15 | Jeudi_Fin | 14:15
Nuits-sous-Ravières/Dijon: Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Lu : Montbard V1 de 09h05 à 15h45 + V2 de 10h40 à 11h10 + V2 de 11h30 à 12h10 | 30' | 830000 | 220 | 316 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Lundi | 09:05 | Lundi_Fin | 12:10
Nuits-sous-Ravières/Dijon: Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ma : Montbard V1 de 10h40 à 11h10 + V1 de 13h30 à 14h50 | 30' | 830000 | 220 | 316 | Lu : TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone jusqu'à 10h40 et de 11h10 à 11h30 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Mardi | 10:40 | Mardi_Fin | 14:50
St Amour/Bény : VG Caténaire | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Lu/Ma : V1 + V2 de 10h35 à 16h55 | 30' | 880000 | 479 | 490 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BGB/SAR impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 10:35 | Mardi_Fin | 16:55
St Amour/Bény : VG Caténaire | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Ma/Me : V1 + V2 de 10h35 à 16h55 | 30' | 880000 | 479 | 490 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BGB/SAR impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 10:35 | Mercredi_Fin | 16:55
St Amour/Bény : VG Caténaire | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Me/Je : V1 + V2 de 10h35 à 16h55 | 30' | 880000 | 479 | 490 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BGB/SAR impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 10:35 | Jeudi_Fin | 16:55
St Amour/Bény : VG Caténaire | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Je/Ve : V1 + V2 de 10h35 à 16h55 | 30' | 880000 | 479 | 490 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BGB/SAR impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 10:35 | Vendredi_Fin | 16:55
St Amour/Bény : VG Caténaire | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Ve/Sa : V1 + V2 de 10h35 à 16h55 | 30' | 880000 | 479 | 490 | /!\ En cas d'aléas, détournement via BGB/SAR impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 10:35 | Samedi_Fin | 16:55
Bourg-en-Bresse/Ambérieu : VG Caténaire + Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Lu : V1 de 11h20 à 12h15 + de 15h00 à 16h30 / V2 de 10h20 à 16h55 | 30' | 883000 | 38 | 67 | Lu : 1ère plage travaux V1 : 6429 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Ma : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Me : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Je et Ve : V1 : passage TGV impairs en IPCS sur zone 1ère plage travaux V2 : 9768 (6') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 11:20 | Lundi_Fin | 16:55
Bourg-en-Bresse/Ambérieu : VG Caténaire + Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Ma : V1 de 10h35 à 10h45 + de 15h00 à 15h35 / V2 de 10h20 à 16h10 | 30' | 883000 | 38 | 67 | Lu : 1ère plage travaux V1 : 6429 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Ma : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Me : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Je et Ve : V1 : passage TGV impairs en IPCS sur zone 1ère plage travaux V2 : 9768 (6') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 10:35 | Mardi_Fin | 16:10
Bourg-en-Bresse/Ambérieu : VG Caténaire + Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Me : V1 de 10h35 à 10h45 + de 15h00 à 16h30 / V2 de 10h20 à 16h55 | 30' | 883000 | 38 | 67 | Lu : 1ère plage travaux V1 : 6429 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Ma : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Me : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Je et Ve : V1 : passage TGV impairs en IPCS sur zone 1ère plage travaux V2 : 9768 (6') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 10:35 | Mercredi_Fin | 16:55
Bourg-en-Bresse/Ambérieu : VG Caténaire + Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | VG Caténaire | Je et Ve : V1 de 11h05 à 16h35 / V2 de 11h25 à 12h15 + de 15h00 à 16h30 | 30' | 883000 | 38 | 67 | Lu : 1ère plage travaux V1 : 6429 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Ma : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Me : 1ère plage travaux V1 : 9763 (30') 2ème plage travaux V1 : 9765 (151') V2 : passage TGV pairs en IPCS sur zone Je et Ve : V1 : passage TGV impairs en IPCS sur zone 1ère plage travaux V2 : 9768 (6') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 11:05 | Vendredi_Fin | 16:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | Je/Ve : 6453 (109') /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | Je/Ve : 6453 (109') /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | Je/Ve : 6453 (109') /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
RAG Culoz | ALP | Sévérisé Jaune | Culoz : terrassement massifs fondations quai D/E et ripage CDPA | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 30' | 890000 | 100 | 102 | Je/Ve : 6453 (109') /!\ En cas d'aléas, détournement via CUZ impossible | 2025-01-19 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Ambérieu P1 : Remplacement de 2 coeurs | ALP | Sévérisé Jaune | R 2 Cœurs en gare d'Ambérieu | Lu/Ma : V2 de 22h35 à 05h30 | 15' | 890000 | 54 | 68 | /!\ En cas d'aléas, détournement via MLU impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:30
Ambérieu P1 : Remplacement de 2 coeurs | ALP | Sévérisé Jaune | R 2 Cœurs en gare d'Ambérieu | Ma/Me : V2 de 22h35 à 05h30 | 15' | 890000 | 54 | 68 | /!\ En cas d'aléas, détournement via MLU impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:30
Ambérieu P1 : Remplacement de 2 coeurs | ALP | Sévérisé Jaune | R 2 Cœurs en gare d'Ambérieu | Me/Je : V2 de 22h35 à 05h30 | 15' | 890000 | 54 | 68 | /!\ En cas d'aléas, détournement via MLU impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:30
Ambérieu P1 : Remplacement de 2 coeurs | ALP | Sévérisé Jaune | R 2 Cœurs en gare d'Ambérieu | Je/Ve : V2 de 22h35 à 05h30 | 15' | 890000 | 54 | 68 | /!\ En cas d'aléas, détournement via MLU impossible | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:30
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Lu/Ma : de 21h15 à 04h50 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 32609 (106') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Lundi | 21:15 | Mardi_Fin | 04:50
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Ma/Me : de 21h15 à 04h50 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 32609 (106') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mardi | 21:15 | Mercredi_Fin | 04:50
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Me/Je : de 21h15 à 04h50 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 32609 (106') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mercredi | 21:15 | Jeudi_Fin | 04:50
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Je/Ve : de 21h15 à 04h50 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 32609 (106') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Jeudi | 21:15 | Vendredi_Fin | 04:50
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF 466 reprises pour 2025 | Di/Lu : de 21h15 à 04h50 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 | Di/Lu : 32609 (106') | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Dimanche | 21:15 | Lundi_Fin | 04:50
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Lu/Ma : V1 ou V2 de 08h25 à 17h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 08:25 | Mardi_Fin | 17:00
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Ma/Me : V1 ou V2 de 08h25 à 17h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 08:25 | Mercredi_Fin | 17:00
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Me/Je : V1 ou V2 de 08h25 à 17h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 08:25 | Jeudi_Fin | 17:00
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Je/Ve : V1 ou V2 de 08h25 à 17h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 08:25 | Vendredi_Fin | 17:00
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Ve/Sa : V1 ou V2 de 08h25 à 17h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Vendredi | 08:25 | Samedi_Fin | 17:00
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Lu/Ma : de 22h20 à 05h05 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (209') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:05
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Ma/Me : de 22h20 à 05h05 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (209') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:05
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Me/Je : de 22h20 à 05h05 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (209') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:05
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Je/Ve : de 22h20 à 05h05 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (209') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:05
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Di/Lu : de 22h20 à 05h05 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (209') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Dimanche | 22:20 | Lundi_Fin | 05:05
Grenoble : VG CAT | ALP | Sévérisé Jaune | VG CAT avec ELAN en gare de grenoble | Lu/Ma : de 23h50 à 04h40 | 15' | 905000 | 129 | 131 | 6927 (97') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 23:50 | Mardi_Fin | 04:40
Grenoble : VG CAT | ALP | Sévérisé Jaune | VG CAT avec ELAN en gare de grenoble | Ma/Me : de 23h50 à 04h40 | 15' | 905000 | 129 | 131 | 6927 (97') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 23:50 | Mercredi_Fin | 04:40
Grenoble : VG CAT | ALP | Sévérisé Jaune | VG CAT avec ELAN en gare de grenoble | Me/Je : de 23h50 à 04h40 | 15' | 905000 | 129 | 131 | 6927 (97') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 23:50 | Jeudi_Fin | 04:40
Grenoble : VG CAT | ALP | Sévérisé Jaune | VG CAT avec ELAN en gare de grenoble | Je/Ve : de 23h50 à 04h40 | 15' | 905000 | 129 | 131 | 6927 (97') | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 23:50 | Vendredi_Fin | 04:40