## S07 2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
RAV Chagny | BFC | Sévérisé fortifié | RAV Chagny-- UO Tx | 13/02, 16/02 : 22h00 - 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-13 | 2026-02-16
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé | APMR Mâcon - UP Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 440 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2026-01-26 | 2026-02-01
SDA | ITIF PSE | Sévérisé | SDA MELUN | Vendredi, Lundi : 23h35 - 05h00 | 0' | 830000 | 43,483 | 44.21 | OCP V1 et V1bis en Gare de MELUN | 2026-02-13 | 2026-02-16 | Vendredi | 23:35 | Lundi_Fin | 05:00
Epinal/Bain les bains : B3N ZCA | LORraine | Sévérisé | B3N ZCA entre Epinal et Bains les bains | Lu au Me : 07h15 - 16h00 | 30' | 42000 | 50.9 | 80.1 |  | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Lundi | 07:15 | Mercredi_Fin | 16:00
Thionville/Creutzwald : VG VTE Tunnel Ebersviller | LORraine | Sévérisé | VG VTE Tunnel Ebersviller entre Thionville et Creutzwald | Lu au Ve : 10h00 - 16h00 | 30' | 177000 | 1.31 | 29.62 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Lundi | 10:00 | Vendredi_Fin | 16:00
Merrey/Contrexéville : Dépose IS Lamarche | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose des IS de Lamarche entre Merrey et Contrexéville | Lu/Ma au Ve/Sa : 20h30 - 05h00 | 15' | 35000 | 30.371 | 63.306 |  | 2026-02-09 | 2026-03-21 | Lundi | 20:30 | Samedi_Fin | 05:00
Conflans Jarny/Verdun : RVB | Lorraine | Sévérisé | RVB entre Conflans Jarny et Verdun | Lu au Ve : 08h30 - 16h30 | 30' | 85000 | 316.4 | 276.3 |  | 2026-02-02 | 2026-03-27 | Lundi | 08:30 | Vendredi_Fin | 16:30
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | lundi, vendredi : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10
SURV:Ballastage | Rhodanien | Chantier Local | Ballastage UTM DSR | JeVe : 22h50 - 05h15 | 30' | 830000 | 533 | 541 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Jeudi | 22:50 | Vendredi_Fin | 05:15
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | Portes - Montélimar P/M Maintenance Voie (B3N) | LU, MA, MA/ME, VE/SA : 22h15 - 04h30 | 30' | 830000 | 632.6 | 660 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | Montélimar - Pierrelatte P/M Maintenance Voie (B3N) | ME/JE, JE/VE : 22h15 - 04h30 | 30' | 830000 | 660 | 681.662 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | Pierrelatte - LR P/M Maintenance Voie (CEM EISE) | LU/MA, MA/ME : 22h15 - 04h30 | 30' | 830000 | 681.662 | 688.794 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (OGE RR) Maintenance CAT (VTE) | LU, VE : 09h50 - 15h40 | 30' | 800000 | 635.5 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (OGE RR + DUM) Maintenance CAT (VTE) | LU, VE : 09h50 - 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Trèves Burel- Rives de Gier | Rhodanien | Chantier Local |  | 22h00 - 5h00 | 30' | 750000 | 523 | 528 | 6689/8 25' | 2026-01-12 | 2026-10-25
SURV:Ballastage | Rhodanien | Chantier Local | Ballastage UTM DSR | MaMe : 22h55 - 05h20 | 30' | 750000 | 535 | 539 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Mardi | 22:55 | Mercredi_Fin | 05:20
SURV:Ballastage | Rhodanien | Chantier Local | Ballastage UTM DSR | LuMa, MeJe : 21h30 - 05h15 | 30' | 750000 | 540 | 553.5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lundi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:15
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Attention | 0' |  |  |  | Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 +attention à MOUCHARD à 21h00 Train Ouvrant Travaux à 38' du LU au VE | 2026-01-12 | 2026-01-18
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Lundi | 23:45 | Mardi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Mardi | 23:45 | Mercredi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Mercredi | 23:45 | Jeudi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Dimanche | 23:45 | Lundi_Fin | 23:30
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage | 2026-01-12 | 2026-02-20
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | ZEP 5022 P2 SE | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | DiLu 00h30 | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27 | Dimanche | 00:30 | Lundi_Fin | 00:30
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Lu/Ma | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Ma/Me | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Me/Je | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURVAtelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Je/Ve | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Lu/Ma : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Ma/Me : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Me/Je : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Je/Ve : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Ve/Sa : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Vendredi | 21:30 | Samedi_Fin | 05:05
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Lu/Ma : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ma/Me : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Me/Je : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Je/Ve : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ve/Sa : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:00
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Lu/Ma : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Ma/Me : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Me/Je : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Je/Ve : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN | Ve/Sa : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:30
SURV:RR X1 | Rhodanien | Chantier Local | RR X1 LPR | DiLu Zep 10013 | 30' | 830000 | 508 | 511 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:RR X1 | Rhodanien | Chantier Local | RR X1 LPR | Lu/Ma | 30' | 830000 | 508 | 511 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:RR X1 | Rhodanien | Chantier Local | RR X1 LPR | Ma/Me | 30' | 830000 | 508 | 511 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:RR X1 | Rhodanien | Chantier Local | RR X1 LPR | Me/Je | 30' | 830000 | 508 | 511 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:RR X1 | Rhodanien | Chantier Local | RR X1 LPR | JeVe CCTT 95514 | 30' | 830000 | 508 | 511 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Train meuleur | Rhodanien | Chantier Local | Romanèche Thorins - Villeranche meuleur entre RHR et VIS | ZEP CCTT 92003 | 30' | 830000 | 455 | 477 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Train meuleur | Rhodanien | Chantier Local | Romanèche Thorins - Villeranche meuleur entre RHR et VIS | LuMa et MaMe de 23h00 | 30' | 830000 | 455 | 477 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Lundi | 23:00 | Mercredi_Fin | 23:00
SURV:Train meuleur | Rhodanien | Chantier Local | Romanèche Thorins - Villeranche meuleur entre RHR et VIS | ZEP CCTT 92005 | 30' | 830000 | 455 | 477 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15
SURV:Train meuleur | Rhodanien | Chantier Local | Romanèche Thorins - Villeranche meuleur entre RHR et VIS | MeJe et JeVe de 22h55 | 30' | 830000 | 455 | 477 |  | 2026-02-09 | 2026-02-15 | Mercredi | 22:55 | Vendredi_Fin | 22:55
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 23H00 - 5H30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S9 CCTT 30626 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30627 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30628 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 633 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | CO-RI2 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | ZEP 715 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 901 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 902 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S11 Groupe CR159 SSr COLMAR - ROUFFACH V1 et SSr FAISCEAU COLMAR | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | SSr COLMAR - ROUFFACH V2 00h10 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 255' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 23H00 - 5H30 V1 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S9 CCTT 30626 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30627 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30628 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 633 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | CO-RI2 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | ZEP 715 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 901 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 902 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S11 Groupe CR159 SSr COLMAR - ROUFFACH V1 et SSr FAISCEAU COLMAR | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | SSr COLMAR - ROUFFACH V2 00h10 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
L745 - Gare de Corbeil V3Garage | PSE | Sévérisé | L745 - Gare de Corbeil V3Garage | De lu/Ma | 0' | 745000 | 32 | 33 |  | 2026-01-12 | 2026-03-13
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | lu/Ma : 23h55 - 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
ITC Plage 3 PSE | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | De lu/ma | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | 9784 32' /9706 57' / 6986 UM avec 9250 61' / 6634 67' / 6132 83' / 9234 91' + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
ITC Plage 3 PSE | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | 450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | 9784 32' /9706 57' / 6986 UM avec 9250 61' / 6634 67' / 6132 83' / 9234 91' + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Interception simultanée V1 & V2 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Lu/Ma | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ma/Me | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Me/Je | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Je/Ve | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ve/Sa de 23h20 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 23:20
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | ZEP M073 | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | CC Cat (Racc vers AMS) | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | Lu | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | Me = 11h-16h | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | Ma | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | Je | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Caténaires Miramas de jour | Ve = 12h-16h | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | S07 | S09
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Lu/Ma : 22h00 - 05h30 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 60' DI:6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Ma/Me : 22h00 - 05h30 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 60' DI:6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Me/Je : 22h00 - 05h30 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 60' DI:6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Je/Ve : 22h00 - 05h30 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 60' DI:6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac + Berre | Lu/Ma 22h40 | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 22:40
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac + Berre | Ma/Me | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-09 | 2026-02-14
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac + Berre | Me/Je | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-09 | 2026-02-14
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac + Berre | Je/Ve | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-09 | 2026-02-14
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac + Berre | Ve/Sa 22h30 à04h55 | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Lu/Ma : 22h40- 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 56' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ma/Me : 22h40- 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 56' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Me/Je : 22h40- 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 56' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Je/Ve : 22h40- 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 56' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ve/Sa : 22h40- 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 56' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Lu/Ma : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Ma/Me : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Me/Je : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Je/Ve : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Ve/Sa : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 04:30
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP type L Mantes - Evreux Voie1 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Evreux - Mantes Voie 2 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP de type G (POSTE 6 de BUEIL) 1813 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1819 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1802 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1804 de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SSr Bréval-Bueil Voie 1 et Voie 2 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SECTEUR | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Bueil - Barquet de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 |  | 2026-01-26 | 2026-03-14
RAV Bif de Darnétal | Normandie | Sévérisé | RAV de 7 ADV : 309-312-TO 309-311a - 311b - 314a - 314b | Bif de Darnétal CCTT ZEP 4006 avec Groupe S11 Darnétal de 22 :00 à 5:00 | 15' | 340000 | 136 | 137 | 5316/7 (310') | 2026-01-19 | 2026-02-14
Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Port La Nouvelle | Ma : 23h10 5h05 | 0' | 677000 | 416+100 | 425+100 | 6277 94' | S5 | S15 | Mardi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:05
Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Port La Nouvelle | Me : 23h10 5h05 | 0' | 677000 | 416+100 | 425+100 | 6277 94' | S5 | S15 | Mercredi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:05
Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Port La Nouvelle | Zep 1171 et 1172 | 0' | 677000 | 416+100 | 425+100 | 6277 94' | S5 | S15
Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Port La Nouvelle | SR Narbonne La Nadière V1V2 | 0' | 677000 | 416+100 | 425+100 | 6277 94' | S5 | S15
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Lu/Ma : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ma/Me : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Me/Je : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Je/Ve : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ve/Sa : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:00
Hagondange/Thionville :MPC VTE CAT | LORraine | Sévérisé | MPC VTE CAT entre Hagondange et Thionville | V1 | 30' | 180000 | 171.926 | 188.004 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
Hagondange/Thionville :MPC VTE CAT | LORraine | Sévérisé | MPC VTE CAT entre Hagondange et Thionville | V2 du Lu au Ve de 11h30 (09h30 Lu) | 30' | 180000 | 171.926 | 188.004 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Lundi | 11:30 | Lundi_Fin | 09:30
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Blainville/Lunéville : Ballastage automatisé | Lorraine | Sévérisé | Ballastage automatisé entre Blainville et Lunéville | Lu/Ma : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 375.464 | 385.178 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 05:30
Blainville/Lunéville : Ballastage automatisé | Lorraine | Sévérisé | Ballastage automatisé entre Blainville et Lunéville | Ma/Me : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 375.464 | 385.178 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Blainville/Lunéville : Ballastage automatisé | Lorraine | Sévérisé | Ballastage automatisé entre Blainville et Lunéville | Me/Je : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 375.464 | 385.178 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Blainville/Lunéville : Ballastage automatisé | Lorraine | Sévérisé | Ballastage automatisé entre Blainville et Lunéville | Je/Ve : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 375.464 | 385.178 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Varangéville/Blainville : B2N | Lorraine | Sévérisé | B2N entre Varangéville et Blainville | Ma/Me : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 365.396 | 370.143 |  | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Varangéville/Blainville : B2N | Lorraine | Sévérisé | B2N entre Varangéville et Blainville | Me/Je : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 365.396 | 370.143 |  | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Varangéville/Blainville : B2N | Lorraine | Sévérisé | B2N entre Varangéville et Blainville | Je/Ve : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 365.396 | 370.143 |  | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Varangéville/Blainville : B2N | Lorraine | Sévérisé | B2N entre Varangéville et Blainville | Ve/Sa : 21h00 - 05h30 | 30' | 70000 | 365.396 | 370.143 |  | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Vendredi | 21:00 | Samedi_Fin | 05:30
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Lu/Ma : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ma/Me : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Me/Je : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Je/Ve : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ve/Sa : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:05
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Lu/Ma : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ma/Me : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Me/Je : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Je/Ve : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ve/Sa : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 05:15
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Fenêtre déformée : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Macon Montanay | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/ma : voie 1 en grand de 22h05 à 7h15 et voie 2 en grand de 21h50 à 6h40, simultanée de 23h00 à 5h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Lundi_Fin | 05:35
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | ve/sa : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h45 à 6h40, simultanée de 22h05 à 6h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Montanay Grenay | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/ma : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h40 à 7h05, simultanée de 22h05 à 6h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Lundi_Fin | 06:45
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | ve/sa : voie 1 en grand de 22h05 à 7h40 et voie 2 en grand de 21h45 à 7h15, simultanée de 23h05 à 6h45 Mi-S07 à mi-S09 - Voie 2 en Grand - Prise de la Zone Montanay Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 9706 10'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 38'/6132 41'/6180 48'/6260 75' Voie 2 en grand section Macon-Montanay: 21h50 à 06h40 et simultanée de 23h00 à 05h35.Section montanay-Grenay V2 en grand de 21h40 à 07h05 et simultanée fr 22h05 à 06h45. VE/SA: Voie 2 en grandde 21h45 à 07h15 simultanée de 23h05 à 06h45. | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6227 (40') / 6129 (45') / 6927 (73') / 9706 (82') 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6929 (13') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (155') Mi S07 : ME/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 18'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 1 : DFV Type L du km 184,404 au km 197,589 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 727 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2871 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 728 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 501 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 503, 505 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V1 (du km 192,370 au 198,413) | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 2 : DFV Type L du km 196,870 au km 184,257 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 827 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2874 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2872 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 828 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 502, 504 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V2 (du km 192,490 au 198,353) | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
LFRP | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Chantier EIL NEN-APIF : Extinction PAR IMPACT SUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR CIRCULATION | 23H15 04H50 SaDi | 0' | 226000 | 9 | 17 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Samedi | 23:15 | Dimanche_Fin | 04:50
LFRP | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Chantier EIL NEN-APIF : Extinction PAR IMPACT SUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR CIRCULATION | 23H50 04H50 DiLu | 0' | 226000 | 9 | 17 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Dimanche | 23:50 | Lundi_Fin | 04:50
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | PCD PLY | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | 23H15/04H40 | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | POSTE 1 GS | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | 23H15/04H40 | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 981000 | 3.359 | 5.266 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | PCD PLY | 0' | 830000 | 0.01 | 1,525 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | 23H15/04H40 | 0' | 830000 | 0.01 | 1,525 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 830000 | 0.01 | 1,525 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | PCD PLY | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 12/02/2026 | 2026-02-16
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | 23H30/04H40 | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 12/02/2026 | 2026-02-16
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG Essais Poste à Poste PRCI Km 8 et 9 | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 830000 | 1,536 | 14,603 |  | 12/02/2026 | 2026-02-16
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | MàJ IHM1 et IHM2 Bulle S2 | Zone d'action PCD PLY | 0' | 830000 | 0.01 | 24,785 | 9706 0’ / 6986-9250 6’ / 6634 12’ / 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | MàJ IHM1 et IHM2 Bulle S2 | 23h15/04h40 | 0' | 830000 | 0.01 | 24,785 | 9706 0’ / 6986-9250 6’ / 6634 12’ / 6132 33’ / 9234 36’ / 6180 40' / 6260 67' | 2026-02-14 | 2026-02-15
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | POSTE 1 GS | 0' | 830000 | 0.01 | 1.525 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | 23H15/04H40 | 0' | 830000 | 0.01 | 1.525 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [SNCF/RATP ESSAIS PAP - SANS COACTIVITE | V1MS /V2MS/V1S/V2S | 0' | 830000 | 0.01 | 1.525 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Lu/Ma : 22H45 - 05H55 | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:55
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ma/Me : 22H45 - 05H55 | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:55
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Me/Je : 22H45 - 05H55 | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:55
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Je/Ve : 22H45 - 05H55 | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:55
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ve/Sa : 22H45 - 05H55 | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:55
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 : 08H15/16H30 (S04 à S07) | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | 10H00/17H40 (S08 | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 1 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 2 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155.288 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Voie 1 01h00/05h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 2 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 23h00/04h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 Bis | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 7h00/16h20 (S04 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 10h00/13h50 (S02/S05) | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 01h00/05h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 2 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I ITIF PSE | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 23h00/04h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Lu/Ma : 07H00 - 16H20 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Lundi | 07:00 | Mardi_Fin | 16:20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ma/Me : 07H00 - 16H20 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Mardi | 07:00 | Mercredi_Fin | 16:20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Me/Je : 07H00 - 16H20 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Mercredi | 07:00 | Jeudi_Fin | 16:20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Je/Ve : 07H00 - 16H20 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Jeudi | 07:00 | Vendredi_Fin | 16:20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ve/Sa : 07H00 - 16H20 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Vendredi | 07:00 | Samedi_Fin | 16:20
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | DFv de nuit (5 nuits) | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | Jussey : Jussey - Culmont Chalindrey V2 de 22h00 à 06h00 | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | DFV de NUIT (5 nuits) | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 38' | 2026-02-09 | 2026-02-13
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | PC Jura : CCTT ZEP 247MCD de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 38' | 2026-02-09 | 2026-02-13
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | CSS Dijon : Feeder 3 de MOUCHARD du Sr Mesnay DD de 21h00 à 06h00, Sr Mesnay DD de 21h15 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 38' | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Dimanche | 21:00 | Dimanche_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | DFV de nuit (5 nuits) | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-09 | 2026-02-13
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : CCTT ZEP 246CSS de 23h15 à 06h10, CCTT ZEP 202CSS de 22h40 (22h45 Lu et Me) à 06h10 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-09 | 2026-02-13
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CSS DIJON : 411+413+415+419 du Sr Chalon voies de service impaires de 22h20 à 06h10 ,SEL 401+403+405 Sr CHALON VOIES DE SERVICES IMPAIRES de 22h20 à 06h10 , Sél 410 du Sr CHALON VOIES DE SERVICES PAIRES de 22h40 (22h45 Lu et Me) à 06h10, Sr FONTAINES CHALON V1 de 22h20 à 06h00, Sr FONTAINES CHALON V2 de 22h40 (22h50 Lu et Me) à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-09 | 2026-02-13
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | DFV de jour | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-09 | 2026-02-13
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard :10222 de 08h40 à 15h30 (Lu à Je), 10121 de 10h05 à 14h10 (Lu à Je), 46+124+126 de 10h15 à 15h55 Lu et de 10h15 à 14h15 Ve, 45+123+127 de 10h00 à 13h50 Lu | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-09 | 2026-02-13
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS Dijon : 2+4+6 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V2 de 08h40 à 15h30 (Lu à Je), 1+3+5 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V1 de 10h05 à 14h10 (Lu à Je), 30+32+34+112 du Sr SAINTE BARBE SEIGNY V2 de 10h15 à 15h55 LU, Sél 10 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V2 de 10h15 à 15h55 LU, 29+31+33+35+Feeder1 de 10h00 à 13h50 LU, Sél 9 du Sr NUITS SOUS RAVIERES-SAINTE BARBE V1 de 10h0 à 13h50 LU | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Dimanche | 08:40 | Dimanche_Fin | 13:50
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | DFV de jour | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P4 : 450+452 de 11h15 à 13h45 (Me et Je), 451+253 de 11h15 à 12h45 (Me et Je), LF 9207-25 de 08h15 à 16h30, 460 de 09h00 à 14h00 (Me et Je) | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P2 : 269 de 08h15 à 16h30 (Me et Je), 252 de 11h15 à 13h45 (Me et Je), 264 de 09h00 à 14h00 (Me et Je), 202 de 09h00 à 14h00 (Me et Je), 204 de 09h00 à 14h00 (Me et Je) | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | CSS PSE : 103 + 105 + 107 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE IMPAIRES de 08h30 à 15h00, 2301bis + 2303bis + 2321bis + 131 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1bis de 08h15 à 16h30, Sel 2301 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1 de 11h15 à 13h45, Sel 104 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE PAIRES de 08h15 à 16h30, 2302 + 2304 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V2 de 09h51 à 13h32, Secteur LAROCHE ST FLORENTIN V2bis de 08h15 à 16h30 | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | DFV de nuit dev22h45 | 15' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P4 : 262LAR | 15' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | CSS PSE : 2321bis + 131 du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V1bis, Sel 104 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE PAIRES (de 00h25 à 05h45), Sel 2320bis du Sr LAROCHE ST FLORENTIN V2bis | 15' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible Vbis | 2026-02-09 | 2026-02-13
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | DFV de nuit (DiLu) | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-15 | 2026-02-15
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Laroche : Laroche P1 - Sens P2 voie 2 de 23h00 à 04h00, Larcohe P1 - Sens P2 V1bis de 23h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-15 | 2026-02-15
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Sens : Sens P2 - Laroche P1 V1 de 00h55 à 04h00, Sens P2 - Laroche P1 V1bis de 00h50 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-15 | 2026-02-15
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | DFV de jour | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-09 | 2026-02-13
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | Sens P2 : Sens P2 - Laroche P1 Voie 1bis de 07h00 à 16h20 | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-09 | 2026-02-13
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | CSS PSE : Sel5bis + 513 du Sr Sr SAINT MARTIN DU TERTRE VILLENEUVE SUR YONNE V1bis de 07h00 à 16h20, Secteur CEZY LAROCHE V1bis de 08h10 à 16h20, Sr VILLENEUVE SUR YONNE CEZY V1bis de 07h00 à 16h20 | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-09 | 2026-02-13
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | DFV de NUIT (4 nuits) | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Lundi | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IHM3 : NUI02 de 23h30 à 06h00 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS DIJON : Sr Vosne-Corgoloin V2 de 23h35 à 05h55 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Mardi | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IHM3 : 1419 de 22h50 ) 05h20, 1420 de 23h30 à 05h55 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS DIJON : Sr Vosne - Corgoloin V1 de 22h45 à 05h10, Sr Vosne - Corgoloin V2 de 23h35 à 05h55 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Mercredi | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IMH3 : 8641 de 23h55 à 05h30, 8642 de 23h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS DIJON : Sr MEURSAULT CHAGNY V1 de 23h59 à 05h25, Sr MEURSAULT CHAGNY V2 de 23h05 à 05h25 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Jeudi | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IMH3 : 8641 de 23h55 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS DIJON : Sr MEURSAULT CHAGNY V1 de 23h59 à 05h25, Sr MEURSAULT CHAGNY V2 de 23h05 à 05h25 | 15' | 760306 | 0 | 5 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-09 | 2026-02-12
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | DFV de NUIT (4 nuits) | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-12
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CCR IHM3 : CCTT ZEP ELA25138 de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-12
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CSS Dijon : Sr Chagny Voies bis de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Dimanche | 22:00 | Dimanche_Fin | 05:30
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | ZEP 59 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 61 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 103 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 22H00 05H50 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | ZEP 50 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 52 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 54 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 56 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 22H35 05H45 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 40' 6925 100' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:CEVA 1Bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | ZEP L Annemasse Bons | 30' | 892000 | 172.8 | 183 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:CEVA 1Bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | 23H40 04H30 | 30' | 892000 | 172.8 | 183 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | ZEP tyge G 1980 1981 | 30' | 892000 | 172 | 173 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | 22H55 04H20 | 30' | 892000 | 172 | 173 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | ZEP Grpt 1995 AE 11 | 30' | 892000 | 172 | 173 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:Passerelle ZAC Annemasse | ALP | Chantier Local | Passerelle ZAC Annemasse | 22H30 04H45 | 30' | 892000 | 172 | 173 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-01 | 2026-02-13
SURV:Terminus Brignoud (CR/GRENOBLE) | ALP | Chantier Local | reprise du chantier terminus Brignoud | LU/JE 22h15 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | DET impossible via Montmélian/Grenoble | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:Terminus Brignoud (CR/GRENOBLE) | ALP | Chantier Local | reprise du chantier terminus Brignoud | sauf ME/JE 23H10 05H20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | DET impossible via Montmélian/Grenoble | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:Terminus Brignoud (CR/GRENOBLE) | ALP | Chantier Local | reprise du chantier terminus Brignoud | DI/LU 23H10 05H20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | DET impossible via Montmélian/Grenoble | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRAIL | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | 10H55 16H15 V1 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRUC | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | 10H40 16H30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | ZEP L SMI SMJ V2 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Lu/Ma | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ma/Me | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Me/Je | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Je/Ve | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ve/Sa | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 45' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | CCTT PERRON CCTT ARGENTIERE | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | ZEP l SJM SMI V1 | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | lu et ma 11H20 16H25 10H25 16H10 | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | SVB09 ZEP LSVN EIR V2 | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | 10H50 16H15 | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | CCTT Chapotte et CCTT Bucheron | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
SURV:Train meuleur ST Pierre d' Albigny à Modane | ALP | Chantier Local | Meulage de rails Maurienne | je et ve 11H05 16H35 | 30' | 900000 | 160 | 238 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | CCTT ZEP THYL | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Di/Lu | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Lu/Ma | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Ma/Me | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Me/Je | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Je/Ve | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | ZEP 3C | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | entre 22H30 et 05H10 en plusieurs phases | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | ZEP L CR AIX V1 V2 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | lu/Ve 22H45 05H05 DI/LU 23h55/05h05 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (42') / 6949/8 (96' )+ DI/LU 6951:115' 6949:165' | 2026-01-11 | 2026-03-20 | Vendredi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:05
SURV:Travaux tunnels Brion BGD | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | ZEP L Brion BGD | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24
SURV:Travaux tunnels Brion BGD | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | 23H05- 06H50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24