## S07-2025
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DEB | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date Fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
APMR Chalon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Chalon - UO Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 367 | 384 | Réduction de la longueur des quais => Sens pair = Réception UM uniquement sur voie D | 2025-02-10 | 2025-02-14
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | APMR Mâcon -- G&C | Travaux en continu | 15' | 830000 | 439 | 444 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2025-02-10 | 2025-02-14
LFRP: Bétonnage piédroit Plot 3 du Piédroit C1 du SDM 138 à Vémars | LGV Nord | Sévérisé renforcé Rouge | Chantier EIL NEN-APIF : BETONNAGE DES ELEVATIONS 06H nécessité d'avoir un coulage de 05H40 en continu + 20 min installation avant/après pompe. (décalée à JeVe) | Je/Ve : de 22h12 à 06h12 | 20' | 226310 | 2.6 | 2.9 | 9882/3 (58') | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Jeudi | 22:12 | Vendredi_Fin | 06:12
Travaux ascenseur V3/V5 à Valence TGV | LGV SEE | Sévérisé renforcé Rouge | Création d'un pylône de 16m pour être équipé d'un nouvel ascenseur à l'emplacement de l'ascenseur actuel. Création d'une plateforme de stockage sur la voie 5 au droit de l'ascenseur. Montage d'une tour d'échafaudage avec écran caténaire côté V3 Dépose ascenseur existant Construction du pylône acier/verre Dépose tour d'échafaudage, assemblage ascenseur. | Travaux en continu avec interception des Voies 5 et 5R (sur toute la durée du chantier) et de la Voie 3 durant certaines nuits |  | 752000 |  |  | /!\ Accès au RAC LGV impossible pendant toute la durée du chantier travaux Possibilité de détournement via VCE avec CHEX pour revenir vers VCV afin d’accéder à la LGV via la Voie 1R ou Voie 2R : perte de temps +/-30' | 2025-01-13 | 2025-07-05
Chasse-Sur-Rhone/Vienne : TELECOM | Rhodanien | Sévérisé Jaune | TELECOM V2 | Lu/Ma : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 532.465 | 541.027 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:30
St Priest/Grenay : Elargissement PN13 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Elargissement PN 13 | Lu/Ma : de 22h45 à 05h10 | 30' | 905000 | 12.425 | 21.955 | 5125 (23') / 6852 (56') | 2025-02-10 | 2025-03-30 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:10
St Priest/Grenay : Elargissement PN13 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Elargissement PN 13 | Ma/Me : de 22h45 à 05h10 | 30' | 905000 | 12.425 | 21.955 | 5125 (23') / 6852 (56') | 2025-02-10 | 2025-03-30 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:10
St Priest/Grenay : Elargissement PN13 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Elargissement PN 13 | Me/Je : de 22h45 à 05h10 | 30' | 905000 | 12.425 | 21.955 | 5125 (23') / 6852 (56') | 2025-02-10 | 2025-03-30 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:10
St Priest/Grenay : Elargissement PN13 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Elargissement PN 13 | Je/Ve : de 22h45 à 05h10 | 30' | 905000 | 12.425 | 21.955 | 5125 (23') / 6852 (56') | 2025-02-10 | 2025-03-30 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:10
St Priest/Grenay : Elargissement PN13 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | Elargissement PN 13 | Ve/Sa : de 22h45 à 05h10 | 30' | 905000 | 12.425 | 21.955 | 5125 (23') / 6852 (56') | 2025-02-10 | 2025-03-30 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:10
Le Teil/Pont St esprit : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Lu/Ma : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 686 | 699.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Lundi | 09:47 | Mardi_Fin | 15:47
Le Teil/Pont St esprit : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Ma/Me : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 686 | 699.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Mardi | 09:47 | Mercredi_Fin | 15:47
Le Teil/Pont St esprit : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Me/Je : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 686 | 699.7 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Mercredi | 09:47 | Jeudi_Fin | 15:47
La Voulte/Le Teil : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Me/Je : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 657 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Mercredi | 09:47 | Jeudi_Fin | 15:47
La Voulte/Le Teil : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Je/Ve : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 657 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Jeudi | 09:47 | Vendredi_Fin | 15:47
La Voulte/Le Teil : Bourrage | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG Bourrage 1er Niveau | Ve/Sa : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 657 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Vendredi | 09:47 | Samedi_Fin | 15:47
La Voulte CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG - Gare de La Voulte VTE et Relevé CAT en gare | Lu/Ma : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 636 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Lundi | 09:47 | Mardi_Fin | 15:47
La Voulte CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG - Gare de La Voulte VTE et Relevé CAT en gare | Ma/Me : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 636 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Mardi | 09:47 | Mercredi_Fin | 15:47
La Voulte CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG - Gare de La Voulte VTE et Relevé CAT en gare | Me/Je : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 636 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Mercredi | 09:47 | Jeudi_Fin | 15:47
La Voulte CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG - Gare de La Voulte VTE et Relevé CAT en gare | Je/Ve : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 636 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Jeudi | 09:47 | Vendredi_Fin | 15:47
La Voulte CAT | Rhodanien | Sévérisé Jaune | GG - Gare de La Voulte VTE et Relevé CAT en gare | Ve/Sa : V1 + V2 de 09h47 à 15h47 | 30' | 800000 | 632 | 636 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Vendredi | 09:47 | Samedi_Fin | 15:47
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu V1/V2 | Lu/Ma : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu V1/V2 | Ma/Me : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu V1/V2 | Me/Je : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu V1/V2 | Je/Ve : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:05
RVB LYD P15 | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB P15 Lyon Part Dieu V1/V2 | Ve/Sa : de 23h20 à 05h05 | 15' | 893000 | 508 | 511.364 | 6633 (5') 793555 (15') = évo du 6852 793553 (25') = évo du 6875/4 | 2025-01-20 | 2025-05-11 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:05
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Lu/Ma : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ma/Me : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Me/Je : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Je/Ve : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:30
RVB St Rambert | Rhodanien | Sévérisé renforcé Rouge | RVB SRA | Ve/Sa : de 22h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 565.794 | 572.685 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-20 | 2025-08-17 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:30
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Lu/Ma : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ma/Me : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Me/Je : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Je/Ve : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:55
ADAP St Clair-Les Roches | Rhodanien | Sévérisé Jaune | ADAP SKR | Ve/Sa : de 22h35 à 05h55 | 30' | 830000 | 553.302 | 554.75 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-07-06 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 05:55
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Lu/Ma : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-04-06 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:30
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ma/Me : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-04-06 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:30
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Me/Je : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-04-06 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:30
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Je/Ve : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-04-06 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:30
Vienne : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 | Ve/Sa : de 22h30 à 05h30 | 30' | 830000 | 541.027 | 545.065 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-13 | 2025-04-06 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:30
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 V1/V2 | Lu/Ma : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-03-02 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 V1/V2 | Ma/Me : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-03-02 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 V1/V2 | Me/Je : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-03-02 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 V1/V2 | Je/Ve : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-03-02 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:00
Vienne/St Clair-Les Roches : CCR 5 | Rhodanien | Sévérisé Jaune | CCR 5 V1/V2 | Ve/Sa : de 22h00 à 04h00 | 30' | 830000 | 540.065 | 553.302 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2025-01-27 | 2025-03-02 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 04:00
Rosny/Bonnières : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 67+800 au 67+218 V1 - 340 000 Présence LAM | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h40 à 04h39 | 0' | 340000 | 62.7 | 79.9 | 5316/7 (311') | 2025-02-10 | 2025-03-01 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 04:39
Rosny/Bonnières : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 67+800 au 67+218 V1 - 340 000 Présence LAM | Ma/Me : V1 + V2 de 22h40 à 04h39 | 0' | 340000 | 62.7 | 79.9 | 5316/7 (311') | 2025-02-10 | 2025-03-01 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:39
Rosny/Bonnières : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 67+800 au 67+218 V1 - 340 000 Présence LAM | Me/Je : V1 + V2 de 22h40 à 04h39 | 0' | 340000 | 62.7 | 79.9 | 5316/7 (311') | 2025-02-10 | 2025-03-01 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 04:39
Rosny/Bonnières : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 67+800 au 67+218 V1 - 340 000 Présence LAM | Je/Ve : V1 + V2 de 22h40 à 04h39 | 0' | 340000 | 62.7 | 79.9 | 5316/7 (311') | 2025-02-10 | 2025-03-01 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 04:39
Rosny/Bonnières : remplacement de LRS | PSL | Sévérisé Jaune | Remplacement Barre LRS + Préparation Libé/Incorpo 67+800 au 67+218 V1 - 340 000 Présence LAM | Ve/Sa : V1 + V2 de 22h40 à 04h39 | 0' | 340000 | 62.7 | 79.9 | 5316/7 (311') | 2025-02-10 | 2025-03-01 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 04:39
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Lu/Ma : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Ma/Me : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Me/Je : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:00
SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | SDMR Feeder Combs (bif Lieusaint) Melun, Travaux pricipaux voies 1, 1bis, 2 et 2bis | Je/Ve : de 22h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 25 | 44 |  | 2025-01-06 | 2025-06-06 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:00
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 6 Voies 1Bis du 1,628 au 15,950, 2Bis du 1,800 au 15,490, V2M du 9,281 au 13,90, VA, VB, VAB de VSG, 1BisC et 2BisC entre VSG et JY de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre VTP4 et CBV de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre CBV et MEL de 22h45 à 05h00 | Lu/Ma : V1 de 01h20 à 05h00 / V2 de 00h45 à 04h40 | 15' | 830000 | 1.8 | 44 | Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Lundi | 01:20 | Mardi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 6 Voies 1Bis du 1,628 au 15,950, 2Bis du 1,800 au 15,490, V2M du 9,281 au 13,90, VA, VB, VAB de VSG, 1BisC et 2BisC entre VSG et JY de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre VTP4 et CBV de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre CBV et MEL de 22h45 à 05h00 | Ma/Me : V1 de 01h20 à 05h00 / V2 de 00h45 à 04h40 | 15' | 830000 | 1.8 | 44 | Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mardi | 01:20 | Mercredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 6 Voies 1Bis du 1,628 au 15,950, 2Bis du 1,800 au 15,490, V2M du 9,281 au 13,90, VA, VB, VAB de VSG, 1BisC et 2BisC entre VSG et JY de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre VTP4 et CBV de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre CBV et MEL de 22h45 à 05h00 | Me/Je : V1 de 01h20 à 05h00 / V2 de 00h45 à 04h40 | 15' | 830000 | 1.8 | 44 | Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mercredi | 01:20 | Jeudi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 6 Voies 1Bis du 1,628 au 15,950, 2Bis du 1,800 au 15,490, V2M du 9,281 au 13,90, VA, VB, VAB de VSG, 1BisC et 2BisC entre VSG et JY de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre VTP4 et CBV de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre CBV et MEL de 22h45 à 05h00 | Je/Ve : V1 de 01h20 à 05h00 / V2 de 00h45 à 04h40 | 15' | 830000 | 1.8 | 44 | Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Jeudi | 01:20 | Vendredi_Fin | 04:40
PLY/Combs : ITC Industrielle PSE | PSE | Sévérisé Jaune | ITC Industrielle Paris-VSG-Combs-Juvisy Plage 6 Voies 1Bis du 1,628 au 15,950, 2Bis du 1,800 au 15,490, V2M du 9,281 au 13,90, VA, VB, VAB de VSG, 1BisC et 2BisC entre VSG et JY de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre VTP4 et CBV de 22h30 à 04h40 1Bis et 2Bis entre CBV et MEL de 22h45 à 05h00 | Ve/Sa : V1 de 01h20 à 05h00 / V2 de 00h45 à 04h40 | 15' | 830000 | 1.8 | 44 | Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') /!\ Travaux en gare de PLY : OGE RR des Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Vendredi | 01:20 | Samedi_Fin | 04:40
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Lu/Ma : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ma/Me : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Me/Je : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Je/Ve : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 06:00
OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | PSE | Sévérisé renforcé Rouge | OGE : RR Voies 9 à 21 (sauf voies 17 et 19) | Ve/Sa : de 23h00 à 06h00 | 0' | 830000 | 0 | 1 | Pour rappel trains ouvrants sur ITC industrielle PSE Lu/Ma, Ma/Me et Je/Ve : V1 : 6633 (250') V2 : 9784 (63') Me/Je : V1 : 6633 (250') V2 : 9706 (87') Ve/Sa : V1 : 631 (144') V2 : 750000/1 (47') / 794938 (58') / 9784 (63') | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 06:00
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Lu/Ma : 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Lundi | 08:10 | Mardi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Ma/Me : 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mardi | 08:10 | Mercredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Me/Je : 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Mercredi | 08:10 | Jeudi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Je/Ve : 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Jeudi | 08:10 | Vendredi_Fin | 16:55
ERGI - SR Voie Avignon - Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | SR Voie HR60 Jour LU à VE | Ve/Sa : 08h10 à 16h55 | 15' | 925000 | 1.326 | 68.536 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Cavaillon impossible | 2025-01-20 | 2025-05-17 | Vendredi | 08:10 | Samedi_Fin | 16:55
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Lu/Ma : V1 + V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Ma/Me : V1 + V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Me/Je : V1 + V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Je/Ve : V1 + V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:00
Tunnel de St Laurent | PACA | Sévérisé fortifié | Confortement tunnel de St Laurent phase 2 | Di/Lu : V1 + V2 de 22h15 à 05h00 | 15' | 930000 | 235.773 | 236.419 |  | 2025-01-06 | 2025-06-15 | Dimanche | 22:15 | Lundi_Fin | 05:00
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Lu/Ma et Me/Je : de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 6177 (147') Ma/Me et Je/Ve : 6177 (182') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Di/Lu : de 22h05 à 05h20 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 6177 (147') Ma/Me et Je/Ve : 6177 (182') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 22:05 | Lundi_Fin | 05:20
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | Travaux RVB Hors Suite Fréjus Nice voie 1 et voie 2 Interception V1+V2 St Raphaël/Agay : 22h45 - 05h45 Cannes/Biot : 23h05 - 05h03 St Laurent/Nice : 23h05 - 05h03 | Ma/Me et Je/Ve : V1 de 22h40 à 05h10 / V2 de 23h05 à 05h19 | 15' | 930000 | 193 | 196 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 6177 (147') Ma/Me et Je/Ve : 6177 (182') Lu/Ma à Ve/Sa : 5516/7 origine TLN au lieu de NE Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6181 terminus TLN au lieu de NE 5537/6 terminus TLN au lieu de NE | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:19
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Lu/Ma : de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Lundi | 21:53 | Mardi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Ma/Me : de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mardi | 21:53 | Mercredi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Me/Je : de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Mercredi | 21:53 | Jeudi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Je/Ve : de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Jeudi | 21:53 | Vendredi_Fin | 05:30
ERGI - SR Cat 25 Kv Bandol/Sollies | PACA | Sévérisé fortifié | SR Cat 25 Kv Bandol-Solliès | Di/Lu : de 21h53 à 05h30 | 15' | 930000 | 51 | 80 | 6177 (204') | 2025-01-06 | 2025-04-06 | Dimanche | 21:53 | Lundi_Fin | 05:30
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Lu/Ma : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ma/Me : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Me/Je : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Je/Ve : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:40
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé renforcé Rouge | RAV ADV sur Marseille : RVB Voie E Circul Voies VA + VB + VC + VD + VE + VF | Ve/Sa : de 00h10 à 04h40 | 30' | 830000 | 860.2 | 861.2 | 5125 (18') / 6129 (70') | 2024-12-30 | 2025-03-30 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:40
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | Lu/Ma : de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | Ma/Me : de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | Me/Je : de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | Je/Ve : de 21h45 à 05h30 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:30
Confortement Tunnel Martainville | Normandie | Sévérisé renforcé Rouge | Confortement du Tunnel de Martainville du PK 94+665 | Ve/Sa : de 22h40 à 06h10 | 15' | 366000 | 93.305 | 106.797 |  | 2025-01-06 | 2025-10-11 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 06:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Lu/Ma : V1 de 21h15 à 05h30 / V2 de 22h05 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Lundi | 21:15 | Mardi_Fin | 06:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Ma/Me : V1 de 21h15 à 05h30 / V2 de 22h05 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mardi | 21:15 | Mercredi_Fin | 06:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Me/Je : V1 de 21h15 à 05h30 / V2 de 22h05 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Mercredi | 21:15 | Jeudi_Fin | 06:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Je/Ve : V1 de 21h15 à 05h30 / V2 de 22h05 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Jeudi | 21:15 | Vendredi_Fin | 06:10
ERGI - RR Industriel Lauragais | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de rails de grandes longueurs entre Toulouse et Castelnaudary entre le km 258,317 et le Km 309,010 voie 2 Le chantier est découpé en 10 zones diffuses : • Zone 1 du km 258,320 au km 259,000 soit 680ml • Zone 2 du km 259,980 au km 261,000 soit 1020ml • Zone 3 du km 262,200 au km 262,900 soit 700ml – uniquement file gauche • Zone 4 du km 270,000 au km 271,735 soit 1735ml • Zone 5 du km 277,020 au km 279,120 soit 2100ml • Zone 6 du km 281,960 au km 283,970 soit 2010ml • Zone 7 du km 292,000 au km 294,345 soit 2345ml • Zone 8 du km 298,051 au km 301,300 soit 3249ml • Zone 9 du km 301,500 au km 304,020 soit 2520ml • Zone 10 du km 305,000 au km 308,420 soit 3420ml | Di/Lu : V1 de 21h15 à 05h30 / V2 de 22h05 à 06h10 | 0' | 640000 | 258.317 | 309.01 | 6825/4 à l'heure | 2025-01-06 | 2025-02-23 | Dimanche | 21:15 | Lundi_Fin | 06:10
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Lu/Ma : de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 06:00
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Ma/Me : de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 06:00
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Me/Je : de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 06:00
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Je/Ve : de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 06:00
RVB Matabiau | MPY | Sévérisé fortifié | RVB Toulouse Matabiau V1A, V1B, V1, V2, V3 et V6 | Di/Lu : de 22h30 à 06h00 | 0' | 640000 | 256 | 256.412 | 6825/4 (11') | 2025-01-13 | 2025-05-18 | Dimanche | 22:30 | Lundi_Fin | 06:00
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (10') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Lundi | 21:25 | Mardi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ma/Me : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (10') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mardi | 21:25 | Mercredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Me/Je : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (10') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Mercredi | 21:25 | Jeudi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Je/Ve : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (10') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Jeudi | 21:25 | Vendredi_Fin | 05:30
Metz Sablon/Rémilly : RVB HS L140000 | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB HS entre Metz Sablon et Rémilly | Ve/Sa : V1 + V2 de 21h25 à 05h30 | 15' | 140000 | 150.6 | 132.1 | 5500/1 (10') | 2025-01-27 | 2025-03-01 | Vendredi | 21:25 | Samedi_Fin | 05:30
P40 Montanay/P43 Satolas : Porteurs protégés | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement Porteurs Protégés | Lu/Ma : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 392 | 398 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6227 (89') V2 : 9706 (86') Ve/Sa : V1 : 6953 (22') V2 : 750001/0 (44') | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
P40 Montanay/P43 Satolas : Porteurs protégés | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement Porteurs Protégés | Ma/Me : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 392 | 398 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6227 (89') V2 : 9706 (86') Ve/Sa : V1 : 6953 (22') V2 : 750001/0 (44') | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
P40 Montanay/P43 Satolas : Porteurs protégés | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement Porteurs Protégés | Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 392 | 398 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6227 (89') V2 : 9706 (86') Ve/Sa : V1 : 6953 (22') V2 : 750001/0 (44') | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
P40 Montanay/P43 Satolas : Porteurs protégés | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement Porteurs Protégés | Je/Ve : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 392 | 398 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6227 (89') V2 : 9706 (86') Ve/Sa : V1 : 6953 (22') V2 : 750001/0 (44') | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:00
P40 Montanay/P43 Satolas : Porteurs protégés | LGV SEE | Sévérisé Jaune | Remplacement Porteurs Protégés | Ve/Sa : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752000 | 392 | 398 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6227 (89') V2 : 9706 (86') Ve/Sa : V1 : 6953 (22') V2 : 750001/0 (44') | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:00
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Lu/Ma : V1 de 22h00 à 06h50 / V2 de 21h30 à 06h20 | 30' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:20
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Ma/Me : V1 de 22h00 à 06h50 / V2 de 21h30 à 06h20 | 30' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:20
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Me/Je : V1 de 22h00 à 06h50 / V2 de 21h30 à 06h20 | 30' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:20
RAD interco LN3 Ourcq et Marne | LGV SEE | Sévérisé Jaune | 2 RAD interco LN3 Ourcq et Marne | Je/Ve : V1 de 22h00 à 06h50 / V2 de 21h30 à 06h20 | 30' | 226310 | 19 | 28 | 9882/3 (64') | 1301/2025 | 2025-03-07 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:20
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Lu/Ma : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ma/Me : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Me/Je : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Je/Ve : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Ve/Sa : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Sa/Di : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Samedi | 22:45 | Dimanche_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) | Di/Lu : de 22h45 à 05h35 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dimanche | 22:45 | Lundi_Fin | 05:35
Ballastage/Régalage Tronc Commun + Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Lu/Ma : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 111.824 | 135.427 | 5358/9 (111') | 2025-02-10 | 2025-02-15 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Tronc Commun + Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Ma/Me : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 111.824 | 135.427 | 5358/9 (111') | 2025-02-10 | 2025-02-15 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Tronc Commun + Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Me/Je : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 111.824 | 135.427 | 5358/9 (111') | 2025-02-10 | 2025-02-15 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Ballastage/Régalage Tronc Commun + Courtalain-Montlouis | LGV AT | Sévérisé Jaune | Ballastage/Régalage Ballastage en 4 nuits Régalage en 5 nuits | Je/Ve : V1 + V2 de 23h00 à 05h30 | 30' | 431000 | 111.824 | 135.427 | 5358/9 (111') | 2025-02-10 | 2025-02-15 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Lu/Ma : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Lundi | 23:08 | Mardi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Ma/Me : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mardi | 23:08 | Mercredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Me/Je : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Mercredi | 23:08 | Jeudi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Je/Ve : V1 de 23h08 à 06h10 / V2 de 21h40 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Jeudi | 23:08 | Vendredi_Fin | 07:00
RB voie 2 TC Massy / Dangeau | LGV AT | Sévérisé renforcé Rouge | RB TC 26,450 au 43,600 puis 45,221 au 50,950 | Ve/Sa : V1 de 00h12 à 06h47 / V2 de 22h15 à 07h00 | 15' | 431000 | 26.45 | 50.95 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (136') Ve/Sa : 5358/9 (200') | 2024-01-13 | 2024-03-01 | Vendredi | 00:12 | Samedi_Fin | 07:00
Projet Grand Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | Pose ADV du SAS Nord OCP de 53h30 sur voies V2M + V1BIs | OCP sur voies V2M/V1Bis de Ve 14/02 | 0' | 830000 | 8.072 | 13.734 | Passage des TGV impairs : V1 → entrée Créteil Passage des TGV pairs : sortie Créteil → V2 | 2025-02-14 | 2025-02-17
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Lu/Ma : de 22h00 à 05h30 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Ma/Me : de 22h00 à 05h30 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Me/Je : de 22h00 à 05h30 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Je/Ve : de 22h00 à 05h30 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Franois/Arc-et-Senans : Modernisation de la ligne 871000 | BFC | Sévérisé Jaune | Modernisation de la ligne 871000 -- UO Tx | Ve/Sa : de 23h15 à 05h55 | 30' | 871000 | 0 | 27 |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:55
Perrigny / Gevrey | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Lu/Ma : de 22h50 à 04h46 | 30' | 830900 | 0 | 6.373 | Lu/Ma : 9892/3 (190') Ma/Me : 9892/3 (170') Me/Je : 9892/3 (270') Je/Ve : 9892/3 (145') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 04:46
Perrigny / Gevrey | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ma/Me : de 22h30 à 03h30 | 30' | 830900 | 0 | 6.373 | Lu/Ma : 9892/3 (190') Ma/Me : 9892/3 (170') Me/Je : 9892/3 (270') Je/Ve : 9892/3 (145') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 03:30
Perrigny / Gevrey | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Me/Je : de 00h10 à 06h20 | 30' | 830900 | 0 | 6.373 | Lu/Ma : 9892/3 (190') Ma/Me : 9892/3 (170') Me/Je : 9892/3 (270') Je/Ve : 9892/3 (145') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 06:20
Perrigny / Gevrey | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Je/Ve : de 22h05 à 04h30 | 30' | 830900 | 0 | 6.373 | Lu/Ma : 9892/3 (190') Ma/Me : 9892/3 (170') Me/Je : 9892/3 (270') Je/Ve : 9892/3 (145') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 04:30
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Lu : de 12h01 à 15h16 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Lundi | 12:01 | Lundi_Fin | 15:16
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Ma : de 11h45 à 15h16 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mardi | 11:45 | Mardi_Fin | 15:16
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Me : de 12h10 à 16h10 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mercredi | 12:10 | Mercredi_Fin | 16:10
Perrigny P3VG CAT | BFC | Sévérisé Jaune | VG CAT-- UTM CO | Je : de 12h10 à 16h10 | 30' | 830000 | 220 | 246.465 |  | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Jeudi | 12:10 | Jeudi_Fin | 16:10
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | RR 852000 -- UO Tx | Lu/Ma : V1 de 22h20 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (150') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | RR 852000 -- UO Tx | Ma/Me : V1 de 22h20 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (150') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | RR 852000 -- UO Tx | Me/Je : V1 de 22h20 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (150') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | RR 852000 -- UO Tx | Je/Ve : V1 de 22h20 à 05h35 / V2 de 22h25 à 05h35 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (150') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:35
Dole/St Vit : RR 852000 | BFC | Sévérisé Jaune | RR 852000 -- UO Tx | Ve/Sa : de 23h10 à 06h00 | 30' | 852000 | 365 | 380 | Lu/Ma à Je/Ve : 6766 (150') Ve/Sa : 6768 (146') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 06:00
Perrigny : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Lu/Ma : de 22h50 à 04h46 | 30' | 850000 | 317.449 | 318.94 | Lu/Ma : 6715 (44') Ma/Me à Je/Ve : 6715 (24') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 04:46
Perrigny : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Ma/Me : de 22h30 à 03h30 | 30' | 850000 | 317.449 | 318.94 | Lu/Ma : 6715 (44') Ma/Me à Je/Ve : 6715 (24') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 03:30
Perrigny : Train meuleur | BFC | Sévérisé Jaune | Train meuleur -- UTM CO | Me/Je et Je/Ve : de 22h30 à 05h05 | 30' | 850000 | 317.449 | 318.94 | Lu/Ma : 6715 (44') Ma/Me à Je/Ve : 6715 (24') | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Mercredi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:05
SML 400 T Lantenay / Dijon | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Lu/Ma : V1 de 09h30 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Lundi | 09:30 | Mardi_Fin | 15:35
SML 400 T Lantenay / Dijon | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ma/Me : V1 de 09h30 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mardi | 09:30 | Mercredi_Fin | 15:35
SML 400 T Lantenay / Dijon | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Me/Je : V1 de 09h30 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mercredi | 09:30 | Jeudi_Fin | 15:35
SML 400 T Lantenay / Dijon | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Je/Ve : V1 de 09h30 à 15h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Jeudi | 09:30 | Vendredi_Fin | 15:35
SML 400 T Lantenay / Dijon | BFC | Sévérisé Jaune | SML 400 T -- ESTI | Ve : V1 de 10h35 à 14h35 | 30' | 830000 | 255 | 312 | TGV impairs circulent en banalisation V2 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Vendredi | 10:35 | Vendredi_Fin | 14:35
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Lu/Ma : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Lundi | 10:15 | Mardi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Ma/Me : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mardi | 10:15 | Mercredi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Me/Je : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mercredi | 10:15 | Jeudi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Je/Ve : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Jeudi | 10:15 | Vendredi_Fin | 14:15
PAI Montbard | BFC | Sévérisé renforcé Rouge | PAI Montbard -- UO Tx | Ve/Sa : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 241.302 | 246.465 | TGV impairs circulent en banalisation V2 sur zone | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Vendredi | 10:15 | Samedi_Fin | 14:15
Tenay-Hautteville : Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | Bettant Tenay Hauteville : Débroussailleuse RR | Lu/Ma : V1 de 22h00 à 04h20 | 30' | 890000 | 54 | 80 | Je/Ve : 6453 (109') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:20
Tenay-Hautteville : Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | Bettant Tenay Hauteville : Débroussailleuse RR | Ma/Me : V1 de 22h00 à 04h20 | 30' | 890000 | 54 | 80 | Je/Ve : 6453 (109') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:20
Tenay-Hautteville : Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | Bettant Tenay Hauteville : Débroussailleuse RR | Me/Je : V1 de 22h00 à 04h20 | 30' | 890000 | 54 | 80 | Je/Ve : 6453 (109') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:20
Tenay-Hautteville : Débrousaillage | ALP | Sévérisé Jaune | Bettant Tenay Hauteville : Débroussailleuse RR | Je/Ve : V1 de 22h00 à 04h20 | 30' | 890000 | 54 | 80 | Je/Ve : 6453 (109') | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:20
Annemasse : abaissement CAT passerelle | ALP | Sévérisé Jaune | Annemasse : abaissement caténaire | Lu/Ma : de 23h15 à 04h30 | 30' | 892000 | 172.712 | 172.712 | Di/Lu : 6506 (319') | 2024-02-09 | 2024-02-28 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:30
Annemasse : abaissement CAT passerelle | ALP | Sévérisé Jaune | Annemasse : abaissement caténaire | Ma/Me : de 23h15 à 04h30 | 30' | 892000 | 172.712 | 172.712 | Di/Lu : 6506 (319') | 2024-02-09 | 2024-02-28 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:30
Annemasse : abaissement CAT passerelle | ALP | Sévérisé Jaune | Annemasse : abaissement caténaire | Me/Je : de 23h15 à 04h30 | 30' | 892000 | 172.712 | 172.712 | Di/Lu : 6506 (319') | 2024-02-09 | 2024-02-28 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:30
Annemasse : abaissement CAT passerelle | ALP | Sévérisé Jaune | Annemasse : abaissement caténaire | Je/Ve : de 23h15 à 04h30 | 30' | 892000 | 172.712 | 172.712 | Di/Lu : 6506 (319') | 2024-02-09 | 2024-02-28 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:30
Annemasse : abaissement CAT passerelle | ALP | Sévérisé Jaune | Annemasse : abaissement caténaire | Di/Lu : de 23h15 à 04h30 | 30' | 892000 | 172.712 | 172.712 | Di/Lu : 6506 (319') | 2024-02-09 | 2024-02-28 | Dimanche | 23:15 | Lundi_Fin | 04:30
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF466 reprises pour 2025 | Lu/Ma : de 21h15 à 04h45 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 |  | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Lundi | 21:15 | Mardi_Fin | 04:45
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF466 reprises pour 2025 | Ma/Me : de 21h15 à 04h45 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 |  | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mardi | 21:15 | Mercredi_Fin | 04:45
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF466 reprises pour 2025 | Me/Je : de 21h15 à 04h45 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 |  | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Mercredi | 21:15 | Jeudi_Fin | 04:45
La Roche/St Gervais : Plan Fibre 466 | ALP | Sévérisé Jaune | L Roche/F St Gervais : PF466 reprises pour 2025 | Je/Ve : de 21h15 à 04h45 | 30' | 895000 | 0.5 | 47 |  | 2025-01-19 | 2025-02-14 | Jeudi | 21:15 | Vendredi_Fin | 04:45
passerelle LANCEY | ALP | Sévérisé Jaune | Lancey : création passerelle | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h20 à 05h05 | 30' | 909000 | 16.472 | 16.472 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre GE/MML impossible | 2024-02-09 | 2024-03-28 | Lundi | 21:20 | Mardi_Fin | 05:05
passerelle LANCEY | ALP | Sévérisé Jaune | Lancey : création passerelle | Ma/Me : V1 + V2 de 21h20 à 05h05 | 30' | 909000 | 16.472 | 16.472 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre GE/MML impossible | 2024-02-09 | 2024-03-28 | Mardi | 21:20 | Mercredi_Fin | 05:05
passerelle LANCEY | ALP | Sévérisé Jaune | Lancey : création passerelle | Me/Je : V1 + V2 de 21h20 à 05h05 | 30' | 909000 | 16.472 | 16.472 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre GE/MML impossible | 2024-02-09 | 2024-03-28 | Mercredi | 21:20 | Jeudi_Fin | 05:05
passerelle LANCEY | ALP | Sévérisé Jaune | Lancey : création passerelle | Je/Ve : V1 + V2 de 21h20 à 05h05 | 30' | 909000 | 16.472 | 16.472 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre GE/MML impossible | 2024-02-09 | 2024-03-28 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 05:05
passerelle LANCEY | ALP | Sévérisé Jaune | Lancey : création passerelle | Di/Lu : V1 + V2 de 21h20 à 05h05 | 30' | 909000 | 16.472 | 16.472 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre GE/MML impossible | 2024-02-09 | 2024-03-28 | Dimanche | 21:20 | Lundi_Fin | 05:05
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Lu/Ma : de 09h00 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Lundi | 09:00 | Mardi_Fin | 16:30
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Ma/Me : de 09h00 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mardi | 09:00 | Mercredi_Fin | 16:30
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Me/Je : de 09h00 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Mercredi | 09:00 | Jeudi_Fin | 16:30
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Je/Ve : de 09h00 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Jeudi | 09:00 | Vendredi_Fin | 16:30
Maurienne : TELT et VTE CAT | ALP | Sévérisé Jaune | Maurienne : TELT et VTE CAT en journées | Ve/Sa : de 09h00 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 |  | 2025-01-20 | 2025-03-21 | Vendredi | 09:00 | Samedi_Fin | 16:30
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche : SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Lu/Ma : de 22h20 à 05h35 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (208') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche : SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Ma/Me : de 22h20 à 05h35 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (208') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche : SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Me/Je : de 22h20 à 05h35 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (208') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:35
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche : SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Je/Ve : de 22h20 à 05h35 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (208') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:35
SR CAT Annecy/La Roche-sur-Foron | ALP | Sévérisé renforcé Rouge | Annecy la Roche : SR CAT prepa travaux début scénario de repli le 26 | Di/Lu : de 22h20 à 05h35 | 15' | 897000 | 39 | 77 | Di/Lu : 32609 (208') | 2025-01-19 | 2025-03-07 | Dimanche | 22:20 | Lundi_Fin | 05:35
Grenoble P2 : Pique Pierre refection | ALP | Sévérisé Jaune | Grenoble P2 : refection PRO Pique Pierre | Lu/Ma : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 129 | 129 | 6927 (27') | 2024-02-10 | 2024-02-28 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:20
Grenoble P2 : Pique Pierre refection | ALP | Sévérisé Jaune | Grenoble P2 : refection PRO Pique Pierre | Ma/Me : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 129 | 129 | 6927 (27') | 2024-02-10 | 2024-02-28 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:20
Grenoble P2 : Pique Pierre refection | ALP | Sévérisé Jaune | Grenoble P2 : refection PRO Pique Pierre | Me/Je : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 129 | 129 | 6927 (27') | 2024-02-10 | 2024-02-28 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:20
Grenoble P2 : Pique Pierre refection | ALP | Sévérisé Jaune | Grenoble P2 : refection PRO Pique Pierre | Je/Ve : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 129 | 129 | 6927 (27') | 2024-02-10 | 2024-02-28 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:20