## S08 2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
RAV Mouchard | BFC | Autre | RAV Mouchard -- UP Tx | 02/02, 22/03 : 06h55 | 15' | 850000 | 392 | 393 |  | 2026-02-02 | 2026-03-22
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé | APMR Mâcon - UP Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 440 | 445 | Réduction de la longueur des quais | 2026-01-26 | 2026-02-01
APMR Mâcon | BFC | Sévérisé | APMR Mâcon - UP Tx | Travaux en continu | 15' | 830000 | 440 | 445 | => Sens impair = UM interdite, y compris HLP | 2026-01-26 | 2026-02-01
SDA | ITIF PSE | Sévérisé | SDA MELUN | Vendredi, Lundi : 23h35 - 05h00 | 0' | 746000 | 56,400 | 57.229 | OCP V1 et V1bis en Gare de MELUN | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Vendredi | 23:35 | Lundi_Fin | 05:00
Thionville/Creutzwald : VG VTE Tunnel Ebersviller | LORraine | Sévérisé | VG VTE Tunnel Ebersviller entre Thionville et Creutzwald | Lu au Ve : 10h00 - 16h00 | 30' | 177000 | 1.31 | 29.62 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Lundi | 10:00 | Vendredi_Fin | 16:00
Thionville/Creutzwald : B3N | LORraine | Sévérisé | B3N entre Thionville et Creutzwald | Lu au Ve : 10h00 - 16h00 | 30' | 177000 | 1.31 | 29.62 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Lundi | 10:00 | Vendredi_Fin | 16:00
St Dié/Arches : B3N | LORraine | Sévérisé | B3N entre Arches et Saint Dié | Lu au Je : 07h15 - 16h00 | 30' | 62000 | 0 | 48.9 |  | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Lundi | 07:15 | Jeudi_Fin | 16:00
Blainville/Epinal :EMV Régalage + Ballastage | LORraine | Sévérisé | EMV Régalage + Ballastage entre Blainville et Epinal | Lu au Ve : 07h15 - 16h00 | 30' | 42000 | 0.53 | 56.831 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Lundi | 07:15 | Vendredi_Fin | 16:00
Lunéville/St Dié : Ballastage | LORraine | Sévérisé | Ballastage entre Lunéville et St Dié | Me/Je au Je/Ve : 21h00 - 05h30 | 30' | 67000 | 385.1 | 435.7 |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Mercredi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Merrey/Contrexéville : Dépose IS Lamarche | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose des IS de Lamarche entre Merrey et Contrexéville | Lu/Ma au Ve/Sa : 20h30 - 05h00 | 15' | 35000 | 30.371 | 63.306 |  | 2026-02-09 | 2026-03-21 | Lundi | 20:30 | Samedi_Fin | 05:00
Conflans Jarny/Verdun : RVB | Lorraine | Sévérisé | RVB entre Conflans Jarny et Verdun | Lu au Ve : 08h30 - 16h30 | 30' | 85000 | 316.4 | 276.3 |  | 2026-02-02 | 2026-03-27 | Lundi | 08:30 | Vendredi_Fin | 16:30
Hagondange/Conflans Jarny : MPC VTE CAT | LORraine | Sévérisé | MPC VTE CAT entre Conflans Jarny et Hagondange | Lu au Ve : 10h10 - 16h10 | 30' | 85000 | 317.74 | 343.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Lundi | 10:10 | Vendredi_Fin | 16:10
St Dié/Saales : EGC inspection tunnels | LORraine | Sévérisé | Inspection tunnels entre St Dié et Saales | Lu au Ve : 07h15 - 16h00 | 30' | 110000 | 86.5 | 61.6 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Lundi | 07:15 | Vendredi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | lundi, vendredi : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10
SURV:Rame Caténaire | Rhodanien | Chantier Local | Rame Caténaire Quincieux | MEJE, JEVE : 22h45 - 5h45 | 30' | 830000 | 485 | 490 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22
SURV:SGMO | Rhodanien | Chantier Local | PLM Déroulage tir sur Quincieux | MeJe, JeVe : 22h45 - 05h00 | 30' | 830000 | 487 | 488 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mercredi | 22:45 | Vendredi_Fin | 05:00
RAV TAIN | Rhodanien | Chantier Local | PLM RAV TAIN | Je, Ve : 8h20 - 16h20 | 30' | 830000 | 601.574 | 605.086 |  | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance SES | MA : 09h50 - 15h40 | 15' | 800000 | 665.913 | 698.9 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22
SURV:Simplification IS PEY | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Simplification IS PEY | Je, Ve : 8h15 - 16h20 | 30' | 797000 | 82 | 83.78 |  | 2026-02-16 | 2026-03-15 | Jeudi | 08:15 | Vendredi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (RR + OGE RR+CEM EISE) Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT (WIT) | Me, LU, VE : 08h20 - 16h20 | 15' | 800000 | 575.543 | 632.96 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mercredi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (RR) | ME, VE : 08h20 - 16h20 | 15' | 800000 | 632.219 | 635.742 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22
SURV:Maintenace | Rhodanien | Chantier Local | G/G Maintenance Voie (CEM EISE) Maintenance CAT (VTE) | Ve, MA, VE : 09h50 - 15h40 | 15' | 800000 | 635.45 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Vendredi | 09:50 | Vendredi_Fin | 15:40
SURV:Simplification IS PEY | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Simplification IS PEY | Je, Ve : 8h15 - 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.59 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-03-15 | Jeudi | 08:15 | Vendredi_Fin | 16:20
SURV:Simplification IS PEY | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Simplification IS PEY | Je, Ve : 8h15 - 16h20 | 30' | 797306 | 0 | 0.85 |  | 2026-02-16 | 2026-03-15 | Jeudi | 08:15 | Vendredi_Fin | 16:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine |  | 30' |  |  |  |  | 2026-01-12
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine |  | 30' |  |  |  |  | 2026-01-12
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine |  | 30' |  |  |  |  | 2026-01-12
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine |  | 30' |  |  |  |  | 2026-01-12
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Attention | 0' |  |  |  | Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 +attention à MOUCHARD à 21h00 Train Ouvrant Travaux à 38' du LU au VE | 2026-01-12 | 2026-01-18
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : en attente retour du planificateur travaux CFF = tolérance à POUGNY 23h45 maxi/ Bellegarde 23h30 maxi | 30' |  |  |  | TLJ sauf SAM 9789 passage théorique au PF à 23h16 | 2026-01-12 |  | Dimanche | 23:45 | Lundi_Fin | 23:30
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 | 2026-01-12 |  | Lundi | 23:45 | Mardi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 | 2026-01-12 |  | Mardi | 23:45 | Mercredi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 | 2026-01-12 |  | Mercredi | 23:45 | Jeudi_Fin | 05:20
Travaux La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : de 23h45 à 05h20 | 30' |  |  |  | TLJ 9781 passage théorique au PF à 21h16 | 2026-01-12 |  | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 05:20
(branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage | 2026-01-12 | 2026-02-20
Travaux Bâle 4mk | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage | 2026-01-12 | 2026-02-20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : 08h20 - 16h20 | 30' | 797306 | 0 | 0.85 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : 08h20 - 16h20 | 30' | 797306 | 0 | 0.85 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : 08h20 - 16h20 | 30' | 797306 | 0 | 0.85 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | ZEP 5022 P2 SE | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | DiLu 00h30 | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27 | Dimanche | 00:30 | Lundi_Fin | 00:30
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Lu/Ma | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Ma/Me | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Me/Je | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:Atelier TER | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYON / St Georges - SE Atelier TER | Je/Ve | 30' | 750000 | 502.684 | 503.573 |  | 2025-12-29 | 2026-12-27
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Lu/Ma : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Ma/Me : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Me/Je : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Je/Ve : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 05:05
SURV:OGE RR Loire | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP OGE RR Loire | Ve/Sa : 21h30 - 05h05 | 30' | 750000 | 386.3 | 419.127 |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Vendredi | 21:30 | Samedi_Fin | 05:05
SURV:Tunnel des Crêts | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Tunnel de Crêts | Ma/Me : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 448.527 |  | 2026-01-12 | 2026-10-25 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
SURV:Tunnel des Crêts | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Tunnel de Crêts | Me/Je : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 448.527 |  | 2026-01-12 | 2026-10-25 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Lu/Ma : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ma/Me : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Me/Je : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Je/Ve : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:00
SURV:Compteurs d'essieux | Rhodanien | Chantier Local | LC-SGO Compteurs d'essieux | Ve/Sa : 22h00 - 5h00 | 30' | 783000 | 424.587 | 479.163 |  | 2026-01-12 | 2026-03-22 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:00
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : 08h20 - 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.59 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : 08h20 - 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.59 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : 08h20 - 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.59 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Type LVO-PEY V1/V2 (1) | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me 8h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Mercredi_Fin | 08:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Type L PEY-TRO V1/V2 (2) | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Je et Ve 08h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 08:20
RR | Rhodanien | Sévérisé | RR Tunnel de Givors (VI BREVAL) + BML + VTE cat Scénario : CHA26_0029204 | Lu/Ma : 08h10 - 16h20 | 15' | 800000 | 532.181 | 533.272 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Lundi | 08:10 | Mardi_Fin | 16:20
RR | Rhodanien | Sévérisé | RR Tunnel de Givors (VI BREVAL) + BML + VTE cat Scénario : CHA26_0029204 | Ma/Me : 08h10 - 16h20 | 15' | 800000 | 532.181 | 533.272 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mardi | 08:10 | Mercredi_Fin | 16:20
RR | Rhodanien | Sévérisé | RR Tunnel de Givors (VI BREVAL) + BML + VTE cat Scénario : CHA26_0029204 | Me/Je : 08h10 - 16h20 | 15' | 800000 | 532.181 | 533.272 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mercredi | 08:10 | Jeudi_Fin | 16:20
RR | Rhodanien | Sévérisé | RR Tunnel de Givors (VI BREVAL) + BML + VTE cat Scénario : CHA26_0029204 | Je/Ve : 08h10 - 16h20 | 15' | 800000 | 532.181 | 533.272 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Jeudi | 08:10 | Vendredi_Fin | 16:20
RR | Rhodanien | Sévérisé | RR Tunnel de Givors (VI BREVAL) + BML + VTE cat Scénario : CHA26_0029204 | Ve/Sa : 08h10 - 16h20 | 15' | 800000 | 532.181 | 533.272 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Vendredi | 08:10 | Samedi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : 08h20 - 16h20 | 30' | 797000 | 82 | 83.78 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : 08h20 - 16h20 | 30' | 797000 | 82 | 83.78 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
SURV:OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : 08h20 - 16h20 | 30' | 797000 | 82 | 83.78 |  | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN Scénario : CHA26_0031054 | Lu/Ma : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN Scénario : CHA26_0031054 | Ma/Me : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN Scénario : CHA26_0031054 | Me/Je : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN Scénario : CHA26_0031054 | Je/Ve : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:30
RAV TAIN | Rhodanien | Sévérisé | PLM RAV TAIN Scénario : CHA26_0031054 | Ve/Sa : 21h45 - 5h30 | 15' | 830000 | 572.685 | 615.172 | /!\ impossibilité de détourner LC via Rive Gauche | 2026-01-19 | 2026-03-08 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:30
SURV:Cœur X779 | Rhodanien | Chantier Local | P17 Rejicage TO X779 | Ma/Me : 23h05 - 04h25 | 30' | 830000 | 515 | 515.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 04:25
SURV:Cœur X779 | Rhodanien | Chantier Local | P17 Rejicage TO X779 | Me/Je : 23h05 - 04h25 | 30' | 830000 | 515 | 515.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 04:25
SURV:Cœur X779 | Rhodanien | Chantier Local | P17 Rejicage TO X779 | Je/Ve : 23h05 - 04h25 | 30' | 830000 | 515 | 515.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 04:25
SURV:Cœur X779 | Rhodanien | Chantier Local | P17 Rejicage TO X779 | Ve/Sa : 23h05 - 04h25 | 30' | 830000 | 515 | 515.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-22 | Vendredi | 23:05 | Samedi_Fin | 04:25
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 23H00 - 5H30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S9 CCTT 30626 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30627 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30628 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 633 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | CO-RI2 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | ZEP 715 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 901 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 902 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S11 Groupe CR159 SSr COLMAR - ROUFFACH V1 et SSr FAISCEAU COLMAR | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | SSr COLMAR - ROUFFACH v2 00h10/05h00 | 30' | 115000 | 64 | 69 | 5500/1 265' V2 | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 23H00 - 5H30 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S9 CCTT 30626 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30627 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30628 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 30 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 633 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | CO-RI2 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | ZEP 715 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 901 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | 902 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | S11 Groupe CR159 SSr COLMAR - ROUFFACH V1 et SSr FAISCEAU COLMAR | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Régénération caténaire | Rhénan | Chantier Local | Régénération caténaire en gare de COLMAR | SSr COLMAR - ROUFFACH v2 | 30' | 119000 | 0 | 0.7 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
L745 - Gare de Corbeil V3Garage | PSE | Sévérisé | L745 - Gare de Corbeil V3Garage | De lu/Ma | 0' | 745000 | 32 | 33 |  | 2026-01-12 | 2026-03-13
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | lu/Ma : 23h55 - 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | De lu/ma | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | 9784 32' /9706 57' / 6986 UM avec 9250 61' / 6634 67' / 6132 83' / 9234 91' + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 | 450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | 9784 32' /9706 57' / 6986 UM avec 9250 61' / 6634 67' / 6132 83' / 9234 91' + /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs la Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Interception simultanée V1 & V2 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Lu/Ma | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ma/Me | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Me/Je | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Je/Ve | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
ERGI-SR CAT 25kV Le Mans/Crissé | PDL | Sévérisé fortifié | SR CAT entre Le Mans et Crissé Tvx prépa S51 Tvx principaux de S02 à S09 Tvx finitions S10 | Ve/Sa de 23h20 | 15' | 420000 | 213.49 | 238.82 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 23:20
UTM Travaux OGE CAT | PACA | Sévérisé | Travaux OGE CAT entre Fos Coussoul et Viguérat | Lu/Ma : 22h10 - 04h10 | 30' | 935901 | 4 | 5.021 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:10
UTM Travaux OGE CAT | PACA | Sévérisé | Travaux OGE CAT entre Fos Coussoul et Viguérat | Ma/Me : 22h10 - 04h10 | 30' | 935901 | 4 | 5.021 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:10
UTM Travaux OGE CAT | PACA | Sévérisé | Travaux OGE CAT entre Fos Coussoul et Viguérat | Me/Je : 22h10 - 04h10 | 30' | 935901 | 4 | 5.021 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:10
UTM Travaux OGE CAT | PACA | Sévérisé | Travaux OGE CAT entre Fos Coussoul et Viguérat | Je/Ve : 22h10 - 04h10 | 30' | 935901 | 4 | 5.021 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 04:10
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Lu/Ma : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Lundi | 22:33 | Mardi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Ma/Me : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mardi | 22:33 | Mercredi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Me/Je : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:33 | Jeudi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Cannes | Je/Ve : 22h33 - 05h33 | 15' | 930000 | 189.984 | 190.272 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:33 | Vendredi_Fin | 05:33
RVB HS Frejus Nice | PACA | Sévérisé fortifié | RVB zone de Féjus St Raphaël | LU/VE : 22h05 - 05h40 | 15' | 930000 | 159 | 162 | Lu/Ma à Je/Ve : 6163 120'/6177 180' | 2026-01-05 | 2026-04-26
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : 00h10 - 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | 5125 22' | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : 00h10 - 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | 5125 22' | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : 00h10 - 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | 5125 22' | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Je/Ve : 00h10 - 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | 5125 22' | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ve/Sa : 00h10 - 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | 5125 22' | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:45
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Lu/Ma 22h40 | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 22:40
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Ma/Me | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-16 | 2026-02-21
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Me/Je | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-16 | 2026-02-21
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Je/Ve | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-16 | 2026-02-21
CCR OP1 | PACA | Sévérisé | CCR OP1 : travaux CAT Rognac | Ve/Sa 22h30 à04h55 | 30' | 830000 | 830 | 840 | DET LC MSC/Rognac/Miramas impossible | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | ZEP M073 ou ZEP 180 | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | CC Cat | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | Lu | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | Ma | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | Me = 11h-16h | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | Je | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
Travaux UTM Miramas SPRC de jour | PACA | Sévérisé | Travaux Voie Miramas de jour | Ve = 12h-16h | 30' | 830000 | 809 | 818 |  | 2026-02-09 | 2026-03-01
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Lu/Ma : 23h25 - 04h55 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 100' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 23:25 | Mardi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ma/Me : 23h25 - 04h55 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 100' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 23:25 | Mercredi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Me/Je : 23h25 - 04h55 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 100' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 23:25 | Jeudi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Je/Ve : 23h25 - 04h55 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 100' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 23:25 | Vendredi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC APMR | Ve/Sa : 23h25 - 04h55 | 30' | 830000 | 808 | 810 | 6195 100' | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Vendredi | 23:25 | Samedi_Fin | 04:55
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Lu/Ma : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 | 6195 32' | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Ma/Me : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 | 6195 32' | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Me/Je : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 | 6195 32' | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Je/Ve : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 | 6195 32' | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:30
UTM Travaux d'épuration | PACA | Sévérisé | Travaux d'épuration voie entre St Martin de Crau et Miramas | Ve/Sa : 23h00 - 04h30 | 30' | 830000 | 794.638 | 795.12 | 6195 32' | 2026-02-09 | 2026-03-01 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 04:30
SURV:Inspection OA | Normandie | Chantier Local | Inspection Tunnel de Bolbec | DFV 140 Bréauté-Beuzeville Poste 1 21 :30 à 5:30 | 30' | 362000 | 204 | 219 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP type L Mantes - Evreux Voie1 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Evreux - Mantes Voie 2 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | ZEP de type G (POSTE 6 de BUEIL) 1813 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1819 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1802 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | 1804 de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SSr Bréval-Bueil Voie 1 et Voie 2 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | SECTEUR | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
RR | Normandie | Sévérisé | RR entre Mantes et Evreux RR V2 du PK80+962 au PK84+125 RR V1 du PK92+341 au PK 93+625 | Bueil - Barquet de 22 :10 / 05 10 | 15' | 366000 | 80 | 107 | DEt via Evreux impossible | 2026-01-26 | 2026-03-14
SURV:Inspection OA | Normandie | Chantier Local | Inspection Pro 185+070 au 192+709 | DFV BREAUTE Poste 2 - YVETOT Voie 2 Bréauté-Beuzeville Poste 2 22 :30 à 4:30 avec Sr FOUCART SOQUENCE et Sr Malaunay Foucart Breuil | 30' | 340000 | 185 | 192.8 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
SURV:Inspection OA | Normandie | Chantier Local | Inspection Pro 168+827 au 176+220 | DFV BR P2 - MO 600 Bréauté-Beuzeville Poste 2 de 22 :30 à 4:30 avec Sr Malaunay Foucart Breuil | 30' | 340000 | 168.8 | 176.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
SURV:Inspection OA | Normandie | Chantier Local | Inspection Pro 168+827 au 176+220 | DFV 1003 Motteville Poste 1 22 :30 à 4:30 avec Sr Malaunay Foucart Breuil | 30' | 340000 | 168.8 | 176.5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Lu, Ma : | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | GROUPE n°GP 003 (1151 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | 1171) 23h10 5h10 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | GROUPE n°PG 002 (1150 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | 1152 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | 1172) 22h30 04h55 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Sr NARBONNE-LA NADIERE Voie 1 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Sr NARBONNE-LA NADIERE Voie 2 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Travaux V1 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Me, Je : | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Zep 1231 23h15 05h05 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Zep 1332 22h30 05h00 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Sr LA NADIERE-FITOU Voie 1 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Sr LA NADIERE-FITOU Voie 2 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
SURV:Tir caténaire LR | LR | Chantier Local | Tir caténaire Poste 416 - Leucate | Travaux V2 | 0' | 677000 | 416.1 | 435.3 | 794619 10'/6277 94' | 2026-01-26 | 2026-04-12
Programme Meuleur LR | LR | Sévérisé fortifié | Train meuleur LR Nîmes Narbonne S8 S9 S10 Chantier sur V1 Possible de rendre V2 en cas de restitution tardives | DFV | 0' | 810000 | 27.1 | 68.385 | JE/VE 6227 5' /6225 125' VE/SA 6227 10'/6225 205' | 2026-02-16 | 2026-03-08
Programme Meuleur LR | LR | Sévérisé fortifié | Train meuleur LR Nîmes Narbonne S8 S9 S10 Chantier sur V1 Possible de rendre V2 en cas de restitution tardives | Je/Ve : 23h05 05h05 Nîmes Lunel | 0' | 810000 | 27.1 | 68.385 | JE/VE 6227 5' /6225 125' VE/SA 6227 10'/6225 205' | 2026-02-16 | 2026-03-08 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 05:05
Programme Meuleur LR | LR | Sévérisé fortifié | Train meuleur LR Nîmes Narbonne S8 S9 S10 Chantier sur V1 Possible de rendre V2 en cas de restitution tardives | Ve/Sa : Je Ve 23h15 05h05 Vestric Baillargues | 0' | 810000 | 27.1 | 68.385 | JE/VE 6227 5' /6225 125' VE/SA 6227 10'/6225 205' | 2026-02-16 | 2026-03-08 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:05
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Lu/Ma : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ma/Me : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Me/Je : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Je/Ve : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:00
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul | Ve/Sa : 22h00 - 06h00 | 15' | 1000 | 310 | 380.9 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:00
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Lu/Ma : 22h20 - 05h20 | 30' | 191300 | 0 | 3.7 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Ma/Me : 22h20 - 05h20 | 30' | 191300 | 0 | 3.7 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Me/Je : 22h20 - 05h20 | 30' | 191300 | 0 | 3.7 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Je/Ve : 22h20 - 05h20 | 30' | 191300 | 0 | 3.7 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Ve/Sa : 22h20 - 05h20 | 30' | 191300 | 0 | 3.7 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Lu/Ma : 22h20 - 05h20 | 30' | 180000 | 154.2 | 158.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Ma/Me : 22h20 - 05h20 | 30' | 180000 | 154.2 | 158.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Me/Je : 22h20 - 05h20 | 30' | 180000 | 154.2 | 158.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Je/Ve : 22h20 - 05h20 | 30' | 180000 | 154.2 | 158.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:20
Metz : Bourrage B2N | Lorraine | Sévérisé | Bourrage B2N Metz CCTT | Ve/Sa : 22h20 - 05h20 | 30' | 180000 | 154.2 | 158.4 |  | 2026-02-16 | 2026-02-21 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 05:20
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 32000 | 0.04 | 1.652 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V1 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | V2 du Lu au Ve de 22h12 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Lundi | 22:12 | Vendredi_Fin | 22:12
Chaudenay/Vesoul : RVB HS | LORraine | Sévérisé fortifié | RVB HS Chaudenay/Vesoul. Domaine pour permettre l'engagement et le dégagement des TTx, ZEP 1011 concerne L001000 et L032000 | du Ma au Sa de 05h30 | 15' | 1000 | 310 | 312.683 |  | 2026-01-05 | 2026-04-03 | Mardi | 05:30 | Samedi_Fin | 05:30
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Lu/Ma : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ma/Me : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Me/Je : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Je/Ve : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:05
Massification Nancy | Lorraine | Sévérisé | Massification Nancy. Travaux préparatoires CCTT ZEP 7003 | Ve/Sa : 21h45 - 05h05 | 30' | 70000 | 351.32 | 353.3 |  | 2026-01-12 | 2026-02-28 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:05
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Lu/Ma : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ma/Me : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Me/Je : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Je/Ve : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 05:15
Nancy/Toul : Dépose IS Toul Croix de Metz | LORraine | Sévérisé fortifié | Dépose IS Toul croix de Metz entre Toul et Nancy | Ve/Sa : 22h35 - 05h15 | 15' | 70000 | 340.6 | 319.4 |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 05:15
RB sur la ligne 752100 | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Mi-S07 : 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 38'/6132 41'/6180 48'/6260 75' Voie 2 en grand section Macon-Montanay: 21h50 à 06h40 et simultanée de 23h00 à 05h35.Section montanay-Grenay V2 en grand de 21h40 à 07h05 et simultanée fr 22h05 à 06h45. VE/SA: Voie 2 en grandde 21h45 à 07h15 simultanée de 23h05 à 06h45. | 15' | 752000 | 363 | 408 | LU/VE 6633 0'/7815 24'/9845-4 76'/6227 95'/6129 100'// 970610'/6986 21'/6634 31'/6132 44' VE/SA: 6633 7'/7815 30'/6953 39'/6929 73'//9706 7'/794674 24'/6634 28'/6986 38'/6132 41'/6180 48'/6260 75'' | 2026-01-26 | 2026-05-02
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | 9882/3 (30') | 2026-02-03 | 2026-06-21 | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 1 : DFV Type L du km 184,404 au km 197,589 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 727 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2871 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 728 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 501 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 503, 505 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V1 (du km 192,370 au 198,413) | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Voie 2 : DFV Type L du km 196,870 au km 184,257 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | ZEP 827 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2874 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 2872 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | 828 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
Remplacement des appareils de voies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | SEL 502, 504 du Sr Flamengrie-Riez-Rumes V2 (du km 192,490 au 198,353) | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 |  | 2026-02-02 | 2026-06-20
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | PCD PLY | 0' | 830000 | 4,498 | 9.14 |  | 2026-02-18 | 2026-02-19
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | 23H15/04H40 | 0' | 830000 | 4,498 | 9.14 |  | 2026-02-18 | 2026-02-19
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | 1M/V2M | 0' | 830000 | 4,498 | 9.14 |  | 2026-02-18 | 2026-02-19
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | PCD PLY | 0' | 830000 | 1,628 | 9.206 |  | 2026-02-19 | 2026-02-23
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | 23H30/04H40 | 0' | 830000 | 1,628 | 9.206 |  | 2026-02-19 | 2026-02-23
PPBD | ITIF PSE | Sévérisé | PPBD LOT SIG [RESERVATION CAPCITE S6-ESSAIS PAP BAL4.0/7.5 SANS COACTIVITE] | V1/V2/V1M/V2M/V2BIS | 0' | 830000 | 1,628 | 9.206 |  | 2026-02-19 | 2026-02-23
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | CCTT/S11 :10H00/17H40 (S08 à S12) | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 1 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 753306 / 830000 | ZEP Voie 2 : 11H15/13H45 (S51 à S12 2025/2026) | 0' | 830000 | 155.418 | 157.495 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2025-12-08 | 2026-03-20
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 1 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 01h00/05h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | CCTT/S11 : Voie 2 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | 23h00/04h00 (S06 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 19/01/2026 | 17/04/2026 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 19/01/2026 | 17/04/2026 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 19/01/2026 | 17/04/2026 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 19/01/2026 | 17/04/2026 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa : 8h00 - 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.119 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 19/01/2026 | 17/04/2026 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Lu/Ma : 23H30 - 05H00 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ma/Me : 23H30 - 05H00 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Me/Je : 23H30 - 05H00 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Je/Ve : 23H30 - 05H00 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Jeudi | 23:30 | Vendredi_Fin | 05:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ve/Sa : 23H30 - 05H00 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07 | Vendredi | 23:30 | Samedi_Fin | 05:00
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Lu/Ma | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ma/Me | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Me/Je | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Je/Ve | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | Ve/Sa | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | CCTT/S11 : 08H51/14H51 (S49 ET S51 et S02 2025/2026) | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RG2I | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RRi PSE01 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 74600 / 830000 | 08H00/16H00 (S08 | 0' | 830000 | 58.914 | 114.119 |  | 2025-12-01 | 2026-03-07
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | DFv de nuit (5 nuits) | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB (Lorraine) HS | BFC | Sévérisé | RVB HS (Lorraine) | Jussey : Jussey - Culmont Chalindrey V2 de 22h00 à 06h00 | 15' | 1000 | 315 | 340 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20
Atelier Mobigo | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | DFV de nuit (5 nuits) | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20
Atelier Mobigo | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | CCR IHM2 : 802 (sauf Me) de 22h45 à 05h40, 804 (JeVe et VeSa) de 22h45 à 05h40, 8825 (uniquement MeJe) de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20
Atelier Mobigo | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Py P2 : 262+271 de 22h45 à 05h40 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20
Atelier Mobigo | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | CSS Dijon : 5395+FEEDER 7 PERRIGNY du Sr PERRIGNY V1BIS (MeJe et JeVe) de 22h45 à 05h40, Sél 5346 du Sr Perrigny - Dijon-Ville V.2 Chagny (sauf MeJe) de 22h45 à 05h40, Sél 5476 du Sr PERRIGNY-LONGVIC V1 RACT LYON (MeJe et JeVe) de 22h45 à 05h40 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Dimanche | 22:45 | Dimanche_Fin | 05:40
RRI 2025 | BFC | Sévérisé | Finitions RRI 2025- UO Tx | DFV de NUIT (5 nuits) | 15' | 830000 | 440 | 455 | det via Villefranche s/ Saône -Mâcon impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RRI 2025 | BFC | Sévérisé | Finitions RRI 2025- UO Tx | CCR IHM3 : 1677 (Lu à Me) de 22h30 à 05h30, 1682 (Lu à Me) de 23h15 à 05h30, 1703 de 22h30 à 05h30, 1757 (Lu à Me) de 22h30 à 05h30, 9060 de 23h15 à 05h30, 9100 (Ve et Sa) de 23h15 à 05h30, 9111 (Lu à Me) de 23h05 à 05h30 | 15' | 830000 | 440 | 455 | det via Villefranche s/ Saône -Mâcon impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RRI 2025 | BFC | Sévérisé | Finitions RRI 2025- UO Tx | CSS Dijon : BELLEVILLE - PONTANEVAUX voie 2 Belleville-sur-Saône Poste BV (Lu à Me) de 22h55 à 05h30, Sr CRECHES MACON V1 de 22h30 à 05h25, Sr CRECHES MACON V2 de 23h20 à 05h25, Sr CRECHES ROMANECHE V1 de 23h20 à 05h30, Sr CRECHES ROMANECHE V2 de 23h10 (23h20 Je et 23h15Ve) à 05h25 (05h30 Ve et Sa) | 15' | 830000 | 440 | 455 | det via Villefranche s/ Saône -Mâcon impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Dimanche | 22:55 | Dimanche_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | DFV de NUIT (3 nuits) | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-18
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CCR IHM3 : CCTT ZEP ELA25138 de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-18
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | CSS Dijon : Sr Chagny Voies bis de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-02-16 | 2026-02-18 | Dimanche | 22:00 | Dimanche_Fin | 05:30
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | DFV de Jour | 15' | 850000 | 390 | 395 | 9264 14' | 2026-02-16 | 2026-02-20
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Mouchard : 60 de 09h45 à 11h30, 71 de 08h50 à 10h10 et de 12h30 (14h20 le Ve) à 16h00, 68 de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 (sauf Ve), 67 de 08h00 à 10h00 et de 12h00 à 16h00 (sauf Ve), | 15' | 850000 | 390 | 395 | 9264 14' | 2026-02-16 | 2026-02-20
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | PC Jura : 671 de 13h05 à 14h05 | 15' | 850000 | 390 | 395 | 9264 14' | 2026-02-16 | 2026-02-20
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | DFV de NUIT (5 nuits) | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 44' | 2026-02-16 | 2026-02-20
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | PC Jura : CCTT ZEP 247MCD de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 44' | 2026-02-16 | 2026-02-20
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | CSS Dijon : Feeder 3 de MOUCHARD du Sr Mesnay DD de 21h00 à 06h00, Sr Mesnay DD de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 44' | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Dimanche | 21:00 | Dimanche_Fin | 06:00
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | DFV de NUIT (4 nuits) | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Lundi, mardi | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IHM3 : CCTT EIC BFC 6709 ZEP GROUPEMENT L+G 246709 de 22h00 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS Dijon : GROUPE 2205 de 22h00 à 06h00, Sr. Chalon - Varennes V1 de 22h00 à 06h00, Sr. Chalon - Varennes V2 de 22h55 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Dimanche | 22:00 | Dimanche_Fin | 06:00
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | Mercredi, jeudi | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CCR IHM3 : ZEP type G Groupement 8593 de 22h00 à 06h00, CCTT EIC BFC 6708 ZEP GROUPEMENT L+G 246708 de 22h00 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19
Déroulage CAT | BFC | Sévérisé | Déroulage CAT -- UTM SL | CSS Dijon : GROUPE 2213 de 22h05 à 05h55, groupe 2212 de 22h35 à 05h55 | 15' | 830000 | 380 | 430 | DET impossible via DIJON-CHAGNY | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Dimanche | 22:05 | Dimanche_Fin | 05:55
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : 1523 (voie D) | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-01-05 | 2026-03-28
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | DFV de nuit (5 nuits) | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-16 | 2026-02-20
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CCR IHM3 : CCTT ZEP 246CSS de 22h15 à 06h10, CCTT ZEP 202CSS de 22h45à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-16 | 2026-02-20
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | CSS DIJON : 411+413+415+419 du Sr Chalon voies de service impaires de 22h20 à 06h10 ,SEL 401+403+405 Sr CHALON VOIES DE SERVICES IMPAIRES de 22h20 à 06h10 , Sél 410 du Sr CHALON VOIES DE SERVICES PAIRES de 22h45 (22h40 Me et Je) à 06h10, Sr FONTAINES CHALON V1 de 22h20 à 05h55, Sr FONTAINES CHALON V2 de 22h45 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-02-16 | 2026-02-20
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Essais -- UO Tx | DFV de jour | 15' | 830000 | 250 | 310 | 9206 3'/ 9264 34' /6702 59'/ 6703 31' | 2026-02-16 | 2026-02-19
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Essais -- UO Tx | Montbard : 51 de 10h45 à 14h30 (Me et Je), 132 de 10h30 à 16h30 (Lu et Ma), 133 de 10h30 à 16h30 (Lu et Ma) | 15' | 830000 | 250 | 310 | 9206 3'/ 9264 34' /6702 59'/ 6703 31' | 2026-02-16 | 2026-02-19
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Essais -- UO Tx | Nuits-sous-Ravières : CCTT ZEP 273NUR de 10h00 à 17h00 V1 10h50 à 14h30 V2 10h40 à 16h25 | 15' | 830000 | 250 | 310 | 9206 3'/ 9264 34' /6702 59'/ 6703 31' | 2026-02-16 | 2026-02-19
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | DFV de jour | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-16 | 2026-02-20
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CCR IHM 1 : 380 de 08h05 à 16h05, 382 de 10h35 à 14h15 (Ve de 10h35 à 12h10 et de 12h35 à 14h14) | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-16 | 2026-02-20
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | CSS DIJON : Groupe 1032 de 08h05 à 16h05, Sr Gissey - Les Laumes V.2 de 08h05 à 16h05 | 15' | 830000 | 250 | 310 | Passage des trains sur zone en banalisé | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | DFV de jour | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P4 : 450+452 de 08h51 à 17h00 (Me et Je), 451+253 de 08h51 à 16h50 (Me et Je), LF 9207-25 de 10h00 à 17h40, 460 de 10h00 à 16h00 (Me et Je) | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | Laroche P2 : 269 de 10h00 à 17h40 (Me et Je), 252 de 08h51 à 17h00 (Me et Je), 264 de 09h00 à 14h00 (Me et Je), 202 de 10h00 à 16h00 (Me et Je), 204 de 10h00 à 16h00 (Me et Je) | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB Racc Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RVB Racc Laroche | CSS PSE : 103 + 105 + 107 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE IMPAIRES de 08h51 à 17h00, Sel 104 du Sr LAROCHE VOIES DE SERVICE PAIRES de 08h51 à 17h00 | 0' | 830000 | 153 | 172 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-02-16 | 2026-02-20
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | DFV de nuit (DiLu) | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-22 | 2026-02-22
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Laroche : Laroche P1 - Sens P2 voie 2 de 23h00 à 04h00, Laroche P1 - Sens P2 V2bis de 23h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-22 | 2026-02-22
RVB HC PSE02 | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Sens : Sens P2 - Laroche P1 V1 de 00h25 à 04h00, Sens P2 - Laroche P1 V1bis de 00h25 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible | 2026-02-22 | 2026-02-22
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | DFV de jour | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-16 | 2026-02-20
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | Sens P2 : Sens P2 - Laroche P1 Voie 1bis de 08h00 à 16h00 | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-16 | 2026-02-20
RRI Sens - Laroche | BFC | Sévérisé fortifié | RRI Sens - Laroche | CSS PSE : Sel5bis + 513 du Sr Sr SAINT MARTIN DU TERTRE VILLENEUVE SUR YONNE V1bis de 08h00 à 16h00, Sr VILLENEUVE SUR YONNE CEZY V1bis de 08h00 à 16h00, Sel 1BIS + 183 + 515 du Sr CEZY-LAROCHE V1BIS de 08h15 à 16h00 | 15' | 830000 | 113 | 155 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC entre Sens / Laroche-Migennes impossible V1bis | 2026-02-16 | 2026-02-20
SURV:Train meuleur | ALP | Chantier Local | Meulage de rails | CCTT BAGNAZ | 30' | 899000 | 1.8 | 48.8 |  | 2026-02-15 | 2026-02-19
SURV:Train meuleur | ALP | Chantier Local | Meulage de rails | 22h45 05h45 | 30' | 899000 | 1.8 | 48.8 |  | 2026-02-15 | 2026-02-19
SURV:Train meuleur | ALP | Chantier Local | Meulage de rails | sur CCTT PECLOZSA°2 | 30' | 899000 | 1.8 | 48.8 |  | 2026-02-15 | 2026-02-19
SURV:Train meuleur | ALP | Chantier Local | Meulage de rails | 22h41 05h55 | 30' | 899000 | 1.8 | 48.8 |  | 2026-02-15 | 2026-02-19
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | ZEP 59 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 61 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 103 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 22H00 05H50 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | ZEP 50 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 52 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 54 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 56 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:ADAP RIVES | ALP | Chantier Local | Adap RIVEs travaux quais | 22H50 05H40 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | 6927 30' 6925 90' | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | S9 : | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | ZEP SAG RIVES V1 | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | V2 - 22H55 - 05H30 | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | ZEP RIVES MOIRANS V1 | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | V2 - 22H30 - 05H50 | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:DEB RR | ALP | Chantier Local | Deb RR entre Saint André le gaz et Moirans, V1 et V2 | S11 : Sr Perelle St André V1+V2 | 30' | 905000 | 63 | 112 |  | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:CEVA 1 bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | ZEP L Annemasse Bons | 30' | 892000 | 172.8 | 183 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:CEVA 1 bis | ALP | Chantier Local | VT travaux SES finitions | 23H40 04H30 | 30' | 892000 | 172.8 | 183 | Réduction de planche admissible de 30' | 2026-02-02 | 2026-02-28
SURV:Terminus Brignoud relevés leyfa | ALP | Chantier Local | reprise du chantier terminus Brignoud | grpt GM 12 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | DET impossible via Montmélian/Grenoble | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:Terminus Brignoud relevés leyfa | ALP | Chantier Local | reprise du chantier terminus Brignoud | 22h15 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | DET impossible via Montmélian/Grenoble | 2026-02-08 | 2026-03-27
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRAIL de 10H50 16H15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | CCTT TRUC de 10H40 16H30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | ZEP L SMI SMJ V2 | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Lu/Ma | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ma/Me | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Me/Je | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Je/Ve | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
SURV:TELT maintenance VTE CAT | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ve/Sa | 30' | 900000 | 200 | 233 | 9243 30' 9242 60' | 2026-01-19 | 2026-05-01
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | CCTT ZEP THYL | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Di/Lu | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Lu/Ma | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Ma/Me | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Me/Je | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Je/Ve | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | ZEP 3C | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | entre 22H30 et 05H10 en plusieurs phases | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | ZEP L CR AIX V1 V2 | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Di/Lu | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Lu/Ma | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Ma/Me | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Me/Je | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
RAV AIX les bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux | Je/Ve | 15' | 900000 | 123 | 124 | 6951/0 (37') / 6949/8 (91' ) | 2026-01-11 | 2026-03-20
SURV:Travaux tunnels Brion BGD | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | ZEP L Brion BGD | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24
SURV:Travaux tunnels Brion BGD | ALP | Chantier Local | Epinglages coques suspendues | 23H05- 06H50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | 9789 2'/9784 100' | 2026-02-01 | 2026-04-24