## S13-2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
RR Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | RR X1 | Ve/Sa : V2 de 22h10 à 05h30 | 30' | 883000 | 5 | 6 | Ve/Sa : 9784 (5') | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:30
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Sa/Di : V1 de 01h05 à 05h00 / V1bis de 00h05 à 05h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Samedi | 01:05 | Dimanche_Fin | 05:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Di/Lu : V1 de 22h00 à 04h00 / V1bis de 23h00 à 04h00 / V2 de 22h00 à 03h30 / V2bis de 22h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Dimanche | 22:00 | Lundi_Fin | 04:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Di/Lu : V1 de 01h00 à 05h00 / V2 de 23h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Dimanche | 01:00 | Lundi_Fin | 04:00
Maintenance Valence / Portes | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (GS) | Lu/Ma : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 618.5 | 624 | Lu/Ma : 6195 (154') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 04:20
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h30 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Di/Lu : 794073 (10') / 794067 (10') / / 5539/8 (35') / 744063 (50') / 794069 (65') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h30 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 |  | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:10
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Lu/Ma : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ma/Me : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Me/Je : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Je/Ve : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ve/Sa : OCP RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Sa/Di : OCP RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Di/Lu : OCP RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') Ve/Sa : 9277 (38') Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : Bellegarde / Longeray-Léaz de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : Bellegarde / Longeray-Léaz de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : Bellegarde / La Plaine de 23h20 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : Tunnel du Crêt d'Eau / Fort l'Ecluse : de 23h20 à 05h15 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:15
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16 |  |  | Dimanche | 23:45 | Lundi_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : en attente retour du planificateur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Ma/Me : 9789 (4') / 9781 (124') Me/Je : 9789 (4') / 9781 (124') Je/Ve : 9789 (12') / 9781 (131') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 passage théorique au PF à 21h16
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | Lu à Ve : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage Sa : 9203 / 9211 / 9219 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage Di : 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage
Maintenance Valence / St Hilaire | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (CEM EISE+ BML) | Lu/Ma : de 23h20 à 05h00 | 30' | 908000 | 13 | 19 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / St Hilaire | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (CEM EISE+ BML) | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 908000 | 13 | 19 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / St Hilaire | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (CEM EISE+ BML) | Me/Je : de 23h20 à 05h00 | 30' | 908000 | 13 | 19 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / St Hilaire | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (CEM EISE+ BML) | Je/Ve : de 23h20 à 05h00 | 30' | 908000 | 13 | 19 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / St Hilaire | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (CEM EISE+ BML) | Ve/Sa : de 23h20 à 05h00 | 30' | 908000 | 13 | 19 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:00
AD + JIC Racc LGV Sathonay | Rhodanien | Chantier Local | Racc LGV Sathonay Remplacement d'AD et JIC | Lu/Ma : de 23h10 à 05h15 | 30' | 752330 | 382.13 | 391.436 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 (16') Lu/Ma / 744063 (41') Lu/Ma et Ma/Me | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:15
AD + JIC Racc LGV Sathonay | Rhodanien | Chantier Local | Racc LGV Sathonay Remplacement d'AD et JIC | Ma/Me : de 23h10 à 05h15 | 30' | 752330 | 382.13 | 391.436 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 (16') Lu/Ma / 744063 (41') Lu/Ma et Ma/Me | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:15
AD + JIC Racc LGV Sathonay | Rhodanien | Chantier Local | Racc LGV Sathonay Remplacement d'AD et JIC | Me/Je : de 23h10 à 05h15 | 30' | 752330 | 382.13 | 391.436 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 (16') Lu/Ma / 744063 (41') Lu/Ma et Ma/Me | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:15
AD + JIC Racc LGV Sathonay | Rhodanien | Chantier Local | Racc LGV Sathonay Remplacement d'AD et JIC | Je/Ve : de 23h10 à 03h25 | 30' | 752330 | 382.13 | 391.436 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (6') / 794069 (16') Lu/Ma / 744063 (41') Lu/Ma et Ma/Me | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 03:25
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ve/Sa : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:30
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (WIT) Maintenance Voie (REG) | Lu/Ma : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 635.742 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 09:50 | Mardi_Fin | 15:40
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (WIT) Maintenance Voie (REG) | Ma/Me : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 635.742 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 09:50 | Mercredi_Fin | 15:40
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (WIT) Maintenance Voie (REG) | Me/Je : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 635.742 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 09:50 | Jeudi_Fin | 15:40
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (WIT) Maintenance Voie (REG) | Je/Ve : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 635.742 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 09:50 | Vendredi_Fin | 15:40
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (WIT) Maintenance Voie (REG) | Ve/Sa : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 635.742 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 09:50 | Samedi_Fin | 15:40
Maintenance Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (RR X) Maintenance CAT (baguette) | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
Maintenance Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (RR X) Maintenance CAT (baguette) | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
Maintenance Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (RR X) Maintenance CAT (baguette) | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
Maintenance Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (RR X) Maintenance CAT (baguette) | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
Maintenance Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (RR X) Maintenance CAT (baguette) | Ve/Sa : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 08:20 | Samedi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA + GPA Andance | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA + GPA Andance | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA + GPA Andance | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA + GPA Andance | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA + GPA Andance | Ve/Sa : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Vendredi | 08:20 | Samedi_Fin | 16:20
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (REG) Connexes UR3 | Lu/Ma : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Lundi | 09:50 | Mardi_Fin | 15:40
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (REG) Connexes UR3 | Ma/Me : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Mardi | 09:50 | Mercredi_Fin | 15:40
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (REG) Connexes UR3 | Me/Je : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Mercredi | 09:50 | Jeudi_Fin | 15:40
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (REG) Connexes UR3 | Je/Ve : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Jeudi | 09:50 | Vendredi_Fin | 15:40
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance Voie (REG) Connexes UR3 | Ve/Sa : de 09h50 à 15h40 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Vendredi | 09:50 | Samedi_Fin | 15:40
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Lu/Ma : de 21h45 à 04h30 | 30' | 830000 | 681.662 | 691.06 | Lu/Ma : 6195 (75') Je/Ve à Ve/Sa : 6195 (105') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 04:30
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Je/Ve : de 22h15 à 04h30 | 30' | 830000 | 681.662 | 691.06 | Lu/Ma : 6195 (75') Je/Ve à Ve/Sa : 6195 (105') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 04:30
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Ve/Sa : de 22h15 à 04h30 | 30' | 830000 | 681.662 | 691.06 | Lu/Ma : 6195 (75') Je/Ve à Ve/Sa : 6195 (105') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Vendredi | 22:15 | Samedi_Fin | 04:30
Maintenance Portes | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (Rempl Aig) | Lu/Ma : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 625.597 | 625.842 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6195 (154') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 04:20
Maintenance Portes | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (Rempl Aig) | Ve/Sa : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 625.597 | 625.842 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6195 (154') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 22:35 | Samedi_Fin | 04:20
Maintenance Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (B2N) | Lu/Ma : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 616.4 | 617.35 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (160') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 22:35 | Mardi_Fin | 04:20
Maintenance Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (B2N) | Ma/Me : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 616.4 | 617.35 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (160') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 04:20
Maintenance Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (B2N) | Me/Je : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 616.4 | 617.35 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (160') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 22:35 | Jeudi_Fin | 04:20
Maintenance Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (B2N) | Je/Ve : de 22h35 à 04h20 | 30' | 830000 | 616.4 | 617.35 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (160') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 22:35 | Vendredi_Fin | 04:20
Maintenance St Rambert d'Albon / Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance CAT (Rame CAT) Maintenance SES (Filets) Maintenance Voie (BML) | Lu/Ma : de 22h25 à 04h25 | 30' | 830000 | 572.657 | 615.172 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 22:25 | Mardi_Fin | 04:25
Maintenance St Rambert d'Albon / Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance CAT (Rame CAT) Maintenance SES (Filets) Maintenance Voie (BML) | Ma/Me : de 22h25 à 04h25 | 30' | 830000 | 572.657 | 615.172 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 04:25
Maintenance St Rambert d'Albon / Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance CAT (Rame CAT) Maintenance SES (Filets) Maintenance Voie (BML) | Me/Je : de 22h25 à 04h25 | 30' | 830000 | 572.657 | 615.172 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 04:25
Maintenance St Rambert d'Albon / Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance CAT (Rame CAT) Maintenance SES (Filets) Maintenance Voie (BML) | Je/Ve : de 22h25 à 04h25 | 30' | 830000 | 572.657 | 615.172 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 04:25
Maintenance St Rambert d'Albon / Valence | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance CAT (Rame CAT) Maintenance SES (Filets) Maintenance Voie (BML) | Ve/Sa : de 22h25 à 04h25 | 30' | 830000 | 572.657 | 615.172 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 22:25 | Samedi_Fin | 04:25
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (78') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (78') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (78') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (78') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ve/Sa : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (78') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Lu/Ma : V1 à 22h05 à 06h40 / V2 à 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Ma/Me : V1 à 22h05 à 06h40 / V2 à 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Me/Je : V1 à 22h05 à 06h40 / V2 à 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Je/Ve : V1 à 22h05 à 06h40 / V2 à 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Ve/Sa : V1 à 22h05 à 06h40 / V2 à 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:40
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Lu/Ma : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Melun / Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ma/Me : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Melun / Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Me/Je : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Melun / Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Je/Ve : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Melun / Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:55 | Vendredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ve/Sa : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Melun / Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Vendredi | 23:55 | Samedi_Fin | 05:10
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Ve/Sa : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Lu/Ma : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Ma/Me : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Me/Je : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Je/Ve : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Jeudi | 00:15 | Vendredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Ve/Sa : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Vendredi | 00:15 | Samedi_Fin | 04:40
chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers AMS Conformité Cavaillon : Lu à Ve (km 38 à 45) - WIT : Je (km 10 à 35) | Lu/Ma : de 09h10 à 15h45 | 30' | 925000 | 10 | 66 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Cavaillon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 09:10 | Mardi_Fin | 15:45
chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers AMS Conformité Cavaillon : Lu à Ve (km 38 à 45) - WIT : Je (km 10 à 35) | Ma/Me : de 09h10 à 15h45 | 30' | 925000 | 10 | 66 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Cavaillon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 09:10 | Mercredi_Fin | 15:45
chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers AMS Conformité Cavaillon : Lu à Ve (km 38 à 45) - WIT : Je (km 10 à 35) | Me/Je : de 09h10 à 15h45 | 30' | 925000 | 10 | 66 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Cavaillon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 09:10 | Jeudi_Fin | 15:45
chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers AMS Conformité Cavaillon : Lu à Ve (km 38 à 45) - WIT : Je (km 10 à 35) | Ve : de 09h10 à 15h45 | 30' | 925000 | 10 | 66 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Cavaillon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 09:10 | Vendredi_Fin | 15:45
chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers AMS Conformité Cavaillon : Lu à Ve (km 38 à 45) - WIT : Je (km 10 à 35) | Je : de 09h00 à 16h00 | 30' | 925000 | 10 | 66 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Cavaillon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 09:00 | Jeudi_Fin | 16:00
Remplacement aqueduc Cassis (interception des circulations entre Aubagne et St Antoine) | PACA | Sévérisé | OCP réfection aqueduc au km 26,242 | OCP de Sa 28/03 | 15' | 930000 | 20 | 30 | Ve/Sa : 794560 (59') / 6153 (90') | 2026-03-16 | 2026-04-19
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Je/Ve : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ve/Sa : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:45
CCR OP1 Berre | PACA | Sévérisé | CCR OP1 Berre | Lu/Ma : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 830 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 04:55
CCR OP1 Berre | PACA | Sévérisé | CCR OP1 Berre | Me/Je : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 830 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 04:55
CCR OP1 Berre | PACA | Sévérisé | CCR OP1 Berre | Ma/Me : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 830 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 04:55
CCR OP1 Berre | PACA | Sévérisé | CCR OP1 Berre | Je/Ve : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 830 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 04:55
CCR OP1 Berre | PACA | Sévérisé | CCR OP1 Berre | Ve/Sa : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 830 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas / Pas des Lanciers | PACA | Sévérisé | Régalage de nuit Entre Miramas et Pas Des Lanciers | Lu/Ma : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 810 | 845 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-16 | 2026-03-29 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas / Pas des Lanciers | PACA | Sévérisé | Régalage de nuit Entre Miramas et Pas Des Lanciers | Me/Je : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 810 | 845 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-16 | 2026-03-29 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas / Pas des Lanciers | PACA | Sévérisé | Régalage de nuit Entre Miramas et Pas Des Lanciers | Ma/Me : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 810 | 845 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-16 | 2026-03-29 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas / Pas des Lanciers | PACA | Sévérisé | Régalage de nuit Entre Miramas et Pas Des Lanciers | Je/Ve : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 810 | 845 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-16 | 2026-03-29 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 04:55
Travaux UTM Miramas / Pas des Lanciers | PACA | Sévérisé | Régalage de nuit Entre Miramas et Pas Des Lanciers | Ve/Sa : de 22h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 810 | 845 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-16 | 2026-03-29 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Lu/Ma : de 23h00 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ma/Me : de 23h00 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Me/Je : de 23h00 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Je/Ve : de 23h00 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | OCP ADAP Miramas | OCP de Sa 28/03 | 30' | 830000 | 806 | 810 | Sa : TGV 6193 terminus Avignon centre au lieu de Miramas TGV 6198 origine Avignon centre au lieu de Miramas | 2026-03-28 | 2026-03-30
Chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Avignon à St Martin | Lu/Ma : de 23h30 à 05h00 | 30' | 830000 | 745 | 791 | Lu/Ma : 6195 (138') Ma/Me + Ve/Sa : 6195 (128') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (58') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Avignon à St Martin | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 830000 | 745 | 791 | Lu/Ma : 6195 (138') Ma/Me + Ve/Sa : 6195 (128') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (58') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Avignon à St Martin | Ve/Sa : de 23h20 à 05h00 | 30' | 830000 | 745 | 791 | Lu/Ma : 6195 (138') Ma/Me + Ve/Sa : 6195 (128') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (58') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Avignon à St Martin | Me/Je : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 745 | 791 | Lu/Ma : 6195 (138') Ma/Me + Ve/Sa : 6195 (128') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (58') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Avignon à St Martin | Je/Ve : graissage à partir de 22h10 | 30' | 830000 | 745 | 791 | Lu/Ma : 6195 (138') Ma/Me + Ve/Sa : 6195 (128') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (58') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 22:10
Chantiers UTM Bollène / Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Bollène à Avignon - Relevé ELISE : Lu/Ma + Ma/Me km 688 à 739 - Draisine : Me/Je + Je/Ve km 688 à 739 - WIT n°5 : Lu/Ma + Ma/Me km 713 à 743 - RR + libé : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 - BML : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 | Lu/Ma : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 688 | 745 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (55') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (53') Ve/Sa : 6195 (109') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Bollène / Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Bollène à Avignon - Relevé ELISE : Lu/Ma + Ma/Me km 688 à 739 - Draisine : Me/Je + Je/Ve km 688 à 739 - WIT n°5 : Lu/Ma + Ma/Me km 713 à 743 - RR + libé : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 - BML : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 | Ma/Me : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 688 | 745 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (55') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (53') Ve/Sa : 6195 (109') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Bollène / Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Bollène à Avignon - Relevé ELISE : Lu/Ma + Ma/Me km 688 à 739 - Draisine : Me/Je + Je/Ve km 688 à 739 - WIT n°5 : Lu/Ma + Ma/Me km 713 à 743 - RR + libé : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 - BML : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 | Me/Je : de 21h40 à 05h00 | 30' | 830000 | 688 | 745 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (55') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (53') Ve/Sa : 6195 (109') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Mercredi | 21:40 | Jeudi_Fin | 05:00
Chantiers UTM Bollène / Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Bollène à Avignon - Relevé ELISE : Lu/Ma + Ma/Me km 688 à 739 - Draisine : Me/Je + Je/Ve km 688 à 739 - WIT n°5 : Lu/Ma + Ma/Me km 713 à 743 - RR + libé : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 - BML : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 | Je/Ve : de 21h50 à 04h25 | 30' | 830000 | 688 | 745 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (55') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (53') Ve/Sa : 6195 (109') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Jeudi | 21:50 | Vendredi_Fin | 04:25
Chantiers UTM Bollène / Avignon | PACA | Sévérisé | chantiers de Bollène à Avignon - Relevé ELISE : Lu/Ma + Ma/Me km 688 à 739 - Draisine : Me/Je + Je/Ve km 688 à 739 - WIT n°5 : Lu/Ma + Ma/Me km 713 à 743 - RR + libé : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 - BML : Lu/Ma à Ve/Sa km 739 à 745 | Ve/Sa : de 22h15 à 04h25 | 30' | 830000 | 688 | 745 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (55') Me/Je : 6195 (48') Je/Ve : 6195 (53') Ve/Sa : 6195 (109') | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Vendredi | 22:15 | Samedi_Fin | 04:25
Tir caténaire LR Béziers / Narbonne | LR | Chantier Local | Tir caténaire Narbonne Béziers Travaux V1 et V2 | Lu/Ma : V1 de 22h50 à 05h05 / V2 de 22h30 à 05h00 | 0' | 640000 | 406.1 | 431.6 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794619 (6') / 6277 (90') V2 : 6875/4 (194') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 05:00
Tir caténaire LR Béziers / Narbonne | LR | Chantier Local | Tir caténaire Narbonne Béziers Travaux V1 et V2 | Ma/Me : V1 de 22h50 à 05h05 / V2 de 22h30 à 05h00 | 0' | 640000 | 406.1 | 431.6 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794619 (6') / 6277 (90') V2 : 6875/4 (194') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mardi | 22:50 | Mercredi_Fin | 05:00
Tir caténaire LR Béziers / Narbonne | LR | Chantier Local | Tir caténaire Narbonne Béziers Travaux V1 et V2 | Me/Je : V1 de 22h50 à 05h00 / V2 de 22h30 à 05h05 | 0' | 640000 | 406.1 | 431.6 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794619 (6') / 6277 (90') V2 : 6875/4 (194') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mercredi | 22:50 | Jeudi_Fin | 05:05
Tir caténaire LR Béziers / Narbonne | LR | Chantier Local | Tir caténaire Narbonne Béziers Travaux V1 et V2 | Je/Ve : V1 de 22h50 à 05h00 / V2 de 22h30 à 05h05 | 0' | 640000 | 406.1 | 431.6 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794619 (6') / 6277 (90') V2 : 6875/4 (194') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Jeudi | 22:50 | Vendredi_Fin | 05:05
Finitions RRI Rémilly / Metz | Lorraine | Sévérisé | Finitions RRI entre Metz et Rémilly | Lu/Ma : de 23h00 à 05h40 | 30' | 140000 | 150.446 | 132.136 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (12') | 2026-03-16 | 2026-04-04 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:40
Finitions RRI Rémilly / Metz | Lorraine | Sévérisé | Finitions RRI entre Metz et Rémilly | Ma/Me : de 23h00 à 05h40 | 30' | 140000 | 150.446 | 132.136 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (12') | 2026-03-16 | 2026-04-04 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:40
Finitions RRI Rémilly / Metz | Lorraine | Sévérisé | Finitions RRI entre Metz et Rémilly | Me/Je : de 23h00 à 05h40 | 30' | 140000 | 150.446 | 132.136 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (12') | 2026-03-16 | 2026-04-04 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:40
Finitions RRI Rémilly / Metz | Lorraine | Sévérisé | Finitions RRI entre Metz et Rémilly | Je/Ve : de 23h00 à 05h40 | 30' | 140000 | 150.446 | 132.136 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (12') | 2026-03-16 | 2026-04-04 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:40
Finitions RRI Rémilly / Metz | Lorraine | Sévérisé | Finitions RRI entre Metz et Rémilly | Ve/Sa : de 23h00 à 05h40 | 30' | 140000 | 150.446 | 132.136 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (12') | 2026-03-16 | 2026-04-04 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:40
Woippy/Maizières : RR X1+MPC CAT | Lorraine | Sévérisé | RR X1+ MPC CAT entre Woippy et Maizières | Ma/Me : de 09h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 160.245 | 167.685 |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Mardi | 09:30 | Mercredi_Fin | 15:30
Woippy/Maizières : RR X1+MPC CAT | Lorraine | Sévérisé | RR X1+ MPC CAT entre Woippy et Maizières | Me/Je : de 09h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 160.245 | 167.685 |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Mercredi | 09:30 | Jeudi_Fin | 15:30
Woippy/Maizières : RR X1+MPC CAT | Lorraine | Sévérisé | RR X1+ MPC CAT entre Woippy et Maizières | Je/Ve : de 09h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 160.245 | 167.685 |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Jeudi | 09:30 | Vendredi_Fin | 15:30
Woippy/Maizières : RR X1+MPC CAT | Lorraine | Sévérisé | RR X1+ MPC CAT entre Woippy et Maizières | Ve/Sa : de 09h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 160.245 | 167.685 |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Vendredi | 09:30 | Samedi_Fin | 15:30
RB Section Macon / Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/Ma : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 à l'heure / 794069 (16') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 6227 (40') / 744063 (44') Lu/Ma et Ma/Me / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 794071 (62') Lu/Ma / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6633 (7') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6634 (108') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:35
RB Section Macon / Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ma/Me : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 à l'heure / 794069 (16') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 6227 (40') / 744063 (44') Lu/Ma et Ma/Me / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 794071 (62') Lu/Ma / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6633 (7') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6634 (108') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:35
RB Section Macon / Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Me/Je : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 à l'heure / 794069 (16') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 6227 (40') / 744063 (44') Lu/Ma et Ma/Me / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 794071 (62') Lu/Ma / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6633 (7') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6634 (108') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:35
RB Section Macon / Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Je/Ve : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 à l'heure / 794069 (16') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 6227 (40') / 744063 (44') Lu/Ma et Ma/Me / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 794071 (62') Lu/Ma / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6633 (7') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6634 (108') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:35
RB Section Macon / Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ve/Sa : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h05 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 à l'heure / 794069 (16') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 6227 (40') / 744063 (44') Lu/Ma et Ma/Me / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 794071 (62') Lu/Ma / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6633 (7') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (87') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6634 (108') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 05:35
Remplacement 1/2 aiguillage Belfort Montbéliard TGV | LGV RR | Sévérisé fortifié | Remplacement 1/2 aiguillage ADV 9403 avec Soudeurs et PMC | Me/Je : de 21h30 à 06h40 | 0' | 14000 | 132.763 | 132.985 | Me/Je à Je/Ve : 6711 (5') / 9223 (47') / 9896/7 (49') / 9234 (50') | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 06:40
Remplacement 1/2 aiguillage Belfort Montbéliard TGV | LGV RR | Sévérisé fortifié | Remplacement 1/2 aiguillage ADV 9403 avec Soudeurs et PMC | Je/Ve : de 21h30 à 06h40 | 0' | 14000 | 132.763 | 132.985 | Me/Je à Je/Ve : 6711 (5') / 9223 (47') / 9896/7 (49') / 9234 (50') | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:40
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Lu/Ma : Travaux pricipaux de 22h30 à 07h00 (V1 ou 2 selon avancement du chantier) / Voie contigue de 23h00 à 05h44 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:44
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Ma/Me : Travaux pricipaux de 22h30 à 07h00 (V1 ou 2 selon avancement du chantier) / Voie contigue de 23h00 à 05h44 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:44
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Me/Je : Travaux pricipaux de 22h30 à 07h00 (V1 ou 2 selon avancement du chantier) / Voie contigue de 23h00 à 05h44 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:44
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Je/Ve : Travaux pricipaux de 22h30 à 07h00 (V1 ou 2 selon avancement du chantier) / Voie contigue de 23h00 à 05h44 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:44
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h30 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 05h44 | Ve/Sa : Travaux pricipaux de 22h30 à 07h00 (V1 ou 2 selon avancement du chantier) / Voie contigue de 23h00 à 05h44 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:44
Liaison Ferroviaire Roissy Picardie | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Chantier EIL NEN-APIF : Extinction PAR = IMPACT SUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR CIRCULATION | Sa/Di : de 23h15 à 04h50 | 0' | 226000 | 9 | 17 | Sa/Di : 9882/3 (120') Di/Lu : 9882/3 (155') /!\ impact sur l'ensemble du secteur circulation du PAR | 2025-08-25 | 2025-10-03 | Samedi | 23:15 | Dimanche_Fin | 04:50
Liaison Ferroviaire Roissy Picardie | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Chantier EIL NEN-APIF : Extinction PAR = IMPACT SUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR CIRCULATION | Di/Lu : de 23h50 à 04h50 | 0' | 226000 | 9 | 17 | Sa/Di : 9882/3 (120') Di/Lu : 9882/3 (155') /!\ impact sur l'ensemble du secteur circulation du PAR | 2025-08-25 | 2025-10-03 | Dimanche | 23:50 | Lundi_Fin | 04:50
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Lu/Ma : V1 de 22h30 à 06h20 / V2 de 21h40 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5306/7 (406') Ve/Sa : 5306/7 (451') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ma/Me : V1 de 22h30 à 06h20 / V2 de 21h40 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5306/7 (406') Ve/Sa : 5306/7 (451') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Me/Je : V1 de 22h30 à 06h20 / V2 de 21h40 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5306/7 (406') Ve/Sa : 5306/7 (451') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Je/Ve : V1 de 22h30 à 06h20 / V2 de 21h40 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5306/7 (406') Ve/Sa : 5306/7 (451') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ve/Sa : V1 de 23h45 à 06h40 / V2 de 22h25 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5306/7 (406') Ve/Sa : 5306/7 (451') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 06:15
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma : V1 Bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 |  | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me : V1 Bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 |  | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je : V1 Bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 |  | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve : V1 Bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 |  | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa : V1 Bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113.713 | 154.212 |  | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
AGV PCD PLY/VSG Paris Bercy Côté Combs / Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé | GRAND VILLENEUVE Essais SE | Lu/Ma : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 9.402 | 10.411 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Combs / PLY impossible | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 04:40
AGV PCD PLY/VSG Paris Bercy Côté Combs / Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé | GRAND VILLENEUVE Essais SE | Ma/Me : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 9.402 | 10.411 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Combs / PLY impossible | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 04:40
AGV PCD PLY/VSG Paris Bercy Côté Combs / Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé | GRAND VILLENEUVE Essais SE | Me/Je : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 9.402 | 10.411 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Combs / PLY impossible | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 04:40
AGV PCD PLY/VSG Paris Bercy Côté Combs / Villeneuve | ITIF PSE | Sévérisé | GRAND VILLENEUVE Essais SE | Je/Ve : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 9.402 | 10.411 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Combs / PLY impossible | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 04:40
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Lu/Ma : de 21h45 à 23h15 + de 00h00 à 01h00 + de 01h15 à 02h45 + de 03h30 à 06h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 06:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Ma/Me : de 21h45 à 23h15 + de 00h00 à 01h00 + de 01h15 à 02h45 + de 03h30 à 06h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 06:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Me/Je : de 21h45 à 23h15 + de 00h00 à 01h00 + de 01h15 à 02h45 + de 03h30 à 06h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 06:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Je/Ve : de 21h45 à 23h15 + de 00h00 à 01h00 + de 01h15 à 02h45 + de 03h30 à 06h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 06:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Ve/Sa : de 21h45 à 23h15 + de 00h00 à 01h00 + de 01h15 à 02h45 + de 03h30 à 06h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 06:00
RAV Chagny | BFC | Sévérisé fortifié | RAV Chagny-- UO Tx | OCP de Ve 27/03 | 0' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-03-27 | 2026-03-29
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Lu/Ma : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Ma/Me : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Me/Je : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Je/Ve : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé fortifié | RAV Mouchard -- UO Tx | OCP de Ve 27/03 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-03-27 | 2026-03-29
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Lu/Ma : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ma/Me : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Me/Je : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Je/Ve : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 06:00
APMR Macon | BFC | Sévérisé | APMR Macon -- G&C | Lu/Ma : de 22h20 à 05h30 | 15' | 830000 | 439 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:30
APMR Macon | BFC | Sévérisé | APMR Macon -- G&C | Ma/Me : de 22h20 à 05h30 | 15' | 830000 | 439 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:30
APMR Macon | BFC | Sévérisé | APMR Macon -- G&C | Me/Je : de 22h20 à 05h30 | 15' | 830000 | 439 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:30
APMR Macon | BFC | Sévérisé | APMR Macon -- G&C | Je/Ve : de 22h20 à 05h30 | 15' | 830000 | 439 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:30
APMR Macon | BFC | Sévérisé | APMR Macon -- G&C | Ve/Sa : de 22h20 à 05h30 | 15' | 830000 | 439 | 445 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 05:30
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ma/Me : V1 de 22h15 à 06h00 / V2 de 22h50 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon via Chalon impossible | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Me/Je : V1 de 22h15 à 06h00 / V2 de 22h50 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon via Chalon impossible | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Je/Ve : V1 de 22h15 à 06h00 / V2 de 22h50 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon via Chalon impossible | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ve/Sa : V1 de 22h15 à 06h00 / V2 de 22h50 à 06h00 | 15' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Dijon / Macon via Chalon impossible | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Vendredi | 22:15 | Samedi_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Autre | APMR Chalon - UP Tx | DFV en continue du 05/01/26 | 0' | 830000 | 380 | 385 | Réduction de la longueur des quais => Sens impair = UM interdite, y compris HLP même en opérationnel jusqu'au 29/03/2026 | 2026-01-05 | 2026-03-28
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Lu/Ma : | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Ma/Me : | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Me/Je : | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Je/Ve : | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard : V1 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Ve : | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Montbard : V2 de 10h15 à 14h15 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Lu à Je : Banalisation des TGV impairs sur V2 Ve : Banalisation des TGV pairs sur V1 | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Lu/Ma : | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Ma/Me : | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Me/Je : | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Je/Ve : | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Ve/Sa : | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | Tx NSR -- UO Tx | Nuits-sous-Ravières : de 10h05 à 16h55 | 15' | 830000 | 210 | 230 | Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-03-23 | 2026-03-27
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Lu/Ma : V1bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113 | 155 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Ma/Me : V1bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113 | 155 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Me/Je : V1bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113 | 155 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Je/Ve : V1bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113 | 155 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Ve/Sa : V1bis de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 113 | 155 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
Travaux OA TYZIN PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | travaux conslidation /montage MUR Préfa épurations de voie PN54 | Lu/Ma : de 22h15 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | travaux conslidation /montage MUR Préfa épurations de voie PN54 | Ma/Me : de 22h15 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | travaux conslidation /montage MUR Préfa épurations de voie PN54 | Me/Je : de 22h15 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | travaux conslidation /montage MUR Préfa épurations de voie PN54 | Je/Ve : de 22h15 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | travaux conslidation /montage MUR Préfa épurations de voie PN54 | Di/Lu : de 23h20 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:55
Appro en draisine | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Je/Ve : de 10h45 à 16h40 | 30' | 883000 | 36 | 38 | Je à Ve : 9763 (32') / 9764 (53') | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Jeudi | 10:45 | Vendredi_Fin | 16:40
Appro en draisine | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Ve/Sa : de 10h45 à 16h40 | 30' | 883000 | 36 | 38 | Je à Ve : 9763 (32') / 9764 (53') | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Vendredi | 10:45 | Samedi_Fin | 16:40
Appro en draisine Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Lu/Ma : de 22h25 à 05h25 | 30' | 883000 | 3 | 7 | Lu/Ma à Me/Je : 9784 (19') / 9789 (30') Je/Ve : 9784 (5') / 9789 (5') | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Lundi | 22:25 | Mardi_Fin | 05:25
Appro en draisine Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Ma/Me : de 22h25 à 05h25 | 30' | 883000 | 3 | 7 | Lu/Ma à Me/Je : 9784 (19') / 9789 (30') Je/Ve : 9784 (5') / 9789 (5') | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 05:25
Appro en draisine Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Me/Je : de 22h25 à 05h25 | 30' | 883000 | 3 | 7 | Lu/Ma à Me/Je : 9784 (19') / 9789 (30') Je/Ve : 9784 (5') / 9789 (5') | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 05:25
Appro en draisine Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Je/Ve : de 22h25 à 05h25 | 30' | 883000 | 3 | 7 | Lu/Ma à Me/Je : 9784 (19') / 9789 (30') Je/Ve : 9784 (5') / 9789 (5') | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 05:25
Appro en draisine Pont de Veyle | ALP | Chantier Local | Appro en draisine | Je/Ve : V1 de 22h00 à 05h30 / V2 de 22h10 à 05h30 | 30' | 883000 | 3 | 7 | Lu/Ma à Me/Je : 9784 (19') / 9789 (30') Je/Ve : 9784 (5') / 9789 (5') | 2026-03-22 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Lu/Ma : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 22h10 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (168') Di/Lu : V1 : 6929 (22') / 6925 (142') V2 : 6928 (44') | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Ma/Me : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 22h10 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (168') Di/Lu : V1 : 6929 (22') / 6925 (142') V2 : 6928 (44') | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Me/Je : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 22h10 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (168') Di/Lu : V1 : 6929 (22') / 6925 (142') V2 : 6928 (44') | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Je/Ve : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 22h10 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (168') Di/Lu : V1 : 6929 (22') / 6925 (142') V2 : 6928 (44') | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Di/Lu : V1 de 23h15 à 05h45 / V2 de 21h50 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (168') Di/Lu : V1 : 6929 (22') / 6925 (142') V2 : 6928 (44') | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Dimanche | 23:15 | Lundi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | CEVA V1 Bis - finitions SE | Je/Ve : de 21h20 à 05h35 | 30' | 892000 | 172 | 183 | Ve/Sa : 6511 (26') | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | CEVA V1 Bis - finitions SE | Ve/Sa : de 21h20 à 05h35 | 30' | 892000 | 172 | 183 | Ve/Sa : 6511 (26') | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Vendredi | 21:20 | Samedi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Sévérisé | CEVA V1 Bis | Lu/Ma : de 21h20 à 05h35 | 15' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Lundi | 21:20 | Mardi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Sévérisé | CEVA V1 Bis | Ma/Me : de 21h20 à 05h35 | 15' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Mardi | 21:20 | Mercredi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Sévérisé | CEVA V1 Bis | Me/Je : de 21h20 à 05h35 | 15' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Mercredi | 21:20 | Jeudi_Fin | 05:35
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Sévérisé | CEVA V1 Bis | Je/Ve : de 21h20 à 05h35 | 15' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 05:35
Terminus Brignoud | ALP | Chantier Local | chantier terminus Brignoud | Lu/Ma : de 22h10 à 05h20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:20
Terminus Brignoud | ALP | Chantier Local | chantier terminus Brignoud | Ma/Me : de 22h10 à 05h20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:20
Terminus Brignoud | ALP | Chantier Local | chantier terminus Brignoud | Me/Je : de 22h10 à 05h20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:20
Terminus Brignoud | ALP | Chantier Local | chantier terminus Brignoud | Je/Ve : de 22h10 à 05h20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:20
Terminus Brignoud | ALP | Chantier Local | chantier terminus Brignoud | Di/Lu : de 23h10 à 05h20 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-02-08 | 2026-03-27 | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:20
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Lu/Ma : V1 de 11h05 à 16h15 / V2 de 10h45 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (60') Me à Je : V1 : 9243 (38') V2 : 9242 (55') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Lundi | 11:05 | Mardi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ma/Me : V1 de 11h05 à 16h15 / V2 de 10h45 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (60') Me à Je : V1 : 9243 (38') V2 : 9242 (55') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Mardi | 11:05 | Mercredi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Ve : V1 de 11h05 à 16h15 / V2 de 10h45 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (60') Me à Je : V1 : 9243 (38') V2 : 9242 (55') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Vendredi | 11:05 | Vendredi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Me/Je : V1 de 11h10 à 16h10 / V2 de 10h40 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (60') Me à Je : V1 : 9243 (38') V2 : 9242 (55') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Mercredi | 11:10 | Jeudi_Fin | 16:30
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | TELT St Jean St Michel | Je/Ve : V1 de 11h10 à 16h10 / V2 de 10h40 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (60') Me à Je : V1 : 9243 (38') V2 : 9242 (55') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Jeudi | 11:10 | Vendredi_Fin | 16:30
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Lu/Ma : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') | 2026-01-11 | 2026-03-27 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Ma/Me : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') | 2026-01-11 | 2026-03-27 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Me/Je : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') | 2026-01-11 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Je/Ve : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') | 2026-01-11 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:35
Travaux tunnels Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues | Lu/Ma : de 23h05 à 06h55 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-04-24 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:55
Travaux tunnels Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues | Ma/Me : de 23h05 à 06h55 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-04-24 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:55
Travaux tunnels Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues | Me/Je : de 23h05 à 06h55 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-04-24 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:55
Travaux tunnels Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues | Je/Ve : de 23h05 à 06h55 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-04-24 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 06:55
Travaux tunnels Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues | Di/Lu : de 23h05 à 06h55 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-04-24 | Dimanche | 23:05 | Lundi_Fin | 06:55
OGE RR Evires | ALP | Chantier Local | RR OGE tunnel des bornes | Lu/Ma : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 62.5 | 64.02 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Annecy / La Roche-sur-Foron impossible | 2026-03-01 | 2026-03-27 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:40
OGE RR Evires | ALP | Chantier Local | RR OGE tunnel des bornes | Ma/Me : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 62.5 | 64.02 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Annecy / La Roche-sur-Foron impossible | 2026-03-01 | 2026-03-27 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:40
OGE RR Evires | ALP | Chantier Local | RR OGE tunnel des bornes | Me/Je : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 62.5 | 64.02 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Annecy / La Roche-sur-Foron impossible | 2026-03-01 | 2026-03-27 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:40
OGE RR Evires | ALP | Chantier Local | RR OGE tunnel des bornes | Je/Ve : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 62.5 | 64.02 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Annecy / La Roche-sur-Foron impossible | 2026-03-01 | 2026-03-27 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:40
OGE RR Evires | ALP | Chantier Local | RR OGE tunnel des bornes | Di/Lu : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 62.5 | 64.02 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Annecy / La Roche-sur-Foron impossible | 2026-03-01 | 2026-03-27 | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:00
OGE RR RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Lu/Ma : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:00
OGE RR RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE RR RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Me/Je : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE RR RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Je/Ve : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:00
OGE RR RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Di/Lu : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:00