## S15-2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
COMBI Grenoble | ALP | Chantier Local | COMBI Grenoble | Ma/Me : de 00h40 à 04h45 | 30' | 905000 | 130.5 | 130.5 | Ma/Me : 6927 (147') | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Mardi | 00:40 | Mercredi_Fin | 04:45
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Di/Lu : de 00h50 à 04h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 |  | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Dimanche | 00:50 | Lundi_Fin | 04:00
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Sa/Di : V1 de 01h05 à 05h00 / V1bis de 00h35 à 05h00 | 0' | 830000 | 113 | 150 |  | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Samedi | 01:05 | Dimanche_Fin | 05:00
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Nuits-sous-Ravières : de 10h05 à 16h55 | 15' | 830000 | 210 | 250 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-08 | 2026-04-09
RR PLM Nord Les Laumes / Montbard | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Di/Lu : V1 de 01h05 à 04h00 / V2 de 22h30 à 04h00 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Di/Lu : V1 : 6753 (171') V2 : 6730 (42') / 9234 (53') / 6766 (92') | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Dimanche | 01:05 | Lundi_Fin | 04:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Di/Lu : V1 de 01h00 à 04h00 / V2 de 23h00 à 04h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Dimanche | 01:00 | Lundi_Fin | 04:00
Thionville/Bettembourg : TDH | Lorraine | Sévérisé | TDH entre Thionville et Bettembourg | Di/Lu : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Di/Lu : 9896/7 (4') | 2026-04-07 | 2026-04-17 | Dimanche | 23:40 | Lundi_Fin | 05:25
Maintenance Valence / Moirans | Rhodanien | Chantier Local | Valence Moirans Maintenace Voie (BML) | LuMa, JeVe : 23h20 - 05h00 | 30' | 908000 | 8.9 | 29.04 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lundi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ma/Me : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 Ma/Me + Ve/Sa : 9277 (38') Sa/Di et Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ve/Sa : RAV de Mouchard | 0' |  |  |  | Lu/Ma : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 Ma/Me + Ve/Sa : 9277 (38') Sa/Di et Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Lu/Ma : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 Ma/Me + Ve/Sa : 9277 (38') Sa/Di et Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Sa/Di : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 Ma/Me + Ve/Sa : 9277 (38') Sa/Di et Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Di/Lu : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 Ma/Me + Ve/Sa : 9277 (38') Sa/Di et Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : Bellegarde / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : Bellegarde / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : Bellegarde / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : Bellegarde / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : travaux CFF de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : travaux CFF de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : travaux CFF de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa + Di/Lu : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Dimanche | 23:45 | Lundi_Fin | 05:00
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | Lu à Di : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage
Remplacement AD Jicqués LGV | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement AD Jicqués | Ma/Me : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752330 | 387 | 390 | Ma/Me : 794005 (7') / 9844/5 (70') Me/Je à Je/Ve : 744061 (31') / 9844/5 (70') Ve/Sa : 6633 (6') / 9844/5 (76') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Remplacement AD Jicqués LGV | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement AD Jicqués | Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752330 | 387 | 390 | Ma/Me : 794005 (7') / 9844/5 (70') Me/Je à Je/Ve : 744061 (31') / 9844/5 (70') Ve/Sa : 6633 (6') / 9844/5 (76') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Remplacement AD Jicqués LGV | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement AD Jicqués | Je/Ve : de 23h00 à 05h00 | 30' | 752330 | 387 | 390 | Ma/Me : 794005 (7') / 9844/5 (70') Me/Je à Je/Ve : 744061 (31') / 9844/5 (70') Ve/Sa : 6633 (6') / 9844/5 (76') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Remplacement AD Jicqués LGV | Rhodanien | Chantier Local | Remplacement AD Jicqués | Ve/Sa : de 23h05 à 05h00 | 30' | 752330 | 387 | 390 | Ma/Me : 794005 (7') / 9844/5 (70') Me/Je à Je/Ve : 744061 (31') / 9844/5 (70') Ve/Sa : 6633 (6') / 9844/5 (76') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Vendredi | 23:05 | Samedi_Fin | 05:00
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Lu/Ma : de 22h00 à 05h30 | 30' | 750000 | 529.197 | 536.654 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ma/Me : de 22h00 à 05h30 | 30' | 750000 | 529.197 | 536.654 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Me/Je : de 22h00 à 05h30 | 30' | 750000 | 529.197 | 536.654 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Je/Ve : de 22h00 à 05h30 | 30' | 750000 | 529.197 | 536.654 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ve/Sa : de 22h00 à 05h30 | 30' | 750000 | 529.197 | 536.654 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ve/Sa : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:30
Quai Crépieux | Rhodanien | Chantier Local | Lyon-Genève Quai Crépieux | ZEP 3121, 3042 Suly | 30' | 890000 | 9.969 | 24.165 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-03-30 | 2026-04-26
Quai Crépieux | Rhodanien | Chantier Local | Lyon-Genève Quai Crépieux | MeJeà JeVe 22h00 | 30' | 890000 | 9.969 | 24.165 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:00 | Vendredi_Fin | 22:00
Quai Crépieux | Rhodanien | Chantier Local | Lyon-Genève Quai Crépieux | DiLu 22h50 | 30' | 890000 | 9.969 | 24.165 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Dimanche | 22:50 | Lundi_Fin | 22:50
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Lu/Ma : de 23h00 à 05h05 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Ma/Me : de 23h00 à 05h05 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Me/Je : de 23h00 à 05h05 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Je/Ve : de 23h00 à 05h05 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h30 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:10
La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Connexes GOP RD | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Connexes GOP RD | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Connexes GOP RD | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Connexes GOP RD | Ve/Sa : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-03-23 | 2026-04-19 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA Pra STP | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA Pra STP | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA Pra STP | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
OGE RR DA La Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA Pra STP | Ve/Sa : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 577 | 632.219 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Vendredi | 08:20 | Samedi_Fin | 16:20
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Lu/Ma : de 23h00 à 05h05 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma à Ma/Me / 744061 (20') MeJe à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794067 (10') / 794071 (10') / 794073 (15') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Ma/Me : de 23h00 à 05h05 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma à Ma/Me / 744061 (20') MeJe à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794067 (10') / 794071 (10') / 794073 (15') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Me/Je : de 23h00 à 05h05 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma à Ma/Me / 744061 (20') MeJe à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794067 (10') / 794071 (10') / 794073 (15') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Je/Ve : de 23h00 à 05h05 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma à Ma/Me / 744061 (20') MeJe à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794067 (10') / 794071 (10') / 794073 (15') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:05
Portiques Lyon St Clair | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h30 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma à Ma/Me / 744061 (20') MeJe à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794067 (10') / 794071 (10') / 794073 (15') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:10
B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Rhodanien | Chantier Local | B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Lu/Ma : de 23h20 à 05h10 | 30' | 893000 | 504 | 508 | Lu/Ma : 794005 (20') / 9844/5 (80') Ma/Me : 794005 (5') / 9844/5 (65') Me/Je à Je/Ve : 744061 (29') / 9844/5 (65') | 2026-03-30 | 2026-04-12 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:10
B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Rhodanien | Chantier Local | B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Ma/Me : de 23h05 à 05h15 | 30' | 893000 | 504 | 508 | Lu/Ma : 794005 (20') / 9844/5 (80') Ma/Me : 794005 (5') / 9844/5 (65') Me/Je à Je/Ve : 744061 (29') / 9844/5 (65') | 2026-03-30 | 2026-04-12 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 05:15
B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Rhodanien | Chantier Local | B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Me/Je : de 23h05 à 05h15 | 30' | 893000 | 504 | 508 | Lu/Ma : 794005 (20') / 9844/5 (80') Ma/Me : 794005 (5') / 9844/5 (65') Me/Je à Je/Ve : 744061 (29') / 9844/5 (65') | 2026-03-30 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 05:15
B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Rhodanien | Chantier Local | B2N en gare de Lyon-Part-Dieu | Je/Ve : de 23h05 à 05h15 | 30' | 893000 | 504 | 508 | Lu/Ma : 794005 (20') / 9844/5 (80') Ma/Me : 794005 (5') / 9844/5 (65') Me/Je à Je/Ve : 744061 (29') / 9844/5 (65') | 2026-03-30 | 2026-04-12 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 05:15
CEM EISE FER Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | CEM EISE V1TER SDM Nord de Sibelin (ZEP Bloquantes) | Lu/Ma : de 23h15 à 05h00 | 30' | 830000 | 520.858 | 521.465 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (119') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:00
CEM EISE FER Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | CEM EISE V1TER SDM Nord de Sibelin (ZEP Bloquantes) | Ma/Me : de 23h15 à 05h00 | 30' | 830000 | 520.858 | 521.465 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (119') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:00
CEM EISE FER Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | CEM EISE V1TER SDM Nord de Sibelin (ZEP Bloquantes) | Me/Je : de 23h15 à 05h00 | 30' | 830000 | 520.858 | 521.465 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (119') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:00
CEM EISE FER Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | CEM EISE V1TER SDM Nord de Sibelin (ZEP Bloquantes) | Je/Ve : de 23h15 à 05h00 | 30' | 830000 | 520.858 | 521.465 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (119') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:00
CEM EISE FER Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | CEM EISE V1TER SDM Nord de Sibelin (ZEP Bloquantes) | Ve/Sa : de 23h15 à 05h00 | 30' | 830000 | 520.858 | 521.465 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (119') | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:00
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ve/Sa : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Ma/Me : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Ma/Me à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Me/Je : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Ma/Me à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Je/Ve : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Ma/Me à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 490,184 au km 483,964 V2 | Ve/Sa : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Ma/Me à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 9223 (85') | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:40
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Lu/Ma : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ma/Me : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Me/Je : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Je/Ve : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:55 | Vendredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ve/Sa : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Vendredi | 23:55 | Samedi_Fin | 05:10
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | PSE | Sévérisé | RVB V19 et V20 + 2 RAV VTR RECEPTION et BS 325 et TJ318 (13ac/12bd) | Ve/Sa : de 08h00 à 16h00 | 0' | 830000 | 10 | 13 |  | 2026-02-16 | 2026-04-10 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:00
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m S14/S15 en continu du 31/03 au 11/04 de 05h00 à 05h00, de lu06/ma07 à ve10/sa11 avril voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | Lu/Ma : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m S14/S15 en continu du 31/03 au 11/04 de 05h00 à 05h00, de lu06/ma07 à ve10/sa11 avril voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | Ma/Me : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m S14/S15 en continu du 31/03 au 11/04 de 05h00 à 05h00, de lu06/ma07 à ve10/sa11 avril voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | Me/Je : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m S14/S15 en continu du 31/03 au 11/04 de 05h00 à 05h00, de lu06/ma07 à ve10/sa11 avril voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | Je/Ve : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m S14/S15 en continu du 31/03 au 11/04 de 05h00 à 05h00, de lu06/ma07 à ve10/sa11 avril voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | Ve/Sa : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:30
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Lu/Ma : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Ma/Me : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Me/Je : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Je/Ve : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Jeudi | 00:15 | Vendredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Ve/Sa : V2 de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10 | Vendredi | 00:15 | Samedi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 | PSE | Sévérisé | ITC Plage 3 V1 du 0,560 au 15+450 & V1C TGV du 0,000 au 3,080, V2 du 9,400 au 15,407, V1bis du 0,372 au 15,405, V2bis du 8,264 au 15,490, V1M du 0,398 au 7,701 (2/2M libre) et du 8,222 au 12,191, V2M du 13,990 au 8,393, VA, VB, VAB, 1bisC, 2bisC, 1CP, 2CP, 1C, 2C de 23h15 à 04h40 et V2Ter 9,020 au 9,625 / V1Circul / V2Circul de 23h15 à 05h00 | Combs / PLY : de 23h15 à 05h00 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') /!\ En cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-01-26 | 2026-04-10
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 5535/4 (57') Lu/Ma / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 5535/4 (57') Lu/Ma / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 5535/4 (57') Lu/Ma / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Je/Ve : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 5535/4 (57') Lu/Ma / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ve/Sa : de 00h10 à 04h45 | 30' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 5535/4 (57') Lu/Ma / 6129 (73') | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:45
CCR OP1 | PACA | Sévérisé fortifié | CCR OP1 Berre + Rognac MES consignes bleues Rognac-Berre et paramétrage de la base PIRATE V4G Rognac + V1bis Berre | Lu/Ma : de 23h30 à 05h05 | 30' | 830000 | 825 | 840 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:05
CCR OP1 | PACA | Sévérisé fortifié | CCR OP1 Berre + Rognac MES consignes bleues Rognac-Berre et paramétrage de la base PIRATE V4G Rognac + V1bis Berre | Ma/Me : de 22h25 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 840 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 04:55
CCR OP1 | PACA | Sévérisé fortifié | CCR OP1 Berre + Rognac MES consignes bleues Rognac-Berre et paramétrage de la base PIRATE V4G Rognac + V1bis Berre | Je/Ve : de 22h25 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 840 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 04:55
CCR OP1 | PACA | Sévérisé fortifié | CCR OP1 Berre + Rognac MES consignes bleues Rognac-Berre et paramétrage de la base PIRATE V4G Rognac + V1bis Berre | Ve/Sa : de 22h25 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 840 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Vendredi | 22:25 | Samedi_Fin | 04:55
CCR OP1 | PACA | Sévérisé fortifié | CCR OP1 Berre + Rognac MES consignes bleues Rognac-Berre et paramétrage de la base PIRATE V4G Rognac + V1bis Berre | Me/Je : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 825 | 840 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-03-09 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 04:55
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Lu/Ma : de 23h30 à 05h05 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma : 6195 (107') Ma/Me : 6195 (57') Me/Je à Je/Ve : 6195 (47') Ve/Sa : 6195 (42') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:05
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ma/Me : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma : 6195 (107') Ma/Me : 6195 (57') Me/Je à Je/Ve : 6195 (47') Ve/Sa : 6195 (42') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Me/Je : de 22h30 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma : 6195 (107') Ma/Me : 6195 (57') Me/Je à Je/Ve : 6195 (47') Ve/Sa : 6195 (42') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Je/Ve : de 22h30 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma : 6195 (107') Ma/Me : 6195 (57') Me/Je à Je/Ve : 6195 (47') Ve/Sa : 6195 (42') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ve/Sa : de 22h25 à 04h45 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma : 6195 (107') Ma/Me : 6195 (57') Me/Je à Je/Ve : 6195 (47') Ve/Sa : 6195 (42') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Vendredi | 22:25 | Samedi_Fin | 04:45
BML ADV Le Havre | Normandie | Sévérisé | BML ADV gare du Havre | Ma/Me : de 22h00 à 05h15 | 15' | 340000 | 226.5 | 227.7 | Ma/Me à Ve/Sa : 5316/7 (363') | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:15
BML ADV Le Havre | Normandie | Sévérisé | BML ADV gare du Havre | Me/Je : de 22h00 à 05h15 | 15' | 340000 | 226.5 | 227.7 | Ma/Me à Ve/Sa : 5316/7 (363') | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:15
BML ADV Le Havre | Normandie | Sévérisé | BML ADV gare du Havre | Je/Ve : de 22h00 à 05h15 | 15' | 340000 | 226.5 | 227.7 | Ma/Me à Ve/Sa : 5316/7 (363') | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:15
BML ADV Le Havre | Normandie | Sévérisé | BML ADV gare du Havre | Ve/Sa : de 22h00 à 05h15 | 15' | 340000 | 226.5 | 227.7 | Ma/Me à Ve/Sa : 5316/7 (363') | 2026-04-06 | 2026-04-11 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:15
Tir caténaire LR Frontignan / Sète | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Ma/Me : de 23h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 97 | 104.5 | Ma/Me : 794540 (10') Me/Je à Je/Ve : 794540 (10') / 794639 (83') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:10
Tir caténaire LR Frontignan / Sète | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Me/Je : de 23h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 97 | 104.5 | Ma/Me : 794540 (10') Me/Je à Je/Ve : 794540 (10') / 794639 (83') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:10
Tir caténaire LR Frontignan / Sète | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Je/Ve : de 23h20 à 05h10 | 0' | 640000 | 97 | 104.5 | Ma/Me : 794540 (10') Me/Je à Je/Ve : 794540 (10') / 794639 (83') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:10
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ma/Me : V1 de 22h50 à 05h05 / V2 de 23h25 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Ma/Me : V1 : 6825/4 (160') V2 : 794541/0 (7') Me/Je à Je/Ve : V1 : 794639 (66') V2 : 794541/0 (7') Ve/Sa : V1 : 6279 (16') / 9837/6 (27') V2 : 9706 (195') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mardi | 22:50 | Mercredi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Me/Je : V1 de 22h50 à 05h05 / V2 de 23h25 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Ma/Me : V1 : 6825/4 (160') V2 : 794541/0 (7') Me/Je à Je/Ve : V1 : 794639 (66') V2 : 794541/0 (7') Ve/Sa : V1 : 6279 (16') / 9837/6 (27') V2 : 9706 (195') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mercredi | 22:50 | Jeudi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Je/Ve : V1 de 22h50 à 05h05 / V2 de 23h25 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Ma/Me : V1 : 6825/4 (160') V2 : 794541/0 (7') Me/Je à Je/Ve : V1 : 794639 (66') V2 : 794541/0 (7') Ve/Sa : V1 : 6279 (16') / 9837/6 (27') V2 : 9706 (195') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Jeudi | 22:50 | Vendredi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ve/Sa : V1 de 22h40 à 05h05 / V2 de 23h05 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Ma/Me : V1 : 6825/4 (160') V2 : 794541/0 (7') Me/Je à Je/Ve : V1 : 794639 (66') V2 : 794541/0 (7') Ve/Sa : V1 : 6279 (16') / 9837/6 (27') V2 : 9706 (195') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 05:05
Tir caténaire LR Narbonne / Lézignan | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Lu/Ma : de 22h10 à 04h00 | 0' | 640000 | 406.1 | 383.5 | Lu/Ma : 6825/4 (50') Ma/Me à Je/Ve : 6825/4 (65') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:00
Tir caténaire LR Narbonne / Lézignan | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Ma/Me : de 22h25 à 05h10 | 0' | 640000 | 406.1 | 383.5 | Lu/Ma : 6825/4 (50') Ma/Me à Je/Ve : 6825/4 (65') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 05:10
Tir caténaire LR Narbonne / Lézignan | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Me/Je : de 22h25 à 05h10 | 0' | 640000 | 406.1 | 383.5 | Lu/Ma : 6825/4 (50') Ma/Me à Je/Ve : 6825/4 (65') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 05:10
Tir caténaire LR Narbonne / Lézignan | LR | Chantier Local | Tir caténaire Sète | Je/Ve : de 22h25 à 05h10 | 0' | 640000 | 406.1 | 383.5 | Lu/Ma : 6825/4 (50') Ma/Me à Je/Ve : 6825/4 (65') | 2026-01-26 | 2026-04-12 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 05:10
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ma/Me : de 23h30 à 05h00 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') Je/Ve à Ve/Sa : 9896/7 (35') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:00
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Me/Je : de 23h30 à 05h00 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') Je/Ve à Ve/Sa : 9896/7 (35') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:00
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Je/Ve : de 00h00 à 05h00 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') Je/Ve à Ve/Sa : 9896/7 (35') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Jeudi | 00:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ve/Sa : de 00h00 à 05h00 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') Je/Ve à Ve/Sa : 9896/7 (35') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Vendredi | 00:00 | Samedi_Fin | 05:00
Thionville/Bettembourg : B1N+EMV+Elise | Lorraine | Sévérisé | B1N+EMV+Elise entre Thionville et Bettembourg | Ma/Me : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (4') | 2026-04-07 | 2026-04-17 | Mardi | 23:40 | Mercredi_Fin | 05:25
Thionville/Bettembourg : B1N+EMV+Elise | Lorraine | Sévérisé | B1N+EMV+Elise entre Thionville et Bettembourg | Me/Je : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (4') | 2026-04-07 | 2026-04-17 | Mercredi | 23:40 | Jeudi_Fin | 05:25
Thionville/Bettembourg : B1N+EMV+Elise | Lorraine | Sévérisé | B1N+EMV+Elise entre Thionville et Bettembourg | Je/Ve : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (4') | 2026-04-07 | 2026-04-17 | Jeudi | 23:40 | Vendredi_Fin | 05:25
Thionville/Bettembourg : B1N+EMV+Elise | Lorraine | Sévérisé | B1N+EMV+Elise entre Thionville et Bettembourg | Ve/Sa : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Ma/Me à Ve/Sa : 9896/7 (4') | 2026-04-07 | 2026-04-17 | Vendredi | 23:40 | Samedi_Fin | 05:25
Thionville : RR | Lorraine | Sévérisé | RR à Thionville | Ma/Me : de 23h30 à 05h00 | 30' | 180000 | 187.481 | 186.098 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:00
Thionville : RR | Lorraine | Sévérisé | RR à Thionville | Me/Je : de 23h30 à 05h00 | 30' | 180000 | 187.481 | 186.098 | Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:00
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Montanay / Grenay : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/Ma : V1 en grand de 22h05 à 07h40 / Simultanée de 23h05 à 06h45 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:45
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Macon / Montanay : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ma/Me : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Me/Je : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Je/Ve : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ve/Sa : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma : 6137 (0') banalisé V2 / 6929 (13') / 6144 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 6186 (58') / 6134 (82') / 9706 (87') / 6986 UM avec 9250 (98') / 6132 (121') / 6180 (128') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6260 (155') Ma/Me à Je/Ve : 794005 (15') Ma/Me / 9844/5 (21') / 744061 (36') Me/Je à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h25 Nuit Ve/Sa: Voie contigue : Fin 06h10 | Lu/Ma : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h25 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:25
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h25 Nuit Ve/Sa: Voie contigue : Fin 06h10 | Ma/Me : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h25 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:25
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h25 Nuit Ve/Sa: Voie contigue : Fin 06h10 | Me/Je : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h25 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:25
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h25 Nuit Ve/Sa: Voie contigue : Fin 06h10 | Je/Ve : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h25 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:25
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h25 Nuit Ve/Sa: Voie contigue : Fin 06h10 | Ve/Sa : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:10
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ma/Me : V1 de 21h33 à 06h21 / V2 de 22h44 à 06h13 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me à Je/Ve : 5306/7 (477') Ve/Sa : 5306/7 (543') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mardi | 21:33 | Mercredi_Fin | 06:13
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Me/Je : V1 de 21h33 à 06h21 / V2 de 22h44 à 06h13 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me à Je/Ve : 5306/7 (477') Ve/Sa : 5306/7 (543') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mercredi | 21:33 | Jeudi_Fin | 06:13
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Je/Ve : V1 de 21h33 à 06h21 / V2 de 22h44 à 06h13 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me à Je/Ve : 5306/7 (477') Ve/Sa : 5306/7 (543') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 21:33 | Vendredi_Fin | 06:13
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ve/Sa : V1 de 23h00 à 05h25 / V2 de 23h50 à 05h11 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me à Je/Ve : 5306/7 (477') Ve/Sa : 5306/7 (543') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:11
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma : V1 Bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | A partir de 10h00 jusqu'à 13h50, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Lundi | 08:45 | Mardi_Fin | 15:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me : V1 Bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | A partir de 10h00 jusqu'à 13h50, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Mardi | 08:45 | Mercredi_Fin | 15:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Me/Je : V1 Bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | A partir de 10h00 jusqu'à 13h50, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Mercredi | 08:45 | Jeudi_Fin | 15:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve : V1 Bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | A partir de 10h00 jusqu'à 13h50, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Jeudi | 08:45 | Vendredi_Fin | 15:00
RG2I Sens / Laroche-Migennes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | HC PSE02 2026 : Tvx RR RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa : V1 Bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h00 | 0' | 830000 | 113.579 | 154.212 | A partir de 10h00 jusqu'à 13h50, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-01-19 | 2026-04-17 | Vendredi | 08:45 | Samedi_Fin | 15:00
AGV / PPBD PCD PLY / PCD VSG | ITIF PSE | Sévérisé | ITIF UP 551 AGV [BULLE S9 GRAND VILLENEUVE - ESSAIS PREALABLES DU SR CIRCULATION PRCI KM9 ET PAI22 + AIGUILLES NEUTRALISEES - SANS COACTIVITE SAUF NEXTEO AVEC RESERVE] V1M/2M/2Ter/2Bis Circ/V2M Bana/V1Bis/V2bis/V1/V2/ VA/VB/V2bis G | Lu/Ma : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 1.628 | 14 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
AGV / PPBD PCD PLY / PCD VSG | ITIF PSE | Sévérisé | ITIF UP 551 AGV [BULLE S9 GRAND VILLENEUVE - ESSAIS PREALABLES DU SR CIRCULATION PRCI KM9 ET PAI22 + AIGUILLES NEUTRALISEES - SANS COACTIVITE SAUF NEXTEO AVEC RESERVE] V1M/2M/2Ter/2Bis Circ/V2M Bana/V1Bis/V2bis/V1/V2/ VA/VB/V2bis G | Ma/Me : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 1.628 | 14 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
AGV / PPBD PCD PLY / PCD VSG | ITIF PSE | Sévérisé | ITIF UP 551 AGV [BULLE S9 GRAND VILLENEUVE - ESSAIS PREALABLES DU SR CIRCULATION PRCI KM9 ET PAI22 + AIGUILLES NEUTRALISEES - SANS COACTIVITE SAUF NEXTEO AVEC RESERVE] V1M/2M/2Ter/2Bis Circ/V2M Bana/V1Bis/V2bis/V1/V2/ VA/VB/V2bis G | Me/Je : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 1.628 | 14 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
AGV / PPBD PCD PLY / PCD VSG | ITIF PSE | Sévérisé | ITIF UP 551 AGV [BULLE S9 GRAND VILLENEUVE - ESSAIS PREALABLES DU SR CIRCULATION PRCI KM9 ET PAI22 + AIGUILLES NEUTRALISEES - SANS COACTIVITE SAUF NEXTEO AVEC RESERVE] V1M/2M/2Ter/2Bis Circ/V2M Bana/V1Bis/V2bis/V1/V2/ VA/VB/V2bis G | Je/Ve : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 1.628 | 14 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Jeudi | 00:15 | Vendredi_Fin | 04:40
AGV / PPBD PCD PLY / PCD VSG | ITIF PSE | Sévérisé | ITIF UP 551 AGV [BULLE S9 GRAND VILLENEUVE - ESSAIS PREALABLES DU SR CIRCULATION PRCI KM9 ET PAI22 + AIGUILLES NEUTRALISEES - SANS COACTIVITE SAUF NEXTEO AVEC RESERVE] V1M/2M/2Ter/2Bis Circ/V2M Bana/V1Bis/V2bis/V1/V2/ VA/VB/V2bis G | Ve/Sa : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 1.628 | 14 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6144 (10') Lu/Ma / 6442 (18') Lu/Ma / 6928 (22') Lu/Ma / 6186 (29') Lu/Ma / 9784 (33') / 6134 (52') Lu/Ma / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Vendredi | 00:15 | Samedi_Fin | 04:40
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Ma/Me : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement via St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mardi | 10:15 | Mercredi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Me/Je : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement via St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mercredi | 10:15 | Jeudi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Je/Ve : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement via St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Jeudi | 10:15 | Vendredi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Ve : de 11h00 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement via St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Vendredi | 11:00 | Vendredi_Fin | 16:15
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Lu/Ma : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Ma/Me : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Me/Je : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Je/Ve : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Altier Mobigo -- UO Tx | Ve/Sa : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 04:00
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Lu/Ma : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Ma/Me : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Me/Je : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Je/Ve : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:30
RAV Chagny | BFC | Sévérisé | RAV Chagny-- UO Tx | Ve/Sa : de 22h00 à 05h30 | 15' | 760306 | 0 | 5 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:30
RVB PN 39 Lons le Saunier / St Amour | BFC | Sévérisé | RVB PN39 -- UTM FC | Ma/Me : de 21h30 à 05h55 | 15' | 880000 | 450 | 470 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Mouchard / St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 05:55
RVB PN 39 Lons le Saunier / St Amour | BFC | Sévérisé | RVB PN39 -- UTM FC | Me/Je : de 21h30 à 05h55 | 15' | 880000 | 450 | 470 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Mouchard / St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:55
RVB PN 39 Lons le Saunier / St Amour | BFC | Sévérisé | RVB PN39 -- UTM FC | Je/Ve : de 21h30 à 05h55 | 15' | 880000 | 450 | 470 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Mouchard / St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 05:55
RVB PN 39 Lons le Saunier / St Amour | BFC | Sévérisé | RVB PN39 -- UTM FC | Ma : de 11h00 à 13h05 + de 14h05 à 15h45 | 15' | 880000 | 450 | 470 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Mouchard / St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Mardi | 11:00 | Mardi_Fin | 15:45
RVB PN 39 Lons le Saunier / St Amour | BFC | Sévérisé | RVB PN39 -- UTM FC | Me : de 11h00 à 13h50 | 15' | 880000 | 450 | 470 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Mouchard / St Amour impossible | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Mercredi | 11:00 | Mercredi_Fin | 13:50
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ma/Me : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Ma/Me à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Me/Je : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Ma/Me à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Je/Ve : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Ma/Me à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ve/Sa : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Ma/Me à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Vendredi | 21:00 | Samedi_Fin | 06:00
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ma/Me : de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Me/Je : de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Je/Ve : de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ve/Sa : de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Vendredi | 23:20 | Samedi_Fin | 05:45
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Ma : V1 de 09h25 à 15h10 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Ma à Ve : Banalisation des TGV impairs sur V2 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mardi | 09:25 | Mardi_Fin | 15:10
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Me : V1 de 09h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Ma à Ve : Banalisation des TGV impairs sur V2 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mercredi | 09:10 | Mercredi_Fin | 15:10
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Je/Ve : V1 de 09h30 à 15h10 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Ma à Ve : Banalisation des TGV impairs sur V2 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Jeudi | 09:30 | Vendredi_Fin | 15:10
RR PLM Nord | BFC | Sévérisé | RR PLM Nord -- UO Tx | Ve/Sa : V1 de 09h30 à 15h10 | 15' | 830000 | 230 | 280 | Ma à Ve : Banalisation des TGV impairs sur V2 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Vendredi | 09:30 | Samedi_Fin | 15:10
PAI Argos | BFC | Sévérisé | PAI Argos - UP Tx Tx sur faisceau impair | Fermeture Faisceau Impair de Ma 31/03 | 0' | 830000 | 224 | 226 |  | 2026-03-31 | 2026-04-24
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Ma/Me : V1bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h45 | 0' | 830000 | 113 | 155 | A partir de 10h00, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mardi | 08:45 | Mercredi_Fin | 15:45
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Me/Je : V1bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h45 | 0' | 830000 | 113 | 155 | A partir de 10h00, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mercredi | 08:45 | Jeudi_Fin | 15:45
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Je/Ve : V1bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h45 | 0' | 830000 | 113 | 155 | A partir de 10h00, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Jeudi | 08:45 | Vendredi_Fin | 15:45
RVB HC PSE02 Sens / Laroche-Migennes | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE02 | Ve/Sa : V1bis de 08h45 à 13h50 / V1 + V2 de 10h00 à 15h45 | 0' | 830000 | 113 | 155 | A partir de 10h00, /!\ En cas d'aléas, détournement par LC via Laroche-Migennes impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Vendredi | 08:45 | Samedi_Fin | 15:45
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas travaux conslidation /montage MUR Préfa travaux epu PN 54 | Lu/Ma : de 23h25 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Lundi | 23:25 | Mardi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas travaux conslidation /montage MUR Préfa travaux epu PN 54 | Ma/Me : de 23h25 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mardi | 23:25 | Mercredi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas travaux conslidation /montage MUR Préfa travaux epu PN 54 | Me/Je : de 23h25 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mercredi | 23:25 | Jeudi_Fin | 05:50
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas travaux conslidation /montage MUR Préfa travaux epu PN 54 | Je/Ve : de 23h25 à 05h50 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Jeudi | 23:25 | Vendredi_Fin | 05:50
TIRS La Vavrette / St Martin du Mont | ALP | Chantier Local | La Vavrette - St Martin du Mont TIRS 49/24bis et 48/26bis | Ma : V1 de 11h50 à 16h15 / V2 de 11h45 à 16h30 | 30' | 883000 | 47 | 49 | Ma : 6492 UM avec 9242 (20') Me : 6492 UM avec 9242 (59') si passage V1 Je : 6492 UM avec 9242 (4') si passage V1 Ve : 6492 UM avec 9242 (19') si passage V1 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Mardi | 11:50 | Mardi_Fin | 16:30
TIRS La Vavrette / St Martin du Mont | ALP | Chantier Local | La Vavrette - St Martin du Mont TIRS 49/24bis et 48/26bis | Me : V1 de 12h30 à 16h15 / V2 de 10h25 à 16h55 | 30' | 883000 | 47 | 49 | Ma : 6492 UM avec 9242 (20') Me : 6492 UM avec 9242 (59') si passage V1 Je : 6492 UM avec 9242 (4') si passage V1 Ve : 6492 UM avec 9242 (19') si passage V1 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Mercredi | 12:30 | Mercredi_Fin | 16:55
TIRS La Vavrette / St Martin du Mont | ALP | Chantier Local | La Vavrette - St Martin du Mont TIRS 49/24bis et 48/26bis | Je : V1 de 11h35 à 16h40 / V2 de 10h25 à 16h15 | 30' | 883000 | 47 | 49 | Ma : 6492 UM avec 9242 (20') Me : 6492 UM avec 9242 (59') si passage V1 Je : 6492 UM avec 9242 (4') si passage V1 Ve : 6492 UM avec 9242 (19') si passage V1 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Jeudi | 11:35 | Jeudi_Fin | 16:15
TIRS La Vavrette / St Martin du Mont | ALP | Chantier Local | La Vavrette - St Martin du Mont TIRS 49/24bis et 48/26bis | Ve : V1 de 11h50 à 12h50 / V2 de 10h25 à 17h05 | 30' | 883000 | 47 | 49 | Ma : 6492 UM avec 9242 (20') Me : 6492 UM avec 9242 (59') si passage V1 Je : 6492 UM avec 9242 (4') si passage V1 Ve : 6492 UM avec 9242 (19') si passage V1 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Vendredi | 11:50 | Vendredi_Fin | 17:05
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 21h00 à 05h30 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Ma/Me : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 21h00 à 05h30 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Me/Je : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 21h00 à 05h30 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Je/Ve : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 21h00 à 05h30 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Déconstruction ancienne passerelle de CULOZ | ALP | Sévérisé | OCP passerelle de CULOZ durée 48H du vendredi 10 avril 20H00 au dimanche 12 Avril 20H00 | OCP de Ve 10/04 | 15' | 890000 | 99.01 | 101.722 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Culoz impossible | 2026-04-10 | 2026-04-12
RR Albarine Torcieu / St Rambert | ALP | Chantier Local | Torcieu - St Rambert en Bugey RR | Lu/Ma : de 21h50 à 04h10 | 30' | 890000 | 56 | 63 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Lundi | 21:50 | Mardi_Fin | 04:10
RR Albarine Torcieu / St Rambert | ALP | Chantier Local | Torcieu - St Rambert en Bugey RR | Ma/Me : de 21h50 à 04h10 | 30' | 890000 | 56 | 63 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Mardi | 21:50 | Mercredi_Fin | 04:10
RR Albarine Torcieu / St Rambert | ALP | Chantier Local | Torcieu - St Rambert en Bugey RR | Me/Je : de 21h50 à 04h10 | 30' | 890000 | 56 | 63 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Mercredi | 21:50 | Jeudi_Fin | 04:10
RR Albarine Ambérieu / Torcieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu RR Voie 2 | Me/Je : de 21h50 à 04h10 | 30' | 890000 | 52 | 56 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Mercredi | 21:50 | Jeudi_Fin | 04:10
RR Albarine Ambérieu / Torcieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu RR Voie 2 | Je/Ve : de 21h50 à 04h10 | 30' | 890000 | 52 | 56 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Jeudi | 21:50 | Vendredi_Fin | 04:10
VTE + Usure Caténaire Ambérieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu VTE+Usure Caténaire | Lu/Ma : de 21h50 à 04h20 | 30' | 890000 | 51.443 | 51.443 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Lundi | 21:50 | Mardi_Fin | 04:20
VTE + Usure Caténaire Ambérieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu VTE+Usure Caténaire | Ma/Me : de 21h50 à 04h20 | 30' | 890000 | 51.443 | 51.443 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mardi | 21:50 | Mercredi_Fin | 04:20
VTE + Usure Caténaire Ambérieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu VTE+Usure Caténaire | Me/Je : de 21h50 à 04h20 | 30' | 890000 | 51.443 | 51.443 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Mercredi | 21:50 | Jeudi_Fin | 04:20
VTE + Usure Caténaire Ambérieu | ALP | Chantier Local | Ambérieu VTE+Usure Caténaire | Je/Ve : de 21h50 à 04h20 | 30' | 890000 | 51.443 | 51.443 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Jeudi | 21:50 | Vendredi_Fin | 04:20
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | Annemasse - Machilly CEVA V1 Bis - finitions SE | Lu/Ma : de 21h45 à 05h15 | 30' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:15
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | Annemasse - Machilly CEVA V1 Bis - finitions SE | Ma/Me : de 21h45 à 05h15 | 30' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:15
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | Annemasse - Machilly CEVA V1 Bis - finitions SE | Me/Je : de 21h45 à 05h15 | 30' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:15
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | Annemasse - Machilly CEVA V1 Bis - finitions SE | Je/Ve : de 21h45 à 05h15 | 30' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:15
Ceva 1bis Annemasse / Machilly | ALP | Chantier Local | Annemasse - Machilly CEVA V1 Bis - finitions SE | Ve/Sa : de 21h45 à 05h15 | 30' | 892000 | 172 | 183 |  | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:15
COMBI Grenoble / Montmélian | ALP | Chantier Local | Grenoble - Montmélian COMBI | Me/Je : V1 de 01h20 à 05h15 / V2 de 00h20 à 05h50 | 30' | 909000 | 8 | 47 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Mercredi | 01:20 | Jeudi_Fin | 05:50
COMBI Grenoble / Montmélian | ALP | Chantier Local | Grenoble - Montmélian COMBI | Je/Ve : V1 de 22h15 à 05h15 / V2 de 21h25 à 05h45 | 30' | 909000 | 8 | 47 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:45
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Ma : V1 de 11h05 à 16h10 / V2 de 10h50 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (65') Me à Je : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Mardi | 11:05 | Mardi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Ve : V1 de 11h05 à 16h10 / V2 de 10h50 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (65') Me à Je : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Vendredi | 11:05 | Vendredi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Me/Je : V1 de 11h05 à 16h10 / V2 de 10h25 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (65') Me à Je : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Mercredi | 11:05 | Jeudi_Fin | 16:15
TELT St Avre / St Michel Valloire | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Je/Ve : V1 de 11h05 à 16h10 / V2 de 10h25 à 16h15 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Ma + Ve : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (65') Me à Je : V1 : 9243 (33') V2 : 9242 (51') | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Jeudi | 11:05 | Vendredi_Fin | 16:15
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé fortifié | OCP RAV Aix-les-Bains du samedi 11 avril 13H10 au dimanche 12 Avril 12H45 NC RAV Aix travaux principaux2 | OCP N°2 de Sa 11/04 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Sa : 6972/3 (32') | 2026-01-11 | 2026-04-12
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé fortifié | OCP RAV Aix-les-Bains du vendredi 03 avril 21H45 au lindi 06 avril 15H45 RAV Aix travaux principaux | OCP N°1 de Ve 03/04 | 15' | 900000 | 123 | 124 | TGV origine / terminus Chambéry TGV 6419 détourné via St André le Gaz / Chambéry | 2026-01-11 | 2026-03-27
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Me/Je : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Me/Je à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (57') / 6949/8 (95') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Je/Ve : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Me/Je à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (57') / 6949/8 (95') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Di/Lu : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Me/Je à Je/Ve + Di/Lu : 6951/0 (57') / 6949/8 (95') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Dimanche | 22:40 | Lundi_Fin | 05:35
OCP Bandes transporteuses Culoz | ALP | Sévérisé | OCP Bandes transporteuses TELT : 8 sondages dans la voûte du tunnel Saint-Antoine | OCP de Ve 10/04 | 15' | 900000 | 100.845 | 101.722 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Culoz impossible | 2026-04-10 | 2026-04-12
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Lu/Ma : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Ma/Me : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Me/Je : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Je/Ve : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 06:50
Ballastage Bourg en Bresse / Brion | ALP | Chantier Local | Bourg - Brion Ballastage | Me/Je : de 22h45 à 06h45 | 30' | 884000 | 1 | 35 | Me/Je à Ve/Sa : 9789 (9') / 9784 (53') | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 06:45
Ballastage Bourg en Bresse / Brion | ALP | Chantier Local | Bourg - Brion Ballastage | Je/Ve : de 22h45 à 06h45 | 30' | 884000 | 1 | 35 | Me/Je à Ve/Sa : 9789 (9') / 9784 (53') | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 06:45
Ballastage Bourg en Bresse / Brion | ALP | Chantier Local | Bourg - Brion Ballastage | Ve/Sa : de 22h45 à 06h45 | 30' | 884000 | 1 | 35 | Me/Je à Ve/Sa : 9789 (9') / 9784 (53') | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 06:45
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Ma/Me à Me/Je + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') Je/Ve : 6951 (58') / 6949 (114') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Me/Je : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Ma/Me à Me/Je + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') Je/Ve : 6951 (58') / 6949 (114') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Di/Lu : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Ma/Me à Me/Je + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') Je/Ve : 6951 (58') / 6949 (114') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Je/Ve : de 23h30 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Ma/Me à Me/Je + Di/Lu : 6951 (48') / 6949 (104') Je/Ve : 6951 (58') / 6949 (114') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Jeudi | 23:30 | Vendredi_Fin | 05:00