## S17-2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
Paramètrage IHM 1 Montbard / Dijon | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 1 | Di : de 06h00 à 17h30 | 0' | 830000 | 210 | 313 | Suppression de nombreux TGV suite OCP MES PAI Montbard | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Dimanche | 06:00 | Dimanche_Fin | 17:30
Paramètrage IHM 1 Les Laumes / Dijon | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 1 | Sa/Di : de 23h05 à 06h00 | 0' | 830000 | 255 | 315 | Suppression de nombreux TGV suite OCP MES PAI Montbard | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Samedi | 23:05 | Dimanche_Fin | 06:00
Paramètrage IHM 2 Dijon / Villers-les-Pots | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 2 | Sa/Di : de 23h59 à 05h45 | 0' | 850000 | 315 | 343 | Sa/Di : 9896/7 (235') | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Samedi | 23:59 | Dimanche_Fin | 05:45
Déchargement barres longues Villers-les-Pots / Dole | BFC | Sévérisé | Déchargement barres longues -- UTM FC | Lu/Ma : V1 de 22h50 à 05h20 / V2 de 22h40 à 05h20 | 15' | 850000 | 340 | 360 | Lu/Ma : V1 : 9277 (178') V2 : 6766 (153') | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 05:20
Paramètrage IHM 2 Dijon / Gevrey | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 2 | Sa/Di : de 23h59 à 05h45 | 0' | 830000 | 315 | 320 | Sa/Di : 9896/7 (244') | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Samedi | 23:59 | Dimanche_Fin | 05:45
Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur Woippy / Metz | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Di/Lu : de 23h30 à 04h15 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Di/Lu : 9896/7 (18') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 04:15
Incorporation BS E Montluel | Rhodanien | Chantier Local | Lyon genève incorporation BS E Montluel | Lu/Ma : de 22h25 à 05h30 | 30' | 890000 | 25 | 26 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 22:25 | Mardi_Fin | 05:30
RR X2 Bourgoin / St André le Gaz | Rhodanien | Chantier Local | Lyon grenoble RR Rail X2 (DLF 25/04) PK 60,895 V1 | Lu/Ma : de 23h00 à 04h50 | 30' | 905000 | 58.9 | 60.9 | Lu/Ma : 6927 (83') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:50
RR X2 Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Sibelin P1 RR Rail X2 (DLF 26/04) PK 1+830 VB | Me/Je : de 23h20 à 05h30 | 30' | 830336 | 1.8 | 1.9 |  | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:30
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Lu/Ma : Boujailles / Frasnes : de 21h00 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ma/Me : Boujailles / Frasnes : de 21h00 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Me/Je : Boujailles / Frasnes : de 21h00 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Je/Ve : Boujailles / Frasnes : de 21h00 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ve/Sa : | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Boujailles / Frasnes : de 21h00 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Les Longevilles / Vallorbe : de 21h30 à 04h30 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Sa/Di : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Di/Lu : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (18') Ve/Sa : Boujailles / Frasnes : 9277 (18') / Les Longevilles / Vallorbe : 9277 (32') Sa/Di : 9261 / 9269 / 9277 supprimés suite OCP MES PAI Montbard Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : Bellegarde / Tunnel du Crêt d'Eau de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : Bellegarde / Tunnel du Crêt d'Eau de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : Bellegarde / Tunnel du Crêt d'Eau de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : Bellegarde / Tunnel du Crêt d'Eau de 23h10 à 05h10 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:10
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : travaux CFF de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : travaux CFF de 23h45 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 05:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : Longeray / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 (29') Di/Lu : 9789 (4') / 9781 (124') |  |  | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:20
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | Lu à Ve : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage Sa à Di : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 supprimés suite OCP MES PAI Montbard
Maintenance Valence / Romans | Rhodanien | Chantier Local | Valence - Moirans Maintenance OA/OT (Déb RR) | Lu/Ma : de 23h15 à 05h00 | 30' | 908000 | 1.7 | 12.426 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / Romans | Rhodanien | Chantier Local | Valence - Moirans Maintenance OA/OT (Déb RR) | Ma/Me : de 23h15 à 05h00 | 30' | 908000 | 1.7 | 12.426 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / Romans | Rhodanien | Chantier Local | Valence - Moirans Maintenance OA/OT (Déb RR) | Me/Je : de 23h15 à 05h00 | 30' | 908000 | 1.7 | 12.426 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / Romans | Rhodanien | Chantier Local | Valence - Moirans Maintenance OA/OT (Déb RR) | Je/Ve : de 23h15 à 05h00 | 30' | 908000 | 1.7 | 12.426 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance Valence / Romans | Rhodanien | Chantier Local | Valence - Moirans Maintenance OA/OT (Déb RR) | Ve/Sa : de 23h15 à 05h00 | 30' | 908000 | 1.7 | 12.426 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / Moirans / Grenoble impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:00
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Lu/Ma : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6689/8 (31') Ma/Me à Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:35
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ve/Sa : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6689/8 (31') Ma/Me à Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:35
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6689/8 (31') Ma/Me à Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6689/8 (31') Ma/Me à Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Ve/Sa : 6689/8 (31') Ma/Me à Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central | Ve/Sa : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:30
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Lu/Ma : de 23h00 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Ma/Me : de 23h00 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Me/Je : de 23h00 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Je/Ve : de 23h00 à 05h10 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h40 à 05h05 | 15' | 890000 | 8.415 | 10.331 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Lyon Part Dieu / Montluel / Ambérieu impossible | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:40 | Lundi_Fin | 05:05
Maintenance Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Lu/Ma : 09h45 - 15h46 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Lundi | 09:45 | Mardi_Fin | 15:46
Maintenance Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Ma/Me : 09h45 - 15h46 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mardi | 09:45 | Mercredi_Fin | 15:46
Maintenance Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Me/Je : 09h45 - 15h46 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mercredi | 09:45 | Jeudi_Fin | 15:46
Maintenance Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Je/Ve : 09h45 - 15h46 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Jeudi | 09:45 | Vendredi_Fin | 15:46
Maintenance Peyraud / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Ve/Sa : 09h45 - 15h46 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Vendredi | 09:45 | Samedi_Fin | 15:46
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Lu/Ma : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Lundi | 09:45 | Mardi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Ma/Me : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mardi | 09:45 | Mercredi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Me/Je : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mercredi | 09:45 | Jeudi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Je/Ve : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Jeudi | 09:45 | Vendredi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Ve/Sa : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Vendredi | 09:45 | Samedi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT ( Deb) | Lu/Ma : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 634.74 | 635.47 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 09:45 | Mardi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT ( Deb) | Ma/Me : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 634.74 | 635.47 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mardi | 09:45 | Mercredi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT ( Deb) | Me/Je : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 634.74 | 635.47 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mercredi | 09:45 | Jeudi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT ( Deb) | Je/Ve : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 634.74 | 635.47 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Jeudi | 09:45 | Vendredi_Fin | 15:45
Maintenance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT ( Deb) | Ve/Sa : 09h45 - 15h45 | 30' | 800000 | 634.74 | 635.47 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Vendredi | 09:45 | Samedi_Fin | 15:45
OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : 8h25 - 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:25 | Mardi_Fin | 16:20
OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : 8h25 - 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:25 | Mercredi_Fin | 16:20
OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : 8h25 - 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:25 | Jeudi_Fin | 16:20
OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Je/Ve : 8h25 - 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:25 | Vendredi_Fin | 16:20
OGE RR DA | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ve/Sa : 8h25 - 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Vendredi | 08:25 | Samedi_Fin | 16:20
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Lu/Ma : de 23h00 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma / 744061 (20') Ma/Me à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794071 (10') / 794067 (10') / 794073 (15') / 6633 (30') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Ma/Me : de 23h00 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma / 744061 (20') Ma/Me à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794071 (10') / 794067 (10') / 794073 (15') / 6633 (30') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Me/Je : de 23h00 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma / 744061 (20') Ma/Me à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794071 (10') / 794067 (10') / 794073 (15') / 6633 (30') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Je/Ve : de 23h00 à 05h10 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma / 744061 (20') Ma/Me à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794071 (10') / 794067 (10') / 794073 (15') / 6633 (30') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:10
Portiques LSC | Rhodanien | Sévérisé | Collonges - Guillotière / Lyon - Genève Portiques LSC | Di/Lu : de 23h40 à 05h05 | 15' | 893000 | 503.991 | 506.753 | Lu/Ma à Je/Ve : 794005 (5') Lu/Ma / 744061 (20') Ma/Me à Je/Ve / 9844/5 (60') Di/Lu : 794071 (10') / 794067 (10') / 794073 (15') / 6633 (30') / 794005 (40') | 2026-01-19 | 2026-10-04 | Dimanche | 23:40 | Lundi_Fin | 05:05
ERGI-RRI HP St Germain au Mont d'or / Collonges | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 | Lu/Ma : de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 |  | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain au Mont d'or / Collonges | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 | Ma/Me : de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 |  | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain au Mont d'or / Collonges | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 | Me/Je : de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 |  | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain au Mont d'or / Collonges | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 | Je/Ve : de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 |  | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain au Mont d'or / Collonges | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 | Ve/Sa : de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 |  | 2026-04-20 | 2026-04-25 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 06:05
B1N Chasse-sur-Rhône / Vienne | Rhodanien | Chantier Local | PLM B1N sur PL4V - 530,050 au 531,600 + ballastage à la pelle sur 25m B1N V1 au sud de Vienne du 545,100 au 548,00 | Lu/Ma : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 530,05 | 548 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 04:30
B1N Chasse-sur-Rhône / Vienne | Rhodanien | Chantier Local | PLM B1N sur PL4V - 530,050 au 531,600 + ballastage à la pelle sur 25m B1N V1 au sud de Vienne du 545,100 au 548,00 | Ma/Me : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 530,05 | 548 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:30
B1N Chasse-sur-Rhône / Vienne | Rhodanien | Chantier Local | PLM B1N sur PL4V - 530,050 au 531,600 + ballastage à la pelle sur 25m B1N V1 au sud de Vienne du 545,100 au 548,00 | Me/Je : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 530,05 | 548 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 04:30
B1N Chasse-sur-Rhône / Vienne | Rhodanien | Chantier Local | PLM B1N sur PL4V - 530,050 au 531,600 + ballastage à la pelle sur 25m B1N V1 au sud de Vienne du 545,100 au 548,00 | Je/Ve : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 530,05 | 548 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 04:30
B1N Chasse-sur-Rhône / Vienne | Rhodanien | Chantier Local | PLM B1N sur PL4V - 530,050 au 531,600 + ballastage à la pelle sur 25m B1N V1 au sud de Vienne du 545,100 au 548,00 | Ve/Sa : de 22h40 à 04h30 | 30' | 830000 | 530,05 | 548 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 04:30
Maintenance Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (RR X) | Lu/Ma : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 677.4 | 677.7 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6195 (94') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (RR X) | Ma/Me : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 677.4 | 677.7 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6195 (94') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (RR X) | Me/Je : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 677.4 | 677.7 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6195 (94') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (RR X) | Je/Ve : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 677.4 | 677.7 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6195 (94') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Maintenance Voie (RR X) | Ve/Sa : de 22h00 à 05h00 | 30' | 830000 | 677.4 | 677.7 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6195 (94') | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 05:00
CCR5 Phase 1bis Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais + basculage CDV à SIB | Lu/Ma : de 22h40 à 05h40 | 30' | 830000 | 521.128 | 529.819 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (81') | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:40
CCR5 Phase 1bis Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais + basculage CDV à SIB | Ma/Me : de 22h40 à 05h40 | 30' | 830000 | 521.128 | 529.819 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (81') | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:40
CCR5 Phase 1bis Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais + basculage CDV à SIB | Me/Je : de 22h40 à 05h40 | 30' | 830000 | 521.128 | 529.819 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (81') | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:40
CCR5 Phase 1bis Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais + basculage CDV à SIB | Je/Ve : de 22h40 à 05h40 | 30' | 830000 | 521.128 | 529.819 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (81') | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:40
CCR5 Phase 1bis Sibelin | Rhodanien | Chantier Local | PLM Essais + basculage CDV à SIB | Ve/Sa : de 22h40 à 05h40 | 30' | 830000 | 521.128 | 529.819 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6689/8 (81') | 2026-03-30 | 2026-04-26 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 05:40
RRI BOA | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Lu/Ma : de 22h45 à 06h00 | 30' | 830000 | 497.212 | 499.55 |  | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 06:00
RRI BOA | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Ma/Me : de 22h45 à 06h00 | 30' | 830000 | 497.212 | 499.55 |  | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 06:00
RRI BOA | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Me/Je : de 22h45 à 06h00 | 30' | 830000 | 497.212 | 499.55 |  | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 06:00
RRI BOA | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Je/Ve : de 22h45 à 06h00 | 30' | 830000 | 497.212 | 499.55 |  | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 06:00
RRI BOA | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Ve/Sa : de 22h45 à 06h00 | 30' | 830000 | 497.212 | 499.55 |  | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Vendredi | 22:45 | Samedi_Fin | 06:00
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ve/Sa : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (83') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:30
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Lu/Ma : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Je/Ve / 9223 (85') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Ma/Me : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Je/Ve / 9223 (85') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Me/Je : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Je/Ve / 9223 (85') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Je/Ve : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Je/Ve / 9223 (85') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Ve/Sa : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Je/Ve / 9223 (85') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:40
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Lu/Ma : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ma/Me : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Me/Je : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Je/Ve : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:55 | Vendredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ve/Sa : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Vendredi | 23:55 | Samedi_Fin | 05:10
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | OCP de Ve 24/04 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-24 | 2026-04-26
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Lu/Ma : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ma/Me : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Me/Je : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Je/Ve : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ve/Sa : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:30
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Lu/Ma : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Ma/Me : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Me/Je : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Je/Ve : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Jeudi | 00:15 | Vendredi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Ve/Sa : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Vendredi | 00:15 | Samedi_Fin | 04:40
ITC Plage 3 Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC Plage 1B et 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Coté Combs / Villeneuve : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-13 | 2026-04-24
RR Stade 3 de V2Racc GCE | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Lu/Ma : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Lundi | 23:45 | Mardi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Ma/Me : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Mardi | 23:45 | Mercredi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Me/Je : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Mercredi | 23:45 | Jeudi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Je/Ve : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Ve/Sa : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 |  | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 04:25
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') /!\ à partir de 00h10, conrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') /!\ à partir de 00h10, conrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') /!\ à partir de 00h10, conrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Je/Ve : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') /!\ à partir de 00h10, conrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Jeudi | 00:10 | Vendredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ve/Sa : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5125 (22') / 6129 (73') /!\ à partir de 00h10, conrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:45
VG Caténaire | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Lu/Ma : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 04:55
VG Caténaire | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Me/Je : de 23h20 à 04h55 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 04:55
VG Caténaire | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Ma/Me : de 22h30 à 04h50 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 04:50
VG Caténaire | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Je/Ve : de 22h30 à 04h50 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 04:50
VG Caténaire | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Ve/Sa : de 22h30 à 04h50 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 04:50
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Lu/Ma : de 22h45 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (62') Ve/Sa : 6195 (37') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ma/Me : de 22h45 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (62') Ve/Sa : 6195 (37') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Me/Je : de 22h45 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (62') Ve/Sa : 6195 (37') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Je/Ve : de 22h45 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (62') Ve/Sa : 6195 (37') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 22:45 | Vendredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ve/Sa : de 22h20 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (62') Ve/Sa : 6195 (37') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Vendredi | 22:20 | Samedi_Fin | 04:30
Travaux tunnel d'Harfleur | Normandie | Sévérisé | Tunnel d'Harfleur aménagement du PRO (R33064) | OCP de Ve 24/04 | 15' | 340000 | 222.9 | 225.6 | Ve/Sa : 5316/7 (465') Sa à Di : 5316/7 Origine Rouen au lieu du Havre 5376/7 Terminus Rouen au lieu du Havre | 2026-04-18 | 2026-04-27
BML ADV Sotteville | Normandie | Sévérisé | BML ADV Gare de Sotteville | Je/Ve : de 22h20 à 05h00 | 15' | 340000 | 124.5 | 130.5 | Je/Ve : 5316/7 (321') Ve/Sa : 5316/7 (331') | 2026-04-22 | 2026-04-26 | Jeudi | 22:20 | Vendredi_Fin | 05:00
BML ADV Sotteville | Normandie | Sévérisé | BML ADV Gare de Sotteville | Ve/Sa : de 22h30 à 05h00 | 15' | 340000 | 124.5 | 130.5 | Je/Ve : 5316/7 (321') Ve/Sa : 5316/7 (331') | 2026-04-22 | 2026-04-26 | Vendredi | 22:30 | Samedi_Fin | 05:00
BML ADV Oissel | Normandie | Sévérisé | BML ADV Gare de Oissel | Ma/Me : de 22h10 à 05h00 | 15' | 340000 | 124.5 | 130.5 | Ma/Me : 5316/7 (311') Me/Je : 5316/7 (355') | 2026-04-22 | 2026-04-26 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:00
BML ADV Oissel | Normandie | Sévérisé | BML ADV Gare de Oissel | Me/Je : de 22h50 à 05h00 | 15' | 340000 | 124.5 | 130.5 | Ma/Me : 5316/7 (311') Me/Je : 5316/7 (355') | 2026-04-22 | 2026-04-26 | Mercredi | 22:50 | Jeudi_Fin | 05:00
Allongement du Racc de Narbonne | LR | Sévérisé | Dépose aiguille 12 et fermeture RACC S9 : GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) S11 : Sr NA-COU V1L–V2C / Sr NA-COU V2L-V1C+RAC+V1-V2PB Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | Lu/Ma : de 22h25 à 05h20 | 0' | 640000 | 403 | 404 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (65') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Lundi | 22:25 | Mardi_Fin | 05:20
Allongement du Racc de Narbonne | LR | Sévérisé | Dépose aiguille 12 et fermeture RACC S9 : GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) S11 : Sr NA-COU V1L–V2C / Sr NA-COU V2L-V1C+RAC+V1-V2PB Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | Ma/Me : de 22h25 à 05h20 | 0' | 640000 | 403 | 404 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (65') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 05:20
Allongement du Racc de Narbonne | LR | Sévérisé | Dépose aiguille 12 et fermeture RACC S9 : GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) S11 : Sr NA-COU V1L–V2C / Sr NA-COU V2L-V1C+RAC+V1-V2PB Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | Me/Je : de 22h25 à 05h20 | 0' | 640000 | 403 | 404 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (65') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 05:20
Allongement du Racc de Narbonne | LR | Sévérisé | Dépose aiguille 12 et fermeture RACC S9 : GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) S11 : Sr NA-COU V1L–V2C / Sr NA-COU V2L-V1C+RAC+V1-V2PB Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | Je/Ve : de 22h25 à 05h20 | 0' | 640000 | 403 | 404 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (65') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Jeudi | 22:25 | Vendredi_Fin | 05:20
Allongement du Racc de Narbonne | LR | Sévérisé | Dépose aiguille 12 et fermeture RACC S9 : GPT NA-LE26020 (34 + 35 + 37 + 38 + 39 + 40 + Lézignan-Narbonne Voie 1 + Narbonne-Lézignan Voie 2) S11 : Sr NA-COU V1L–V2C / Sr NA-COU V2L-V1C+RAC+V1-V2PB Allongement du Racc de Narbonne de 440 m à 889 m | Ve/Sa : de 22h25 à 05h20 | 0' | 640000 | 403 | 404 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6825/4 (65') | 2025-12-29 | 2026-08-02 | Vendredi | 22:25 | Samedi_Fin | 05:20
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Lu/Ma : V1 de 23h00 à 05h05 / V2 de 23h30 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794639 (76') V2 : 794541/0 (10') Ve/Sa : V1 : 6279 (36') / 9837/6 (47') V2 : 9706 (207') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ma/Me : V1 de 23h00 à 05h05 / V2 de 23h30 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794639 (76') V2 : 794541/0 (10') Ve/Sa : V1 : 6279 (36') / 9837/6 (47') V2 : 9706 (207') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Me/Je : V1 de 23h00 à 05h05 / V2 de 23h30 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794639 (76') V2 : 794541/0 (10') Ve/Sa : V1 : 6279 (36') / 9837/6 (47') V2 : 9706 (207') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Je/Ve : V1 de 23h00 à 05h05 / V2 de 23h30 à 04h55 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794639 (76') V2 : 794541/0 (10') Ve/Sa : V1 : 6279 (36') / 9837/6 (47') V2 : 9706 (207') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:55
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ve/Sa : V1 de 23h00 à 05h05 / V2 de 23h05 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 794639 (76') V2 : 794541/0 (10') Ve/Sa : V1 : 6279 (36') / 9837/6 (47') V2 : 9706 (207') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Vendredi | 23:00 | Samedi_Fin | 05:05
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Lu/Ma : Voie B de 20h45 à 05h15 / V1 et V2 de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Lundi | 20:45 | Mardi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ma/Me : Voie B de 20h45 à 05h15 / V1 et V2 de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mardi | 20:45 | Mercredi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Me/Je : Voie B de 20h45 à 05h15 / V1 et V2 de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mercredi | 20:45 | Jeudi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Je/Ve : Voie B de 20h45 à 05h15 / V1 et V2 de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Jeudi | 20:45 | Vendredi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ve/Sa : Voie B de 20h45 à 05h15 / V1 et V2 de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Vendredi | 20:45 | Samedi_Fin | 05:15
VTE CAT+Ballastage Woippy / Hagondange / Uckange | Lorraine | Sévérisé | VTE CAT+Ballastage entre Woippy et Hagondange | Lu : de 09h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 182.788 | 166.89 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 09:30 | Lundi_Fin | 15:30
VTE CAT+Ballastage Woippy / Hagondange / Uckange | Lorraine | Sévérisé | VTE CAT+Ballastage entre Woippy et Hagondange | Ma/Me : de 11h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 182.788 | 166.89 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 11:30 | Mercredi_Fin | 15:30
VTE CAT+Ballastage Woippy / Hagondange / Uckange | Lorraine | Sévérisé | VTE CAT+Ballastage entre Woippy et Hagondange | Me/Je : de 11h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 182.788 | 166.89 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 11:30 | Jeudi_Fin | 15:30
VTE CAT+Ballastage Woippy / Hagondange / Uckange | Lorraine | Sévérisé | VTE CAT+Ballastage entre Woippy et Hagondange | Je/Ve : de 11h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 182.788 | 166.89 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 11:30 | Vendredi_Fin | 15:30
VTE CAT+Ballastage Woippy / Hagondange / Uckange | Lorraine | Sévérisé | VTE CAT+Ballastage entre Woippy et Hagondange | Ve/Sa : de 11h30 à 15h30 | 30' | 180000 | 182.788 | 166.89 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 11:30 | Samedi_Fin | 15:30
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy | Lu/Ma : de 21h45 à 05h05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5516 (285') | 2026-04-20 | 2026-06-13 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:05
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy | Ma/Me : de 21h45 à 05h05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5516 (285') | 2026-04-20 | 2026-06-13 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:05
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy | Me/Je : de 21h45 à 05h05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5516 (285') | 2026-04-20 | 2026-06-13 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:05
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy | Je/Ve : de 21h45 à 05h05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5516 (285') | 2026-04-20 | 2026-06-13 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:05
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy | Ve/Sa : de 21h45 à 05h05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Lu/Ma à Ve/Sa : 5516 (285') | 2026-04-20 | 2026-06-13 | Vendredi | 21:45 | Samedi_Fin | 05:05
Remplacement de pièces P72 Neufmoutiers-en-Brie | LGV SEE | Sévérisé | Remplacements de pièces: Nuit de Ma/Me : remplacement CPM 7212 Nuit de Me/Je : rattrapage | Ma/Me : fenêtre générique de 22h00 à 06h00 | 30' | 226310 | 43.345 | 45.896 | Ma/Me à Me/Je : 9882/3 (77') | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:00
Remplacement de pièces P72 Neufmoutiers-en-Brie | LGV SEE | Sévérisé | Remplacements de pièces: Nuit de Ma/Me : remplacement CPM 7212 Nuit de Me/Je : rattrapage | Me/Je : fenêtre générique de 22h00 à 06h00 | 30' | 226310 | 43.345 | 45.896 | Ma/Me à Me/Je : 9882/3 (77') | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:00
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Macon / Montanay : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/Ma : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ma/Me : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Me/Je : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Je/Ve : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ve/Sa : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Je/Ve : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Ve/Sa : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 05:35
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Lu/Ma : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ma/Me : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Me/Je : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Je/Ve : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ve/Sa : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:10
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Lu/Ma : V1 de 21h30 à 06h20 / V2 de 22h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (20') Ve/Sa : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ma/Me : V1 de 21h30 à 06h20 / V2 de 22h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (20') Ve/Sa : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Me/Je : V1 de 21h30 à 06h20 / V2 de 22h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (20') Ve/Sa : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Je/Ve : V1 de 21h30 à 06h20 / V2 de 22h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (20') Ve/Sa : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:15
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Ve/Sa : V1 de 22h05 à 06h20 / V2 de 23h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Je/Ve : 5358/9 (20') Ve/Sa : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:15
Remplacement de Pièces Massy TGV | LGV AT | Sévérisé | Remplacement Cœur : - N1 : aig 117 voie 4 - N2 : aig 1121 voie 4 | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 05h30 / V2 de 23h10 à 05h30 / V4 de 23h10 à 05h10 | 20' | 431000 | 13.855 | 14.831 | Lu/Ma à Ma/Me : 5358/9 (91') | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:10
Remplacement de Pièces Massy TGV | LGV AT | Sévérisé | Remplacement Cœur : - N1 : aig 117 voie 4 - N2 : aig 1121 voie 4 | Ma/Me : V1 de 22h10 à 05h30 / V2 de 23h10 à 05h30 / V4 de 23h10 à 05h10 | 20' | 431000 | 13.855 | 14.831 | Lu/Ma à Ma/Me : 5358/9 (91') | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:10
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Lu/Ma : de 23h05 à 05h00 | 0' | 745000 | 32.151 | 76.108 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil-Essonnes impossible | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Ma/Me : de 23h05 à 05h00 | 0' | 745000 | 32.151 | 76.108 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil-Essonnes impossible | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Me/Je : de 23h05 à 05h00 | 0' | 745000 | 32.151 | 76.108 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil-Essonnes impossible | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Je/Ve : de 23h05 à 05h00 | 0' | 745000 | 32.151 | 76.108 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil-Essonnes impossible | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Ve/Sa : de 23h05 à 05h00 | 0' | 745000 | 32.151 | 76.108 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil-Essonnes impossible | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Vendredi | 23:05 | Samedi_Fin | 05:00
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 jours & nuits de S17 à S41 (+ WE S38/S39 & S39/S40) | Lu/Ma : V1 + V2 de 08h50 à 15h10 / V1bis de 08h30 à 09h30 / V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Lundi | 08:50 | Mardi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 jours & nuits de S17 à S41 (+ WE S38/S39 & S39/S40) | Ma/Me : V1 + V2 de 08h50 à 15h10 / V1bis de 08h30 à 09h30 / V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mardi | 08:50 | Mercredi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 jours & nuits de S17 à S41 (+ WE S38/S39 & S39/S40) | Me/Je : V1 + V2 de 08h50 à 15h10 / V1bis de 08h30 à 09h30 / V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mercredi | 08:50 | Jeudi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 jours & nuits de S17 à S41 (+ WE S38/S39 & S39/S40) | Je/Ve : V1 + V2 de 08h50 à 15h10 / V1bis de 08h30 à 09h30 / V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Jeudi | 08:50 | Vendredi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 jours & nuits de S17 à S41 (+ WE S38/S39 & S39/S40) | Ve/Sa : V1 + V2 de 08h50 à 15h10 / V1bis de 08h30 à 09h30 / V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Vendredi | 08:50 | Samedi_Fin | 15:10
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Me/Je : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Mercredi | 20:20 | Jeudi_Fin | 06:25
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Je/Ve : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Jeudi | 20:20 | Vendredi_Fin | 06:25
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Ve/Sa : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Vendredi | 20:20 | Samedi_Fin | 06:25
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Lu/Ma : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre St Amour / Dijon impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 10:15 | Mardi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Ma/Me : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre St Amour / Dijon impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 10:15 | Mercredi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Me/Je : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre St Amour / Dijon impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 10:15 | Jeudi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Je/Ve : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre St Amour / Dijon impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 10:15 | Vendredi_Fin | 16:15
RR St Jean de Losne | BFC | Sévérisé | RR St Jean -- UTM SL | Ve/Sa : de 10h15 à 16h15 | 15' | 860000 | 343 | 347 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre St Amour / Dijon impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 10:15 | Samedi_Fin | 16:15
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Lu/Ma : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Ma/Me : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Me/Je : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Je/Ve : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 04:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Ve/Sa : de 22h00 à 04h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 04:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Lu/Ma : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ma/Me : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Me/Je : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Je/Ve : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ve/Sa : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9277 (38') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 21:00 | Samedi_Fin | 06:00
Epuration Neuilly-les-Dijon / Genlis | BFC | Sévérisé | Epuration -- UTM CO | Lu/Ma : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 22h55 à 05h15 | 15' | 850000 | 323 | 328 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6711 (108') V2 : 9234 (115') Ve/Sa : V1 : 6753 (14') / 6715 (66') V2 : 9234 (115') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:15
Epuration Neuilly-les-Dijon / Genlis | BFC | Sévérisé | Epuration -- UTM CO | Ma/Me : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 22h55 à 05h15 | 15' | 850000 | 323 | 328 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6711 (108') V2 : 9234 (115') Ve/Sa : V1 : 6753 (14') / 6715 (66') V2 : 9234 (115') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:15
Epuration Neuilly-les-Dijon / Genlis | BFC | Sévérisé | Epuration -- UTM CO | Me/Je : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 22h55 à 05h15 | 15' | 850000 | 323 | 328 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6711 (108') V2 : 9234 (115') Ve/Sa : V1 : 6753 (14') / 6715 (66') V2 : 9234 (115') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:15
Epuration Neuilly-les-Dijon / Genlis | BFC | Sévérisé | Epuration -- UTM CO | Je/Ve : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 22h55 à 05h15 | 15' | 850000 | 323 | 328 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6711 (108') V2 : 9234 (115') Ve/Sa : V1 : 6753 (14') / 6715 (66') V2 : 9234 (115') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:15
Epuration Neuilly-les-Dijon / Genlis | BFC | Sévérisé | Epuration -- UTM CO | Ve/Sa : V1 de 23h15 à 05h05 / V2 de 22h55 à 05h15 | 15' | 850000 | 323 | 328 | Lu/Ma à Je/Ve : V1 : 6711 (108') V2 : 9234 (115') Ve/Sa : V1 : 6753 (14') / 6715 (66') V2 : 9234 (115') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:15
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Lu/Ma : FI de 22h10 à 23h24, Voies E et F de 22h40 à 05h45, Voies A, C et D de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ma/Me : FI de 22h10 à 23h24, Voies E et F de 22h40 à 05h45, Voies A, C et D de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Me/Je : FI de 22h10 à 23h24, Voies E et F de 22h40 à 05h45, Voies A, C et D de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Je/Ve : FI de 22h10 à 23h24, Voies E et F de 22h40 à 05h45, Voies A, C et D de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ve/Sa : FI de 22h10 à 23h24, Voies E et F de 22h40 à 05h45, Voies A, C et D de 23h20 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 22:10 | Samedi_Fin | 05:45
PAI Argos | BFC | Autre | PAI Argos - UP Tx Tx sur faisceau impair | Fermeture Faisceau Impair de Ma 31/03 | 0' | 830000 | 224 | 226 |  | 2026-03-31 | 2026-04-24
Paramètrage IHM 1 Les Laumes | BFC | Sévérisé fortifié | Paramètrage IHM 1 | OCP de Ve 24/04 | 0' | 830000 | 210 | 313 | Ve/Sa : 6753 (43') / 6768 (71') | 2026-04-24 | 2026-04-25
MES PAI Argos Montbard | BFC | Sévérisé fortifié | Mise en service PAI Argos - UP Tx | OCP de Ve 24/04 | 0' | 830000 | 210 | 314 | Ve/Sa : 6753 (52') / 6768 (65') | 2026-04-24 | 2026-04-26
MES PAI Argos Montbard | BFC | Sévérisé fortifié | Mise en service PAI Argos - UP Tx | Nuits-sous-Ravières Montbard CCR IHM1 jusqu'à 17h15 | 0' | 830000 | 210 | 314 | Ve/Sa : 6753 (52') / 6768 (65') | 2026-04-24 | 2026-04-26
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Lu : | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Montbard / Aisy : V1 de 10h20 à 11h10 / V2R de 10h45 à 12h35 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Blaisy-Bas : V1 + V2 de 10h50 à 11h35 (11h20 le Ve) | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Me et Ve : | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Les Laumes / Verrey : V1 de 09h30 à 15h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 09:30 | Vendredi_Fin | 15:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Lu/Ma : Nuits sous ravières : de 09h50 à 13h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 09:50 | Mardi_Fin | 13:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Ma/Me : Nuits sous ravières : de 09h50 à 13h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 09:50 | Mercredi_Fin | 13:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Me/Je : Nuits sous ravières : de 09h50 à 13h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 09:50 | Jeudi_Fin | 13:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Je/Ve : Nuits sous ravières : de 09h50 à 13h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 09:50 | Vendredi_Fin | 13:10
PAI Montbard | BFC | Sévérisé | PAI essais -- UO Tx | Ve/Sa : Nuits sous ravières : de 09h50 à 13h10 | 15' | 830000 | 210 | 310 | Lu : Montbard / Aisy : V1 : 6703 (4') V2 : 9206 (6') / 9264 (38') / 6702 (62') Blaisy-Bas : 6703 (5') / 9206 (34') / 9264 (65') Me et Ve : V1 : 9261 (18') puis passage des TGV impairs via V1Bis + Lu à Ve : /!\ En cas d'aléas, de 09h50 à 13h10, détournement par LC via St Florentin-Vergigny impossible | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 09:50 | Samedi_Fin | 13:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Lu/Ma : de 08h50 à 15h10 | 0' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 08:50 | Mardi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ma/Me : de 08h50 à 15h10 | 0' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 08:50 | Mercredi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Me/Je : de 08h50 à 15h10 | 0' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 08:50 | Jeudi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Je/Ve : de 08h50 à 15h10 | 0' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 08:50 | Vendredi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ve/Sa : de 08h50 à 15h10 | 0' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 08:50 | Samedi_Fin | 15:10
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Lu/Ma : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Lundi | 23:25 | Mardi_Fin | 05:55
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Ma/Me : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mardi | 23:25 | Mercredi_Fin | 05:55
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Me/Je : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mercredi | 23:25 | Jeudi_Fin | 05:55
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Je/Ve : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Jeudi | 23:25 | Vendredi_Fin | 05:55
Travaux OA TYZIN Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Di/Lu : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Dimanche | 23:25 | Lundi_Fin | 05:55
TIR St Martin-du-Mont / Ambérieu | ALP | Chantier Local | ST Martin du Mont Ambérieu TIR Caténaire 55/06 + 62/30 | Lu : V1 de 11h40 à 12h35 / V2 de 10h20 à 16h05 | 30' | 883000 | 54 | 67 | Lu à Ve : 6492 (15') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 11:40 | Lundi_Fin | 16:05
TIR St Martin-du-Mont / Ambérieu | ALP | Chantier Local | ST Martin du Mont Ambérieu TIR Caténaire 55/06 + 62/30 | Ma/Me : V1 de 11h40 à 12h35 / V2 de 10h20 à 16h15 | 30' | 883000 | 54 | 67 | Lu à Ve : 6492 (15') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 11:40 | Mercredi_Fin | 16:15
TIR St Martin-du-Mont / Ambérieu | ALP | Chantier Local | ST Martin du Mont Ambérieu TIR Caténaire 55/06 + 62/30 | Me/Je : V1 de 11h40 à 12h35 / V2 de 10h20 à 16h15 | 30' | 883000 | 54 | 67 | Lu à Ve : 6492 (15') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 11:40 | Jeudi_Fin | 16:15
TIR St Martin-du-Mont / Ambérieu | ALP | Chantier Local | ST Martin du Mont Ambérieu TIR Caténaire 55/06 + 62/30 | Je : V1 de 11h40 à 12h35 / V2 de 10h20 à 15h55 | 30' | 883000 | 54 | 67 | Lu à Ve : 6492 (15') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 11:40 | Jeudi_Fin | 15:55
TIR St Martin-du-Mont / Ambérieu | ALP | Chantier Local | ST Martin du Mont Ambérieu TIR Caténaire 55/06 + 62/30 | Ve : V1 de 11h40 à 12h35 / V2 de 10h20 à 16h20 | 30' | 883000 | 54 | 67 | Lu à Ve : 6492 (15') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Vendredi | 11:40 | Vendredi_Fin | 16:20
Régalage Pont de Veyle / Bourg en Bresse | ALP | Chantier Local | Pont de veyle BRG Régalage | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 883000 | 3 | 47 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (47') / 9784 (54') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Régalage Pont de Veyle / Bourg en Bresse | ALP | Chantier Local | Pont de veyle BRG Régalage | Ma/Me : de 23h00 à 05h30 | 30' | 883000 | 3 | 47 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (47') / 9784 (54') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:30
Régalage Pont de Veyle / Bourg en Bresse | ALP | Chantier Local | Pont de veyle BRG Régalage | Me/Je : de 23h00 à 05h30 | 30' | 883000 | 3 | 47 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (47') / 9784 (54') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:30
Régalage Pont de Veyle / Bourg en Bresse | ALP | Chantier Local | Pont de veyle BRG Régalage | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 883000 | 3 | 47 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (47') / 9784 (54') | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Lu/Ma : V1 de 22h15 à 04h45 / V2 de 21h10 à 05h20 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ A partir de 22h15, en cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:20
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Ma/Me : V1 de 22h15 à 04h45 / V2 de 21h10 à 05h20 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ A partir de 22h15, en cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:20
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Me/Je : V1 de 22h15 à 04h45 / V2 de 21h10 à 05h20 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ A partir de 22h15, en cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:20
OGE RR Pyrimont-Chanay / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Pyrimont - Bellegarde OGE RR tunnel de paradis | Je/Ve : V1 de 22h15 à 04h45 / V2 de 21h10 à 05h20 | 30' | 890000 | 128.6 | 131.231 | /!\ A partir de 22h15, en cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-29 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:20
OGE RR Tenay / Virieu | ALP | Chantier Local | Tenay Virieu ramassage OGE RR | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h15 à 04h30 | 30' | 890000 | 73 | 88 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:30
OGE RR Tenay / Virieu | ALP | Chantier Local | Tenay Virieu ramassage OGE RR | Ma/Me : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h15 à 04h30 | 30' | 890000 | 73 | 88 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:30
OGE RR Tenay / Virieu | ALP | Chantier Local | Tenay Virieu ramassage OGE RR | Je/Ve : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h15 à 04h30 | 30' | 890000 | 73 | 88 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 04:30
OGE RR Tenay / Virieu | ALP | Chantier Local | Tenay Virieu ramassage OGE RR | Me/Je : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h35 à 04h30 | 30' | 890000 | 73 | 88 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:30
RR Ambérieu / Culoz | ALP | Chantier Local | Ambérieu Culoz RR | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h15 à 04h30 | 30' | 890000 | 54 | 99 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:30
RR Ambérieu / Culoz | ALP | Chantier Local | Ambérieu Culoz RR | Ma/Me : V1 de 22h10 à 04h50 / V2 de 22h15 à 04h30 | 30' | 890000 | 54 | 99 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Ambérieu / Culoz impossible | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:30
TELT St Michel / Modane | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Lu et Me : V1 de 09h20 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ve : Banalisation des TGV sur zone | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Lundi | 09:20 | Mercredi_Fin | 16:30
TELT St Michel / Modane | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Ma : V2 de 09h35 à 16h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ve : Banalisation des TGV sur zone | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Mardi | 09:35 | Mardi_Fin | 16:00
TELT St Michel / Modane | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Je : V2 de 11h20 à 16h00 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ve : Banalisation des TGV sur zone | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Jeudi | 11:20 | Jeudi_Fin | 16:00
TELT St Michel / Modane | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean St Michel | Ve : V1 de 09h20 à 16h30 | 30' | 900000 | 200 | 233 | Lu à Ve : Banalisation des TGV sur zone | 2026-01-19 | 2026-05-01 | Vendredi | 09:20 | Vendredi_Fin | 16:30
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Lu/Ma : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') / 6949/8 (88') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Ma/Me : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') / 6949/8 (88') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Me/Je : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') / 6949/8 (88') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Sévérisé | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Je/Ve : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951/0 (57') / 6949/8 (88') | 2026-01-11 | 2026-04-24 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 05:35
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Lu/Ma : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9781 (63') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Ma/Me : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9781 (63') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Me/Je : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9781 (63') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Je/Ve : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Je/Ve : 9789 (3') / 9781 (63') / 9784 (102') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:05 | Vendredi_Fin | 06:50
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Lu/Ma : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Me/Je : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Je/Ve : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Je/Ve : 6951 (48') / 6949 (104') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:00