## S18-2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé | RAV PRS42 | Me/Je : V1 de 21h33 à 06h21 / V2 de 22h44 à 06h13 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Me/Je : 5358/9 (23') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mercredi | 21:33 | Jeudi_Fin | 06:13
Remplacement pièce PRCI 23 Beugnâtre | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement pièce 2303 PRCI 23 voie 1 et 2 KM 143,321 Nuit Ma / Me | Ma/Me : fenêtre générique de 23h00 à 05h00 | 0' | 226000 | 143 | 149 | Ma/Me : 9882/3 (76') | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Remplacement pièce PRCI 27 Oignies | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement pièce 2709 PRCI 27 voie 1 et 2 KM 182,539 Nuit Lu / Ma | Lu/Ma : fenêtre générique de 23h00 à 05h00 | 0' | 226000 | 182 | 193.9 | Lu/Ma : 9882/3 (62') | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
Woippy/Metz : Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Di/Lu : de 23h50 à 03h40 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Di/Lu : 9896/7 (38') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Dimanche | 23:50 | Lundi_Fin | 03:40
Thionville : Soudure | Lorraine | Sévérisé | Soudure en gare de Thionville | Di/Lu : de 23h30 à 05h00 | 30' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Di/Lu : 9896/7 (5') | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:00
B2N Ribeauvillé / Colmar | Rhénan | Chantier Local | B2N | Lu/Ma : V1 de 00h15 à 05h10 / V2 de 23h00 à 05h10 | 15' | 115000 | 54 | 66 | Lu/Ma : 9897/6 (78') | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 05:10
B2N Ribeauvillé / Colmar | Rhénan | Chantier Local | B2N | Ma/Me : V1 de 23h00 à 05h30 / V2 de 00h10 à 04h45 | 15' | 115000 | 54 | 66 | Ma/Me : 9897/6 (148') | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 04:45
B2N Ribeauvillé / Colmar | Rhénan | Chantier Local | B2N | Me/Je : V1 de 23h00 à 05h30 / V2 de 00h10 à 05h00 | 15' | 115000 | 54 | 66 | Me/Je : 9897/6 (148') | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Chantier AdV Chasse-sur-Rhône Poste 1 | Rhodanien | Chantier Local | Paris - Marseille 1/2ferrure AdV 111 + Bois AdV 103 & 107 + Ballast BigBag | Di/Lu : de 22h40 à 04h00 | 30' | 830000 | 522 | 532 |  | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Dimanche | 22:40 | Lundi_Fin | 04:00
Ballastage Bourgoin / St André le gaz | Rhodanien | Chantier Local | Ballastage entre Bourgoin et Saint André le gaz | Lu/Ma : V1 de 23h05 à 05h25 / V2 de 22h45 à 05h00 | 30' | 905000 | 42 | 61 | Lu/Ma : V1 : 6927 (88') V2 : 6986 UM avec 9250 (99') | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 05:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Lu/Ma : RAV de Mouchard de 21h00 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Je/Ve : RAV de Mouchard de 21h00 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 06:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ma/Me : Boujailles / Frasne : de 22h00 à 04h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 04:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Me/Je : Les Longevilles-Rochejean / Vallorbe : de 21h30 à 04h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 04:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ve/Sa et Sa/Di : OCP NEXTEO | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Di/Lu : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Je/Ve : 9277 (38') Ma/Me : 9277 (76') Me/Je : 9277 (32') Ve/Sa et Sa/Di : 9269 / 9277 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : Longeray Leaz / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') |  |  | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : Longeray Leaz / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') |  |  | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : Longeray Leaz / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') |  |  | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : Longeray Leaz / La Plaine de 23h20 à 05h20 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') |  |  | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:20
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : OCP NEXTO | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123')
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : OCP NEXTO | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123')
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : travaux tunnels Brion / Bellegarde de 23h05 à 06h50 | 0' |  |  |  | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') Ve/Sa à Sa/Di : 9789 et 9781 supprimés suite OCP NEXTEO Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') |  |  | Dimanche | 23:05 | Lundi_Fin | 06:50
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = 9203 et 9219 ne tolèront aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | Lu à Je : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage Ve à Sa : 9203 / 9213 / 9219 origine PE suite OCP NEXTEO à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage Di : 9203 / 9211 origine PE suite OCP NEXTEO / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Lu/Ma : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Me/Je : 6689/8 (31') Ma/Me + Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:35
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Me/Je : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Me/Je : 6689/8 (31') Ma/Me + Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:35
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ma/Me : de 22h10 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Me/Je : 6689/8 (31') Ma/Me + Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:35
GPA St Romain en Gier | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Je/Ve : de 22h10 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma + Me/Je : 6689/8 (31') Ma/Me + Je/Ve : 6689/8 (41') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:35
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance OA/OT (Tx curage) GOP LR | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Lu/Ma : de 08h40 à 16h00 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Lundi | 08:40 | Mardi_Fin | 16:00
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Ma/Me : de 08h40 à 16h00 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mardi | 08:40 | Mercredi_Fin | 16:00
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Me/Je : de 08h40 à 16h00 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mercredi | 08:40 | Jeudi_Fin | 16:00
Maintenance La Voulte / Le Teil | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance CAT (VTE) Maintenance OA/OT ( PF5) | Je/Ve : de 08h40 à 16h00 | 30' | 800000 | 635.47 | 663.718 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Jeudi | 08:40 | Vendredi_Fin | 16:00
OGE RR DA Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
OGE RR DA Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
OGE RR DA Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
OGE RR DA Tournon / La Voulte | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 603.513 | 634.518 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
OGE RR DA Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
OGE RR DA Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
OGE RR DA Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
OGE RR DA Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan OGE RR DA | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
ERGI-RRI HP St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 Interception simultanée V1bis & V2bis Lu/Ma à Ve/Sa de 22h40 à 06h05 Interception simultanée V1 & V2 Lu/Ma à Ve/Sa de 21h30 à 06h10 | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 Interception simultanée V1bis & V2bis Lu/Ma à Ve/Sa de 22h40 à 06h05 Interception simultanée V1 & V2 Lu/Ma à Ve/Sa de 21h30 à 06h10 | Ma/Me : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 Interception simultanée V1bis & V2bis Lu/Ma à Ve/Sa de 22h40 à 06h05 Interception simultanée V1 & V2 Lu/Ma à Ve/Sa de 21h30 à 06h10 | Me/Je : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 06:05
ERGI-RRI HP St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Sévérisé fortifié | RRI entre St Germain au mont d'or et Collonges Tvx prépa S17 à S22 Tvx principaux de S23 à S29 Tvx confortatifs S30 à S31 Interception simultanée V1bis & V2bis Lu/Ma à Ve/Sa de 22h40 à 06h05 Interception simultanée V1 & V2 Lu/Ma à Ve/Sa de 21h30 à 06h10 | Je/Ve : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 15' | 830000 | 479,240 | 499,000 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:05
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central OCP | OCP de Je 30/04 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Je/Ve : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central OCP | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central OCP | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon RVB V2 + Drain central OCP | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Lu/Ma : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Ma/Me : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Me/Je : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Je/Ve : V1 + V2 de 21h30 à 06h10 / V1bis + V2bis de 22h40 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 22h40, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:05
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Lu/Ma : de 21h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (74') | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Lundi | 21:45 | Mardi_Fin | 05:00
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Ma/Me : de 21h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (74') | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mardi | 21:45 | Mercredi_Fin | 05:00
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Me/Je : de 21h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (74') | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Mercredi | 21:45 | Jeudi_Fin | 05:00
Abaissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement vitesse Donzère | Je/Ve : de 21h45 à 05h00 | 30' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Je/Ve : 6195 (74') | 2026-04-20 | 2026-05-10 | Jeudi | 21:45 | Vendredi_Fin | 05:00
CCR5 Chasse-sur-Rhône | Rhodanien | Chantier Local | Essais et basculage CdV à Chasse | Lu/Ma : de 22h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 529.696 | 533.169 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Lundi | 22:50 | Mardi_Fin | 05:00
CCR5 Chasse-sur-Rhône | Rhodanien | Chantier Local | Essais et basculage CdV à Chasse | Ma/Me : de 22h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 529.696 | 533.169 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Mardi | 22:50 | Mercredi_Fin | 05:00
CCR5 Chasse-sur-Rhône | Rhodanien | Chantier Local | Essais et basculage CdV à Chasse | Me/Je : de 22h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 529.696 | 533.169 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Mercredi | 22:50 | Jeudi_Fin | 05:00
CCR5 Chasse-sur-Rhône | Rhodanien | Chantier Local | Essais et basculage CdV à Chasse | Je/Ve : de 22h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 529.696 | 533.169 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Jeudi | 22:50 | Vendredi_Fin | 05:00
CCR5 Chasse-sur-Rhône | Rhodanien | Chantier Local | Essais et basculage CdV à Chasse | Ve/Sa : de 22h50 à 05h00 | 30' | 830000 | 529.696 | 533.169 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Gauche impossible | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Vendredi | 22:50 | Samedi_Fin | 05:00
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Lu/Ma : de 22h00 à 05h25 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (48') / 6634 (66') Je /Ve : 792537 (43') / 792527 (48') / 792073/2 (64') / 32634 (67') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:25
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Ma/Me : de 22h00 à 05h25 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (48') / 6634 (66') Je /Ve : 792537 (43') / 792527 (48') / 792073/2 (64') / 32634 (67') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:25
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Me/Je : de 22h00 à 05h25 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (48') / 6634 (66') Je /Ve : 792537 (43') / 792527 (48') / 792073/2 (64') / 32634 (67') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:25
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Je/Ve : de 22h00 à 05h25 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (48') / 6634 (66') Je /Ve : 792537 (43') / 792527 (48') / 792073/2 (64') / 32634 (67') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:25
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Lu/Ma : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma + Je/Ve : 9896/7 (82') Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (117') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Je/Ve : de 23h00 à 05h30 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma + Je/Ve : 9896/7 (82') Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (117') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ma/Me : de 23h35 à 04h45 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma + Je/Ve : 9896/7 (82') Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (117') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mardi | 23:35 | Mercredi_Fin | 04:45
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Me/Je : de 23h35 à 04h45 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma + Je/Ve : 9896/7 (82') Ma/Me à Me/Je : 9896/7 (117') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mercredi | 23:35 | Jeudi_Fin | 04:45
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Lu/Ma : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Je/Ve : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Me/Je / 9223 (85') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Ma/Me : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Je/Ve : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Me/Je / 9223 (85') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Me/Je : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Je/Ve : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Me/Je / 9223 (85') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Je/Ve : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Je/Ve : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Me/Je / 9223 (85') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 488,430 au km 485+188 V1 | Ve/Sa : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Je/Ve : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Me/Je / 9223 (85') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:40
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Lu/Ma : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ma/Me : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Me/Je : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Je/Ve : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:55 | Vendredi_Fin | 05:10
BAL Moret - Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ve/Sa : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 |  | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Vendredi | 23:55 | Samedi_Fin | 05:10
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Lu/Ma : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ma/Me : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Me/Je : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Je/Ve : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ve/Sa : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:30
ITC inductrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Lu/Ma : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma + Me/Je : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Ma/Me : 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
ITC inductrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Ma/Me : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma + Me/Je : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Ma/Me : 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
ITC inductrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Me/Je : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma + Me/Je : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Ma/Me : 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
ITC inductrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Je/Ve : OCP NEXTEO à partir de 23h15 jusqu'au 03/05 à 12 h00 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma + Me/Je : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Ma/Me : 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 23:15
ITC inductrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Coté Combs / Villeneuve : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma + Me/Je : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Ma/Me : 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15
RR Stade 3 de V2Racc GCE Juvisy / Corbeil Essonnes | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Lu/Ma : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil Essonnes et Juvisy impossible | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Lundi | 23:45 | Mardi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE Juvisy / Corbeil Essonnes | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Ma/Me : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil Essonnes et Juvisy impossible | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Mardi | 23:45 | Mercredi_Fin | 04:25
RR Stade 3 de V2Racc GCE Juvisy / Corbeil Essonnes | PSE | Sévérisé | RR Stade 3 de V2Racc GCE | Me/Je : de 23h45 à 04h25 | 0' | 745000 | 21.129 | 32.367 | /!\ En cas d'aléas, détournement via Corbeil Essonnes et Juvisy impossible | 2026-04-07 | 2026-04-30 | Mercredi | 23:45 | Jeudi_Fin | 04:25
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (22') / 6129 (73') Je/Ve : 6137 (0') / 5125 (57') Ve/Sa : 32958/9 (84') /!\ à partir de 00h10 (00h45 nuit de Je/Ve), contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (22') / 6129 (73') Je/Ve : 6137 (0') / 5125 (57') Ve/Sa : 32958/9 (84') /!\ à partir de 00h10 (00h45 nuit de Je/Ve), contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (22') / 6129 (73') Je/Ve : 6137 (0') / 5125 (57') Ve/Sa : 32958/9 (84') /!\ à partir de 00h10 (00h45 nuit de Je/Ve), contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ve/Sa : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (22') / 6129 (73') Je/Ve : 6137 (0') / 5125 (57') Ve/Sa : 32958/9 (84') /!\ à partir de 00h10 (00h45 nuit de Je/Ve), contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Vendredi | 00:10 | Samedi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Je/Ve : de 00h45 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (22') / 6129 (73') Je/Ve : 6137 (0') / 5125 (57') Ve/Sa : 32958/9 (84') /!\ à partir de 00h10 (00h45 nuit de Je/Ve), contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Jeudi | 00:45 | Vendredi_Fin | 04:45
VG Caténaire Miramas / Vitrolles | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Lu/Ma : de 23h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 04:40
VG Caténaire Miramas / Vitrolles | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Ma/Me : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 04:40
VG Caténaire Miramas / Vitrolles | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Me/Je : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 04:40
VG Caténaire Miramas / Vitrolles | PACA | Sévérisé | VG Caténaire entre Miramas et Pas Des Lanciers | Je/Ve : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 828 | 837.5 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 04:40
Bourrage B2N Miramas / Rognac | PACA | Sévérisé | Bourrage B2N entre Miramas et Rognac | Lu/Ma : de 23h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 809 | 834.2 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 04:40
Bourrage B2N Miramas / Rognac | PACA | Sévérisé | Bourrage B2N entre Miramas et Rognac | Ma/Me : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 809 | 834.2 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 04:40
Bourrage B2N Miramas / Rognac | PACA | Sévérisé | Bourrage B2N entre Miramas et Rognac | Me/Je : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 809 | 834.2 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 04:40
Bourrage B2N Miramas / Rognac | PACA | Sévérisé | Bourrage B2N entre Miramas et Rognac | Je/Ve : de 22h30 à 04h40 | 30' | 830000 | 809 | 834.2 | /!\ En cas d'aléas, détournement par via Pas-des-Lanciers impossible | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 04:40
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Lu/Ma : de 22h15 à 04h45 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma + Me/Je : 6195 (32') Ma/Me : 6195 (52') Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 04:45
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Me/Je : de 22h15 à 04h45 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma + Me/Je : 6195 (32') Ma/Me : 6195 (52') Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 04:45
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ma/Me : de 22h35 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma + Me/Je : 6195 (32') Ma/Me : 6195 (52') Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 22:35 | Mercredi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Je/Ve : de 23h00 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma + Me/Je : 6195 (32') Ma/Me : 6195 (52') Je/Ve : 6195 (77') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 04:30
Chantier Gop RVB Bourg St Andéol / Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | S30 2027 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
Chantier Gop RVB Bourg St Andéol / Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | S30 2027 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
Chantier Gop RVB Bourg St Andéol / Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | S30 2027 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
Chantier Gop RVB Bourg St Andéol / Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | S30 2027 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Lu/Ma : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 23h30 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Je/Ve : V1 : 6279 (6') / 9837/6 (17') V2 : 9706 (202') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:05
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ma/Me : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 23h30 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Je/Ve : V1 : 6279 (6') / 9837/6 (17') V2 : 9706 (202') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:05
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Me/Je : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 23h30 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Je/Ve : V1 : 6279 (6') / 9837/6 (17') V2 : 9706 (202') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:05
Chantier Ouvrage d'Art Montpellier St Roch / Lattes | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Je/Ve : V1 de 22h30 à 05h05 / V2 de 23h00 à 05h05 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Je/Ve : V1 : 6279 (6') / 9837/6 (17') V2 : 9706 (202') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:05
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Lu/Ma : de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ma/Me : de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Me/Je : de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Je/Ve : de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Jeudi | 23:30 | Vendredi_Fin | 05:15
Remplacement JIC : Thionville / Bettembourg | Lorraine | Sévérisé | Remplacement de JIC entre Thionville et Bettembourg | Lu/Ma : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Lundi | 23:40 | Mardi_Fin | 05:25
Remplacement JIC : Thionville / Bettembourg | Lorraine | Sévérisé | Remplacement de JIC entre Thionville et Bettembourg | Ma/Me : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Mardi | 23:40 | Mercredi_Fin | 05:25
Remplacement JIC : Thionville / Bettembourg | Lorraine | Sévérisé | Remplacement de JIC entre Thionville et Bettembourg | Me/Je : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Mercredi | 23:40 | Jeudi_Fin | 05:25
Remplacement JIC : Thionville / Bettembourg | Lorraine | Sévérisé | Remplacement de JIC entre Thionville et Bettembourg | Je/Ve : de 23h40 à 05h25 | 30' | 180000 | 189.157 | 194.98 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (5') | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Jeudi | 23:40 | Vendredi_Fin | 05:25
Woippy/Metz : Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Lu/Ma : de 23h30 à 04h30 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (18') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 04:30
Woippy/Metz : Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Ma/Me : de 23h30 à 04h30 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (18') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 04:30
Woippy/Metz : Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Me/Je : de 23h30 à 04h30 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (18') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 04:30
Woippy/Metz : Incorporation + remplacement 1/2 aig et cœur | Lorraine | Sévérisé | Incorporation et ferrures 4404a, 4403b, 4401a+Incorporation et remplacement 1/2 aig + cœur BO E Entre Woippy et Metz | Je/Ve : de 23h30 à 04h30 | 30' | 180000 | 157.7 | 160.245 | Lu/Ma à Je/Ve : 9896/7 (18') | 2026-04-26 | 2026-05-08 | Jeudi | 23:30 | Vendredi_Fin | 04:30
Nancy : Massification travaux | Lorraine | Sévérisé fortifié | Massification travaux en gare de Nancy Bulle travaux SE | OCP de Sa 02/05 | 15' | 70000 | 364 | 353.242 | Sa : 5537/6 (34') | 2026-05-02 | 2026-05-03
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Section Macon / Montanay : | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Lu/Ma : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ma/Me : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Me/Je : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Je/Ve : V1 en grand de 22h05 à 07h15 / Simultanée de 23h00 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Je/Ve : V1 en grand de 22h05 à 07h40 / Simultanée de 22h05 à 05h35 | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 05:35
RB Montanay | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RB Nord Satolas de la S5 à la S18 | Ve/Sa : Chantier travaillé par l'infrapôle ? | 15' | 752000 | 363 | 408 | Lu/Ma à Me/Je : 6633 (0') / 794005 (13') Lu/Ma / 9844/5 (21') / 744061 (36') Ma/Me à Je/Ve / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6927 (73') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6986 UM avec 9250 (93') / 6951 (94') / 6634 (103') / 6132 (116') / 6180 (123') / 6260 (150') Je/Ve : 6137 (0') banalisé V2 / 6633 (0') / 6929 (13') / 9844/5 (21') / 6953 (39') / 6227 (40') / 6129 (45') / 5338/9 (49') / 6689 (82') / 9706 (82') / 6279 (87') / 6951 (94') / 6986 UM avec 9250 (93') / 34634 (108') / 6132 (116') / 6180 (128') / 6260 (150') Ve/Sa : attente retour Réseau | 2026-01-26 | 2026-05-02
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Lu/Ma : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ma/Me : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Me/Je : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Je/Ve : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:10
Remplacement des appareils de voies Oignies / Sainghin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ve/Sa : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:10
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Je/Ve : V1 de 21h20 à 07h50 / V2 de 22h43 à 07h05 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 07:05
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Ve/Sa : V1 de 20h40 à 07h50 / V2 de 22h43 à 07h05 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 20:40 | Samedi_Fin | 07:05
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Sa/Di : V1 de 19h30 à 10h30 / V2 de 19h30 à 10h30 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Samedi | 19:30 | Dimanche_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Di/Lu : V1 de 00h00 à 05h00 / V2 de 00h00 à 05h00 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Dimanche | 00:00 | Lundi_Fin | 05:00
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Je/Ve : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Ve/Sa : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 21:20 | Samedi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Sa/Di : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Samedi | 21:20 | Dimanche_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 1 - Aig 4221b (voie 1) | Di/Lu : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (10') Ve/Sa et Sa/Di : 5358/9 détourné LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Dimanche | 21:20 | Lundi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 Dégarnissage voie 1 | Lu/Ma : V1 de 22h10 à 06h10 / V2 à 22h45 à 05h00 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Ma/Me : 5358/9 (60') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:00
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 Dégarnissage voie 1 | Ma/Me : V1 de 22h10 à 06h10 / V2 à 22h45 à 05h00 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Lu/Ma à Ma/Me : 5358/9 (60') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Lu/Ma : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Ma/Me : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Me/Je : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:00
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma : V1 + V2 de 08h50 à 15h10, V1bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10, V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Lundi | 08:50 | Mardi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me : V1 + V2 de 08h50 à 15h10, V1bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10, V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mardi | 08:50 | Mercredi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Me/Je : V1 + V2 de 08h50 à 15h10, V1bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10, V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mercredi | 08:50 | Jeudi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve : V1 + V2 de 08h50 à 15h10, V1bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10, V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Jeudi | 08:50 | Vendredi_Fin | 15:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa : V1 + V2 de 08h50 à 15h10, V1bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10, V2bis de 08h25 à 09h25 + 14h10 à 15h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Vendredi | 08:50 | Samedi_Fin | 15:10
MES NEXTEO AGV/PPBD | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | MES AGV PPBD | OCP de Je 30/04 | 0' | 830000 | 0 | 17.09 | Je/Ve : 794381 (7') => réut du 6180 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6680/1 et W 794237 assurant 6904/5 sur J+1 6180 (15') => réut du 6175 et acheminé en 794381 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 794395 (16') => réut des 6708 et 6494 et correspond au W d’acheminement des rames (PLY/MVC) du 6936/7 / 9247 sur J+1 794389 (22') => réut du 6260 et correspond au W d’acheminement des rames du W 744273 (MVC/RYT) assurant 34172/3 sur J+1 6260 (25') => réut du 6229 et acheminé en 794389 (PLY/MVC) afin d'assurer PDT sur J+1 9234 (31') => réut du 9213 | 2026-04-30 | 2026-04-03
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Lu/Ma : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 20:20 | Mardi_Fin | 06:25
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Ma/Me : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 20:20 | Mercredi_Fin | 06:25
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Me/Je : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 20:20 | Jeudi_Fin | 06:25
Réfection PN3 Montferrand | BFC | Sévérisé | Réfection PN3 -- UTM FC | Je/Ve : V1 de 20h20 à 06h00 / V2 de 21h10 à 06h25 | 15' | 871000 | 2 | 3 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Arc et Senans / Franois via Byans impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Jeudi | 20:20 | Vendredi_Fin | 06:25
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Lu/Ma : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Ma/Me : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Je/Ve : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Jeudi | 23:00 | Vendredi_Fin | 05:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Lu/Ma : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ma/Me : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Me/Je : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Je/Ve : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Je/Ve : 9277 (38') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 06:00
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Lu/Ma : V1 de 22h05 à 05h25 / V2 de 23h15 à 05h25 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 23h15, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 05:25
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Ma/Me : V1 de 22h05 à 05h25 / V2 de 23h15 à 05h25 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 23h15, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 05:25
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Me/Je : V1 de 22h05 à 05h25 / V2 de 23h15 à 05h25 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 23h15, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 05:25
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Je/Ve : V1 de 22h30 à 05h30 / V2 de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, à partir de 23h15, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Jeudi | 22:30 | Vendredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Lu/Ma : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Ma/Me : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:45
APMR Chalon | BFC | Sévérisé | APMR Chalon - UP Tx | Me/Je : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 380 | 385 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:45
Epuration V2 Chagny | BFC | Sévérisé | Epuration V2 Chagny -- UTM SL | Lu/Ma : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 365 | 367 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:45
Epuration V2 Chagny | BFC | Sévérisé | Epuration V2 Chagny -- UTM SL | Ma/Me : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 365 | 367 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:45
Epuration V2 Chagny | BFC | Sévérisé | Epuration V2 Chagny -- UTM SL | Me/Je : de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 365 | 367 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Chalon sur Saône impossible | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:45
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Lu/Ma : V1+ V2 de 08h50 à 15h10, V1Bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 08:50 | Mardi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ma/Me : V1+ V2 de 08h50 à 15h10, V1Bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 08:50 | Mercredi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Me/Je : V1+ V2 de 08h50 à 15h10, V1Bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 08:50 | Jeudi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Je/Ve : V1+ V2 de 08h50 à 15h10, V1Bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Jeudi | 08:50 | Vendredi_Fin | 15:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ve/Sa : V1+ V2 de 08h50 à 15h10, V1Bis de 08h30 à 09h30 + de 14h10 à 15h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Vendredi | 08:50 | Samedi_Fin | 15:10
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Lu/Ma : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Lundi | 23:25 | Mardi_Fin | 05:55
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Ma/Me : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mardi | 23:25 | Mercredi_Fin | 05:55
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Me/Je : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mercredi | 23:25 | Jeudi_Fin | 05:55
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Je/Ve : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Jeudi | 23:25 | Vendredi_Fin | 05:55
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Di/Lu : de 23h25 à 05h55 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Dimanche | 23:25 | Lundi_Fin | 05:55
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Lu/Ma : de 22h15 à 05h15 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:15
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Ma/Me : de 22h15 à 05h15 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:15
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Me/Je : de 22h15 à 05h15 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:15
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Je/Ve : de 22h15 à 05h15 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:15
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Di/Lu : de 22h15 à 05h15 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Dimanche | 22:15 | Lundi_Fin | 05:15
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Lu/Ma : V1 de 22h20 à 05h50 / V2 de 21h20 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') / 6925 (127') V2 : 6928 (9') / 6924 (130') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Ma/Me : V1 de 22h20 à 05h50 / V2 de 21h20 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') / 6925 (127') V2 : 6928 (9') / 6924 (130') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Me/Je : V1 de 22h20 à 05h50 / V2 de 21h20 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') / 6925 (127') V2 : 6928 (9') / 6924 (130') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Di/Lu : V1 de 23h00 à 05h50 / V2 de 21h15 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') / 6925 (127') V2 : 6928 (9') / 6924 (130') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Dimanche | 23:00 | Lundi_Fin | 05:35
BML St André le Gaz / Rives | ALP | Chantier Local | BML 3N | Lu/Ma : : V1 de 22h25 à 05h20 / V2 de 22h00 à 05h35 | 30' | 905000 | 63 | 94.6 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (31') / 6925 (92') V2 : 6924 (158') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Lundi | 22:25 | Mardi_Fin | 05:35
BML St André le Gaz / Rives | ALP | Chantier Local | BML 3N | Ma/Me : : V1 de 22h25 à 05h20 / V2 de 22h00 à 05h35 | 30' | 905000 | 63 | 94.6 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (31') / 6925 (92') V2 : 6924 (158') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mardi | 22:25 | Mercredi_Fin | 05:35
BML St André le Gaz / Rives | ALP | Chantier Local | BML 3N | Me/Je : : V1 de 22h25 à 05h20 / V2 de 22h00 à 05h35 | 30' | 905000 | 63 | 94.6 | Lu/Ma à Me/Je : V1 : 6927 (31') / 6925 (92') V2 : 6924 (158') | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Mercredi | 22:25 | Jeudi_Fin | 05:35
OGE RR Longeray Leaz / La Plaine | ALP | Chantier Local | OGE RR TVX RR | Lu/Ma : de 23h20 à 05h20 | 30' | 890000 | 148.7 | 149.1 | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') | 2026-03-26 | 2026-05-01 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:20
OGE RR Longeray Leaz / La Plaine | ALP | Chantier Local | OGE RR TVX RR | Ma/Me : de 23h20 à 05h20 | 30' | 890000 | 148.7 | 149.1 | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') | 2026-03-26 | 2026-05-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:20
OGE RR Longeray Leaz / La Plaine | ALP | Chantier Local | OGE RR TVX RR | Me/Je : de 23h20 à 05h20 | 30' | 890000 | 148.7 | 149.1 | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') | 2026-03-26 | 2026-05-01 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:20
OGE RR Longeray Leaz / La Plaine | ALP | Chantier Local | OGE RR TVX RR | Je/Ve : de 23h20 à 05h20 | 30' | 890000 | 148.7 | 149.1 | Lu/Ma + Me/Je à Je/Ve : 9789 (4') / 9781 (124') Ma/Me : 9781 (124') | 2026-03-26 | 2026-05-01 | Jeudi | 23:20 | Vendredi_Fin | 05:20
OGE RR Culoz / Bellegarde | ALP | Chantier Local | ramassage OGE RR | Lu/Ma : de 22h05 à 04h55 | 30' | 890000 | 122.8 | 126 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 04:55
OGE RR Culoz / Bellegarde | ALP | Chantier Local | ramassage OGE RR | Ma/Me : de 22h05 à 04h55 | 30' | 890000 | 122.8 | 126 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 04:55
OGE RR Culoz / Bellegarde | ALP | Chantier Local | ramassage OGE RR | Me/Je : de 22h05 à 04h55 | 30' | 890000 | 122.8 | 126 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Culoz / Bellegarde impossible | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 04:55
DEB RR Grenoble / Gières | ALP | Chantier Local | Deb RR | Lu/Ma : de 22h15 à 05h15 | 30' | 909903 | 133 | 142 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-26 | 2026-04-30 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:15
DEB RR Grenoble / Gières | ALP | Chantier Local | Deb RR | Ma/Me : de 22h15 à 05h15 | 30' | 909903 | 133 | 142 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-26 | 2026-04-30 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:15
DEB RR Grenoble / Gières | ALP | Chantier Local | Deb RR | Me/Je : de 22h15 à 05h15 | 30' | 909903 | 133 | 142 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-26 | 2026-04-30 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:15
DEB RR Grenoble / Gières | ALP | Chantier Local | Deb RR | Je/Ve : de 22h15 à 05h15 | 30' | 909903 | 133 | 142 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-26 | 2026-04-30 | Jeudi | 22:15 | Vendredi_Fin | 05:15
DEB RR Grenoble / Gières | ALP | Chantier Local | Deb RR | Di/Lu : de 22h15 à 05h15 | 30' | 909903 | 133 | 142 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-04-26 | 2026-04-30 | Dimanche | 22:15 | Lundi_Fin | 05:15
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Lu/Ma : de 22h10 à 05h10 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Ma/Me : de 22h10 à 05h10 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Me/Je : de 22h10 à 05h10 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Je/Ve : de 22h10 à 05h10 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Di/Lu : de 22h10 à 05h10 | 30' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Dimanche | 22:10 | Lundi_Fin | 05:10
RAV Aix les Bains | ALP | Chantier Local | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Lu/Ma : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (34') / 6949/8 (88') | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Chantier Local | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Ma/Me : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (34') / 6949/8 (88') | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:35
RAV Aix les Bains | ALP | Chantier Local | Aix-les-Bains RAV Aix travaux principaux Armoire P1 P8 | Me/Je : de 22h40 à 05h35 | 15' | 900000 | 123 | 124 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (34') / 6949/8 (88') | 2026-03-26 | 2026-04-30 | Mercredi | 22:40 | Jeudi_Fin | 05:35
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Lu/Ma : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma + Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Ma/Me : 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Ma/Me : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma + Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Ma/Me : 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Me/Je : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma + Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Ma/Me : 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Di/Lu : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma + Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Ma/Me : 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Dimanche | 23:05 | Lundi_Fin | 06:50
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy Di/Lu : Voies C et D de 22h00 à 06h00 | Lu/Ma : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Di/Lu : 6951/0 (88') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy Di/Lu : Voies C et D de 22h00 à 06h00 | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Di/Lu : 6951/0 (88') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy Di/Lu : Voies C et D de 22h00 à 06h00 | Me/Je : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Di/Lu : 6951/0 (88') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mercredi | 23:20 | Jeudi_Fin | 05:00
OGE RR Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy Di/Lu : Voies C et D de 22h00 à 06h00 | Di/Lu : de 00h00 à 05h30 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Me/Je : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Di/Lu : 6951/0 (88') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Dimanche | 00:00 | Lundi_Fin | 05:30