## S20-2026
Intitulé Chantier | InfPôle | Priorité | Infos Chantier | Type Interception - Horaires donnés à titre indicatif - | Réduction de Planche admissible | CODE_LIGNE | PK_DE | PK_FIN | Sillons Ouvrants | Date Début | Date de fin | Jour | Horaire | Jour_fin | Horaire_fin
Ballastage industrialisé St André le Gaz | ALP | Chantier Local | LuMa: 903000 VU - 63+610 au 65+010 CCTT Romeyere | Lu/Ma : de 22h45 à 04h40 | 30' | 903000 | 63 | 65.1 | Lu/Ma : 6927 (68') | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 04:40
Essais MISTRAL CCR MSE Belfort Montbéliard TGV / Petit Croix | Rhénan | Chantier Local | Gare de Mulhouse Ville : modification du Mistral de Mulhouse et Belfort (commande à distance des Postes). | Di/Lu : "Bulle" sous DATIS de 00h15 à 04h20 | 30' | 14000 | 2 | 3 | Di/Lu : 6715 (73') | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Dimanche | 00:15 | Lundi_Fin | 04:20
Essais MISTRAL CCR MSE Montbéliard / Belfort | Rhénan | Chantier Local | Gare de Mulhouse Ville : modification du Mistral de Mulhouse et Belfort (commande à distance des Postes). | Di/Lu : "Bulle" sous DATIS de 00h15 à 04h20 | 30' | 852000 | 483 | 501 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Belfort / Baumes les Dames impossible | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Dimanche | 00:15 | Lundi_Fin | 04:20
Essais MISTRAL CCR MSE Petit Croix / Mulhouse | Rhénan | Chantier Local | Gare de Mulhouse Ville : modification du Mistral de Mulhouse et Belfort (commande à distance des Postes). | Di/Lu : "Bulle" sous DATIS de 00h15 à 04h20 | 30' | 1000 | 442 | 490 | Di/Lu : 6715 (55') | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Dimanche | 00:15 | Lundi_Fin | 04:20
Essais MISTRAL CCR MSE Mulhouse / St Louis | Rhénan | Chantier Local | Gare de Mulhouse Ville : modification du Mistral de Mulhouse et Belfort (commande à distance des Postes). | Di/Lu : "Bulle" sous DATIS de 00h15 à 04h20 | 30' | 115000 | 102 | 113 | Di/Lu : 9223 (181') | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Dimanche | 00:15 | Lundi_Fin | 04:20
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Lu/Ma : RAV de Mouchard de 21h00 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ma/Me : RAV de Mouchard de 21h00 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Me/Je : RAV de Mouchard de 21h00 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58 |  |  | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Je/Ve : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Ve/Sa : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Sa/Di : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Vallorbe (branche Lausanne) | Suisse | Autre | Travaux Vallorbe | Di/Lu : pas d'info sur travaux CFF | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') Ve/Sa à Di/Lu : Vigiler 9277 passage théorique au PF à 20h58
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Lu/Ma : de 23h05 à 06h50 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:50
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ma/Me : de 23h05 à 06h50 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:50
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Me/Je : de 23h05 à 06h50 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:50
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Di/Lu : de 23h05 à 06h50 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Dimanche | 23:05 | Lundi_Fin | 06:50
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Je/Ve : travaux La Plaine / Genève de 23h45 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Jeudi | 23:45 | Vendredi_Fin | 06:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Ve/Sa : travaux La Plaine / Genève de 23h45 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Vendredi | 23:45 | Samedi_Fin | 06:00
Travaux Bellegarde / La Plaine (branche Genève) | Suisse | Autre | Travaux La Plaine | Sa/Di : travaux La Plaine / Genève de 23h45 à 06h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') Je/Ve à Ve/Sa : 9789 (29') Sa/Di : 9781 (149') |  |  | Samedi | 23:45 | Dimanche_Fin | 06:00
Travaux Bâle 4mk (branche Zurich/Bâle) | Suisse | Autre | Travaux en gare de Bâle Mise au gabarit des tunnels KANNENFELD et SCHUTZENMATT Mise en conformité des gabarits au normes européennes P400 | A partir du 03/11/2025 passage des trains sur une seule voie (VU sur 1,6 kms) = les TGV ne tolère aucun retard (circulation de trains grand Est sur VU avec risque de limitation | 0' |  |  |  | Lu à Di : 9203 / 9211 / 9213 / 9215 / 9219 / 9223 à l'heure pour respect du graphique=> afin de garantir leur passage
OGE RR Givors + B2N ZEP Bloquantes | Rhodanien | Chantier Local | DLRS + B2N sur ZEP bloquantes de Givors Canal | Lu/Ma : de 23h50 à 05h00 | 15' | 750000 | 537 | 539 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (147') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Lundi | 23:50 | Mardi_Fin | 05:00
OGE RR Givors + B2N ZEP Bloquantes | Rhodanien | Chantier Local | DLRS + B2N sur ZEP bloquantes de Givors Canal | Ma/Me : de 23h50 à 05h00 | 15' | 750000 | 537 | 539 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (147') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mardi | 23:50 | Mercredi_Fin | 05:00
OGE RR Givors + B2N ZEP Bloquantes | Rhodanien | Chantier Local | DLRS + B2N sur ZEP bloquantes de Givors Canal | Me/Je : de 23h50 à 05h00 | 15' | 750000 | 537 | 539 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (147') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mercredi | 23:50 | Jeudi_Fin | 05:00
GPA St Romain | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Lu/Ma : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:35
GPA St Romain | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Ma/Me : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:35
GPA St Romain | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Me/Je : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:35
GPA St Romain | Rhodanien | Chantier Local | Moret - LYP GPA St Romain | Je/Ve : de 22h00 à 05h35 | 30' | 750000 | 528.361 | 537.177 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (31') | 2026-03-02 | 2026-06-14 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 05:35
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon | Lu/Ma : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon | Ma/Me : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon | Me/Je : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:30
Tunnel de Couzon | Rhodanien | Sévérisé | Moret Lyon Tunnel de Couzon | Je/Ve : de 22h10 à 05h30 | 15' | 750000 | 521.828 | 528.361 | Lu/Ma à Me/Je : 6689/8 (35') | 2026-03-16 | 2026-06-21 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:30
RVB + assainissement Bourgoin | Rhodanien | Chantier Local | LYP - MSC via GE RVB + assainissement BRG | Lu/Ma : de 22h30 à 05h40 | 30' | 905000 | 27.45 | 44.38 | Lu/Ma à Ma/Me : 6927 (65') / 6986 (85') Me/Je : 6986 (115') | 2026-05-04 | 2026-08-30 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:40
RVB + assainissement Bourgoin | Rhodanien | Chantier Local | LYP - MSC via GE RVB + assainissement BRG | Ma/Me : de 22h30 à 05h40 | 30' | 905000 | 27.45 | 44.38 | Lu/Ma à Ma/Me : 6927 (65') / 6986 (85') Me/Je : 6986 (115') | 2026-05-04 | 2026-08-30 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:40
RVB + assainissement Bourgoin | Rhodanien | Chantier Local | LYP - MSC via GE RVB + assainissement BRG | Me/Je : de 23h00 à 05h10 | 30' | 905000 | 27.45 | 44.38 | Lu/Ma à Ma/Me : 6927 (65') / 6986 (85') Me/Je : 6986 (115') | 2026-05-04 | 2026-08-30 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:10
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan GOP LR | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-24 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan GOP LR | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-24 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan GOP LR | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
Maintenance Le Teil / Pont St Esprit | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan GOP LR | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 30' | 800000 | 665.913 | 698.9 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-04-20 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
PRA St Péray | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PRA STP | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.96 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible |  | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
PRA St Péray | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PRA STP | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.96 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible |  | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
PRA St Péray | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PRA STP | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 605.086 | 632.96 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible |  | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
PRA St Péray | Rhodanien | Sévérisé | Givors - Grezan PRA STP (St Péray) | OCP de Je 14/05 | 15' | 800000 | 605.086 | 632.96 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24
PN37 Peyraud GPA Andance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PN37 + GPA Andance Maintenance CAT (Fluage) | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
PN37 Peyraud GPA Andance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PN37 + GPA Andance Maintenance CAT (Fluage) | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
PN37 Peyraud GPA Andance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PN37 + GPA Andance Maintenance CAT (Fluage) | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
PN37 Peyraud GPA Andance | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan PN37 + GPA Andance Maintenance CAT (Fluage) | Je/Ve : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 575.59 | 601.574 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-02-02 | 2026-05-24 | Jeudi | 08:20 | Vendredi_Fin | 16:20
Maintenance SM Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance SM | Lu/Ma : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.233 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lundi | 08:20 | Mardi_Fin | 16:20
Maintenance SM Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance SM | Ma/Me : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.233 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Mardi | 08:20 | Mercredi_Fin | 16:20
Maintenance SM Peyraud | Rhodanien | Chantier Local | Givors - Grezan Maintenance SM | Me/Je : de 08h20 à 16h20 | 30' | 800000 | 573.87 | 575.233 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite impossible | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Mercredi | 08:20 | Jeudi_Fin | 16:20
Abissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement de vitesse | Lu/Ma : de 22h00 à 05h00 | 15' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (90') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 05:00
Abissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement de vitesse | Ma/Me : de 22h00 à 05h00 | 15' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (90') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Abissement vitesse Donzère | Rhodanien | Chantier Local | PLM Abaissement de vitesse | Me/Je : de 22h00 à 05h00 | 15' | 830000 | 661.131 | 691.06 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (90') | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 05:00
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Lu/Ma : de 21h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (13') / 6669 (30') / 6634 (32') Je /Ve : 6634 (32') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 05:30
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Ma/Me : de 21h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (13') / 6669 (30') / 6634 (32') Je /Ve : 6634 (32') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 05:30
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Me/Je : de 21h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (13') / 6669 (30') / 6634 (32') Je /Ve : 6634 (32') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 05:30
RVB Lyon Perrache | Rhodanien | Sévérisé | PLM RVB LYP | Je/Ve : de 21h30 à 05h30 | 15' | 830000 | 507.089 | 513.351 | Lu/Ma à Me/Je : 792527 (13') / 6669 (30') / 6634 (32') Je /Ve : 6634 (32') | 2026-04-27 | 2026-08-23 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 05:30
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Lu/Ma : de 21h30 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Collonges-Fontaines impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Lundi | 21:30 | Mardi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Ma/Me : de 21h30 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Collonges-Fontaines impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mardi | 21:30 | Mercredi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Me/Je : de 21h30 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Collonges-Fontaines impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Mercredi | 21:30 | Jeudi_Fin | 06:05
RRI BOA PLM St Germain-au-Mont-d'Or / Collonges-Fontaines | Rhodanien | Chantier Local | PLM RRI BOA | Je/Ve : de 21h30 à 06h05 | 30' | 830000 | 491.122 | 499.55 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Collonges-Fontaines impossible | 2026-04-20 | 2026-08-02 | Jeudi | 21:30 | Vendredi_Fin | 06:05
CEM+APRR Villefranche-sur-Saône | Rhodanien | Chantier Local | CEM - épuration JIC en gare de VIS (1) Chantier Tiers APRR A6 (2) | Lu/Ma : de 22h45 à 05h30 | 30' | 830000 | 477 | 484 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-05-11 | 2026-07-19 | Lundi | 22:45 | Mardi_Fin | 05:30
CEM+APRR Villefranche-sur-Saône | Rhodanien | Chantier Local | CEM - épuration JIC en gare de VIS (1) Chantier Tiers APRR A6 (2) | Ma/Me : de 22h45 à 05h30 | 30' | 830000 | 477 | 484 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-05-11 | 2026-07-19 | Mardi | 22:45 | Mercredi_Fin | 05:30
CEM+APRR Villefranche-sur-Saône | Rhodanien | Chantier Local | CEM - épuration JIC en gare de VIS (1) Chantier Tiers APRR A6 (2) | Me/Je : de 22h45 à 05h30 | 30' | 830000 | 477 | 484 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC entre Lyon / Villefranche-sur-Saône impossible | 2026-05-11 | 2026-07-19 | Mercredi | 22:45 | Jeudi_Fin | 05:30
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Lu/Ma : V1 de 00h00 à 05h20 / V2 de 00h10 à 05h10 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (139') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Lundi | 00:00 | Mardi_Fin | 05:10
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Ma/Me : V1 de 00h00 à 05h20 / V2 de 00h10 à 05h10 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (139') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mardi | 00:00 | Mercredi_Fin | 05:10
Régénération caténaire Colmar | Rhénan | Sévérisé | Régénération caténaire en gare de COLMAR | Me/Je : V1 de 00h00 à 05h20 / V2 de 00h10 à 05h10 | 30' | 115000 | 64 | 69 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (139') | 2026-03-02 | 2026-06-27 | Mercredi | 00:00 | Jeudi_Fin | 05:10
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 485,502 au km 481,603 V1 | Lu/Ma : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Ma/Me / 9223 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 22:05 | Mardi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 485,502 au km 481,603 V1 | Ma/Me : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Ma/Me / 9223 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 22:05 | Mercredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 485,502 au km 481,603 V1 | Me/Je : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Ma/Me / 9223 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 485,502 au km 481,603 V1 | Je/Ve : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Ma/Me / 9223 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Jeudi | 22:05 | Vendredi_Fin | 06:40
RR Mulhouse / Altkirch | Rhénan | Sévérisé | Renouvellement de rails du km 485,502 au km 481,603 V1 | Ve/Sa : V1 de 22h05 à 06h40 / V2 de 22h15 à 06h40 | 15' | 1000 | 490.184 | 477 | Lu/Ma à Ve/Sa : 6711 (45') / 9897/6 (80') / 794570 (80') Lu/Ma à Ma/Me / 9223 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Vendredi | 22:05 | Samedi_Fin | 06:40
BAL Moret / Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Lu/Ma : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Lundi | 23:55 | Mardi_Fin | 05:10
BAL Moret / Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Ma/Me : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mardi | 23:55 | Mercredi_Fin | 05:10
BAL Moret / Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Me/Je : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:55 | Jeudi_Fin | 05:10
BAL Moret / Montereau | PSE | Sévérisé | BAL Moret - Montereau (réalisation) | Je/Ve : de 23h55 à 05h10 | 0' | 830000 | 66.78 | 78.627 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Montereau impossible | 2026-01-05 | 2026-07-17 | Jeudi | 23:55 | Vendredi_Fin | 05:10
RAV Voie 19 Melun | PSE | Sévérisé | RAV 133a-125v Montage d'appareil | S20 : de 08h00 à 05h30 | 0' | 830000 | 42 | 45 |  | 2026-05-11 | 2026-05-30
Faisceau C2 du TSEE - RAV de la TJD d'entrée 67N/714 | PSE | Sévérisé | Faisceau C2 du TSEE - RAV de la TJD d'entrée 67N/714 | OCP de Ve 15/05 | 0' | 830000 | 4 | 8 | Ve : 6196, 6627,6634, 6684/5, 6696/7 et 6911 supprimés Sa : 6193, 6198 et 6615 supprimés | 2026-05-15 | 2026-05-17
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Lu/Ma : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ma/Me : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Me/Je : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Je/Ve : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:30
Travaux TSEE VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | PSE | Sévérisé | VOI, RAV 1U+RVB V3 - V5 faisceau RI 1000m | Ve/Sa : voies tete Nord RI, 5RI, 7RI, 9RI, TSEE et V1M de 23h15 à 05h30 | 0' | 830000 | 0.838 | 7.65 |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | Vendredi | 23:15 | Samedi_Fin | 05:30
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Lu/Ma : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Lundi | 00:15 | Mardi_Fin | 04:40
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Ma/Me : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Mardi | 00:15 | Mercredi_Fin | 04:40
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Me/Je : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Mercredi | 00:15 | Jeudi_Fin | 04:40
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Je/Ve : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Jeudi | 00:15 | Vendredi_Fin | 04:40
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Ve/Sa : de 00h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Vendredi | 00:15 | Samedi_Fin | 04:40
ITC industrielle Paris Gare de Lyon | PSE | Sévérisé | ITC inductrielle Plage 2B PARIS VSG VOIE 1 : 23h15 04h40 PARIS VSG VOIE 1BIS: 23h15 04h40 PARIS VSG 1M : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2BIS : 23h15 04h40 VSG PARIS VOIE 2M : 23h15 04h40 KM8 PARIS VOIE 2 : 00h15 04h40 VSG KM8 VOIE 2 : 23h15 04h40 | Coté Combs / Villeneuve : de 23h15 à 04h40 | 0' | 830000 | 0 | 15.49 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9784 (33') / 9706 (57') / 6986 UM avec 9250 (61') / 6634 (67') /!\ A partir de 23h15, en cas d'aléas, détournement via Combs-la-Ville impossible | 2026-04-27 | 2026-05-15
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | OCP N°1 de Je 14/05 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Je/Ve : observation au graphique du 6129 / 5316/7 et 9834/5 non repris au SR projet /!\ accès MSC BV possible exclusivement en US, réduction du débit (E/S par F circ. uniquement, 4 voies courtes accessibles KLMN) ; PIVOS alimenté. | 2026-02-16 | 2026-07-12
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Lu/Ma : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (18') / 6129 (46') /!\ à partir de 00h10, contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Lundi | 00:10 | Mardi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Ma/Me : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (18') / 6129 (46') /!\ à partir de 00h10, contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mardi | 00:10 | Mercredi_Fin | 04:45
RAV ADV Marseille | PACA | Sévérisé fortifié | RAV ADV sur Marseille St Charles | Me/Je : de 00h10 à 04h45 | 15' | 830000 | 860 | 862.05 | Lu/Ma à Me/Je : 5125 (18') / 6129 (46') /!\ à partir de 00h10, contrainte GOV MSC = US impératif au bv de MSC + vigilance sur réserve ADC de MSC si besoin de coupe avant l'arrivée à MSC | 2026-02-16 | 2026-07-12 | Mercredi | 00:10 | Jeudi_Fin | 04:45
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Lu/Ma : de 22h40 à 04h40 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (57') Me/Je : 6195 (107') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 04:40
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Ma/Me : de 22h40 à 04h40 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (57') Me/Je : 6195 (107') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 04:40
APMR Miramas | PACA | Sévérisé | Travaux de GC ADAP Miramas | Me/Je : de 23h30 à 04h30 | 30' | 830000 | 808 | 810 | Lu/Ma à Ma/Me : 6195 (57') Me/Je : 6195 (107') | 2026-01-05 | 2026-06-28 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 04:30
APMR Miramas | PACA | Sévérisé fortifié | OCP APMR Miramas | OCP de Ve 15/05 | 30' | 830000 | 806 | 810 | Ve/Sa : 790281 (80') Sa : 6191 et 6193 terminus Avignon centre / 6194, 6196 et 6198 origine Avignon centre | 2026-04-15 | 2026-04-18
Maintenance CAT Arles / St Martin de Crau | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Arles | Lu/Ma : de 22h10 à 04h50 | 0' | 830000 | 770 | 791 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (40') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 04:50
Maintenance CAT Arles / St Martin de Crau | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Arles | Ma/Me : de 22h10 à 04h50 | 0' | 830000 | 770 | 791 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (40') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 04:50
Maintenance CAT Arles / St Martin de Crau | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Arles | Me/Je : de 22h10 à 04h50 | 0' | 830000 | 770 | 791 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (40') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 04:50
Conformité saison chaude Avignon | PACA | Sévérisé | MOSO conformité Avignon : rempl JIC+RR+ AD | Lu/Ma : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 745 | 746 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 04:50
Conformité saison chaude Avignon | PACA | Sévérisé | MOSO conformité Avignon : rempl JIC+RR+ AD | Ma/Me : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 745 | 746 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 04:50
Conformité saison chaude Avignon | PACA | Sévérisé | MOSO conformité Avignon : rempl JIC+RR+ AD | Me/Je : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 745 | 746 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 04:50
Maintenance CAT Avignon | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Avignon | Lu/Ma : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 740 | 744 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 04:50
Maintenance CAT Avignon | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Avignon | Ma/Me : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 740 | 744 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 04:50
Maintenance CAT Avignon | PACA | Sévérisé | VG + relevé usure + VTE Avignon | Me/Je : de 22h30 à 04h50 | 0' | 830000 | 740 | 744 | Lu/Ma à Me/Je : 6195 (85') | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 04:50
RB / RR Avignonet | MPY | Sévérisé fortifié | Remplacement de ballats et Ouvrage d'art en gare d'Avignonet | OCP de Je 14/05 | 15' | 640000 | 273.291 | 310.33 | Je : 6873 (20') / 6822 (135') attente d'un SR
Chantier Gop Ligne 800000 Bourg St Andéol Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Lu/Ma : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | 2027-08-30 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:00
Chantier Gop Ligne 800000 Bourg St Andéol Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Ma/Me : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | 2027-08-30 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:00
Chantier Gop Ligne 800000 Bourg St Andéol Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Me/Je : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | 2027-08-30 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:00
Chantier Gop Ligne 800000 Bourg St Andéol Nîmes | LR | Sévérisé fortifié | RVB V1 V2 Bourg St Andeol - Nîmes de S18 2026 à S30 2027 | Je/Ve : de 08h00 à 16h00 | 0' | 800000 | 686 | 783.716 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Rive Droite de Bourg St Andéol / Nîmes impossible | 2026-04-27 | 2027-08-30 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:00
Chantier Ouvrage d'Art ASF | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Lu/Ma : V1 de 22h30 à 05h10 / V2 de 23h30 à 05h10 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Me/Je : 9837/6 (17') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:10
Chantier Ouvrage d'Art ASF | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Ma/Me : V1 de 22h30 à 05h10 / V2 de 23h30 à 05h10 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Me/Je : 9837/6 (17') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:10
Chantier Ouvrage d'Art ASF | LR | Sévérisé | Remise en conformité élargissement OA ASF A709 | Me/Je : V1 + V2 de 22h30 à 05h10 | 0' | 810000 | 77 | 83 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 794639 (46') V2 : 794541/0 (10') Me/Je : 9837/6 (17') | 2026-04-06 | 2026-06-07 | Mercredi | 22:30 | Jeudi_Fin | 05:10
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Lu/Ma : VA + VB de 20h45 à 05h15 + extension VC de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Lundi | 20:45 | Mardi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Ma/Me : VA + VB de 20h45 à 05h15 + extension VC de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mardi | 20:45 | Mercredi_Fin | 05:15
Thionville : RVB | Lorraine | Sévérisé fortifié | RVB Thionville | Me/Je : VA + VB de 20h45 à 05h15 + extension VC de 23h30 à 05h15 | 15' | 180000 | 192.975 | 186.927 | Lu/Ma à Me/Je : 9896/7 (5') | 2026-04-07 | 2026-05-16 | Mercredi | 20:45 | Jeudi_Fin | 05:15
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | Lu/Ma : V1 en grand de 21h20 à 06h30 / Simultanée de 22h40 à 06h05 | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Lundi | 21:20 | Mardi_Fin | 06:05
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | Ma/Me : V1 en grand de 21h20 à 06h30 / Simultanée de 22h40 à 06h05 | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Mardi | 21:20 | Mercredi_Fin | 06:05
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | Me/Je : V2 en grand de 21h40 à 06h30 / Simultanée de 23h30 à 06h30 | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Mercredi | 21:40 | Jeudi_Fin | 06:30
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | Je/Ve : V1 en grand de 21h50 à 06h30 / Simultanée de 23h30 à 06h30 | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Jeudi | 21:50 | Vendredi_Fin | 06:30
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | Ve/Sa : V1 en grand de 21h50 à 06h30 / Simultanée de 23h30 à 06h30 | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16 | Vendredi | 21:50 | Samedi_Fin | 06:30
RAV de Claveyson | LGV SEE | Sévérisé fortifié | RAV DE CLAVEYSON POSE DES APPAREILS DE DILATATION PROVISOIRES Fenêtres déformées voie AJT | LTV 170 km/h sur 10 km sur V1 et V2 du mardi 12/05 : perte de temps estimée à +/- 3 minutes 30. | 15' | 752000 | 456.422 | 491.99 | Lu/Ma à Ma/Me : 5125 (9') / 6129 (40') / 6227 (52') / 6852 (61') / 9706 (78') / 6874 (86') / 5316/7 (99') / 6279 (106') / 6180 (120') Me/Je : 6137 (10') / 5125 (59') / 6129 (90') / 6227 (102') / 6852 (111') Je/Ve à Ve/Sa : 6852 (111') / 6129 (116') | 2026-05-11 | 2026-05-16
Remplacement de pièces Lyon St Exupéry | LGV SEE | Sévérisé | Remplacements de pièces: CPM 4303 | Lu/Ma : fenêtre générique de 22h30 à 05h00 | 30' | 752000 | 407 | 410 | Lu/Ma à Ma Me : 6129 (42') / 6227 (50') / 6986 UM avec 9250 (69') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 22:30 | Mardi_Fin | 05:00
Remplacement de pièces Lyon St Exupéry | LGV SEE | Sévérisé | Remplacements de pièces: CPM 4303 | Ma/Me : fenêtre générique de 22h30 à 05h00 | 30' | 752000 | 407 | 410 | Lu/Ma à Ma Me : 6129 (42') / 6227 (50') / 6986 UM avec 9250 (69') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 22:30 | Mercredi_Fin | 05:00
PRCI d'Avelin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Lu/Ma : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Lundi | 22:00 | Mardi_Fin | 06:10
PRCI d'Avelin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ma/Me : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mardi | 22:00 | Mercredi_Fin | 06:10
PRCI d'Avelin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Me/Je : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Mercredi | 22:00 | Jeudi_Fin | 06:10
PRCI d'Avelin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Je/Ve : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Jeudi | 22:00 | Vendredi_Fin | 06:10
PRCI d'Avelin | LGV Nord | Sévérisé fortifié | Remplacement des appareils de voies PRCI 28 AVELIN pk 193+998 CHA26 0029804 Travaux pricipaux 22h00 - 07h00 ( Voie 1 ou 2 selon avancement du chantier) Voie contigue 23h00 - 06h10 | Ve/Sa : V1 ou 2 selon avancement du chantier de 22h00 à 07h00 / Voie contigue de 23h00 à 06h10 | 0' | 226000 | 184.257 | 197.589 | Lu/Ma à Ve/Sa : 9882/3 (60') | 2026-02-02 | 2026-06-20 | Vendredi | 22:00 | Samedi_Fin | 06:10
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Lu/Ma : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Lundi | 23:10 | Mardi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ma/Me : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mardi | 23:10 | Mercredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Me/Je : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Mercredi | 23:10 | Jeudi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Je/Ve : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Jeudi | 23:10 | Vendredi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Ve/Sa : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Vendredi | 23:10 | Samedi_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Sa/Di : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Samedi | 23:10 | Dimanche_Fin | 05:00
Maintenance LGV en Belgique | LGV Nord | Autre | Travaux sur LGV en Belgique (après passage frontière de Wannehain) + Travaux sur LGV en Belgique de bif Beauregard et Bif Noord-Halle du 15/08 au 01/09/25 | Di/Lu : de 23h10 à 05h00 | 0' |  |  |  | Lu/Ma à Di/Lu : 9882/3 (30') |  |  | Dimanche | 23:10 | Lundi_Fin | 05:00
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Je/Ve : V1 de 22h40 à 07h05 / V2 de 21h30 à 07h50 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 22:40 | Vendredi_Fin | 07:50
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Ve/Sa : V1 de 22h40 à 07h05 / V2 de 20h30 à 07h50 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 22:40 | Samedi_Fin | 07:50
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Sa/Di : V1 de 19h30 à 10h30 / V2 de 19h30 à 10h30 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Samedi | 19:30 | Dimanche_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Di/Lu : V1 de 00h00 à 05h00 / V2 de 00h00 à 05h00 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Dimanche | 00:00 | Lundi_Fin | 05:00
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Je/Ve : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Jeudi | 21:20 | Vendredi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Ve/Sa : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Vendredi | 21:20 | Samedi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Sa/Di : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Samedi | 21:20 | Dimanche_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 OCP 3 - Aig 4220 (voie 2) | Di/Lu : V3 de 21h20 à 10h30 en continu | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Je/Ve : 5358/9 (90') Ve + Sa : 5300/1 circule via LGV BPL / 5358/9 circule via LGV SEA Di/Lu : 5358/9 (170') / 5300/1 circule via LGV BPL / 5380/1 / 5350/1 circulent via Le Mans avec coupe au Mans au lieu de Massy TGV | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Dimanche | 21:20 | Lundi_Fin | 10:30
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 Dégarnissage voie 2 | Ma/Me : V1 de 21h33 à 06h21 / V2 de 22h44 à 06h13 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me : 5358/9 (23') Me/Je : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mardi | 21:33 | Mercredi_Fin | 06:13
RAV PRS42 Vendôme | LGV AT | Sévérisé fortifié | RAV PRS42 Dégarnissage voie 2 | Me/Je : V1 de 22h05 à 06h20 / V2 de 23h45 à 06h15 | 0' | 431000 | 159.685 | 164.853 | Ma/Me : 5358/9 (23') Me/Je : 5358/9 (55') | 2026-03-02 | 2026-08-14 | Mercredi | 22:05 | Jeudi_Fin | 06:15
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Lu/Ma : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Ma/Me : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Me/Je : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Je/Ve : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Jeudi | 21:00 | Vendredi_Fin | 05:00
RG2I Corbeil-Essonnes | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE04 2026 : RG2i -Ligne 745000 | Ve/Sa : de 21h00 à 05h00 | 0' | 745000 | 31.893 | 76.108 |  | 2026-04-13 | 11/07/2026 | Vendredi | 21:00 | Samedi_Fin | 05:00
IFTE Melun | ITIF PSE | Sévérisé | IFTE MELUN Déroulage Feeder13 | OCP du Sa 16/05 | 0' | 830000 | 43,868 | 45,346 |  | 2026-05-09 | 2026-05-10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Lu/Ma : de 08h50 à 16h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Lundi | 08:50 | Mardi_Fin | 16:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Ma/Me : de 08h50 à 16h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mardi | 08:50 | Mercredi_Fin | 16:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Me/Je : de 08h50 à 16h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Mercredi | 08:50 | Jeudi_Fin | 16:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Je/Ve : de 08h50 à 16h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Jeudi | 08:50 | Vendredi_Fin | 16:10
RG2I Montereau /Sens | ITIF PSE | Sévérisé fortifié | RVB PSE03 : RG2i -Ligne 830000 | Ve/Sa : de 08h50 à 16h10 | 0' | 830000 | 79.085 | 112.89 |  | 2026-04-20 | 2026-10-10 | Vendredi | 08:50 | Samedi_Fin | 16:10
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Lu/Ma : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 23:00 | Mardi_Fin | 05:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Ma/Me : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 23:00 | Mercredi_Fin | 05:00
Atelier Mobigo Perrigny triage | BFC | Sévérisé | Atelier Mobigo -- UO Tx | Me/Je : de 23h00 à 05h00 | 15' | 860000 | 317 | 318 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mercredi | 23:00 | Jeudi_Fin | 05:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Lu/Ma : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 21:00 | Mardi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Ma/Me : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 21:00 | Mercredi_Fin | 06:00
RAV Mouchard | BFC | Sévérisé | RAV Mouchard -- UO Tx | Me/Je : de 21h00 à 06h00 | 15' | 850000 | 390 | 395 | Lu/Ma à Me/Je : 9277 (38') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mercredi | 21:00 | Jeudi_Fin | 06:00
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Lu/Ma : V1 de 22h15 à 05h30 / V2 de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 22:15 | Mardi_Fin | 05:45
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Ma/Me : V1 de 22h15 à 05h30 / V2 de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 22:15 | Mercredi_Fin | 05:45
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | Me/Je : V1 de 22h15 à 05h30 / V2 de 23h15 à 05h45 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mercredi | 22:15 | Jeudi_Fin | 05:45
Consolidation V5 Mâcon | BFC | Sévérisé | Tx V5 Mâcon -- UP Tx | 22h05 | 15' | 830000 | 440 | 442 | /!\ En cas d'aléas, détournement LC via Macon Ville impossible | 2026-05-11 | 2026-05-13
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Lu/Ma : de 08h00 à 16h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Lundi | 08:00 | Mardi_Fin | 16:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ma/Me : de 08h00 à 16h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Mardi | 08:00 | Mercredi_Fin | 16:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Me/Je : de 08h00 à 16h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Mercredi | 08:00 | Jeudi_Fin | 16:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Je/Ve : de 08h00 à 16h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Jeudi | 08:00 | Vendredi_Fin | 16:10
RVB HC PSE03 Montereau / Sens | BFC | Sévérisé fortifié | RVB HC PSE03 | Ve/Sa : de 08h00 à 16h10 | 15' | 830000 | 85 | 115 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Vendredi | 08:00 | Samedi_Fin | 16:10
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Lu/Ma : de 23h30 à 05h45 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Lundi | 23:30 | Mardi_Fin | 05:45
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Ma/Me : de 23h30 à 05h45 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mardi | 23:30 | Mercredi_Fin | 05:45
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Me/Je : de 23h30 à 05h45 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Mercredi | 23:30 | Jeudi_Fin | 05:45
Epuration PN 54 Poliénas | ALP | Chantier Local | Polienas Travaux consolidation/montage MUR Préfa | Di/Lu : de 23h30 à 05h45 | 30' | 908000 | 68 | 69 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Valence / St Marcellin / Grenoble impossible | 2026-03-16 | 2026-05-29 | Dimanche | 23:30 | Lundi_Fin | 05:45
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Lu/Ma : de 22h10 à 05h10 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:10
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Ma/Me : de 22h10 à 05h10 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:10
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Me/Je : de 22h10 à 05h10 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:10
Grenoble Gières Bif de Veynes | ALP | Chantier Local | Modif bif de Veynes | Di/Lu : de 22h10 à 05h10 | 30' | 905000 | 133.682 | 133.682 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-06-05 | Dimanche | 22:10 | Lundi_Fin | 05:10
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Lu/Ma : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 21h45 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (143') Me/Je : V1 : 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') V2 : 6928 (9') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Ma/Me : V1 de 22h20 à 05h25 / V2 de 21h45 à 05h35 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (143') Me/Je : V1 : 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') V2 : 6928 (9') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:35
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Me/Je : V1 de 22h20 à 05h55 / V2 de 21h20 à 05h40 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (143') Me/Je : V1 : 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') V2 : 6928 (9') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:40
ADAP Rives | ALP | Chantier Local | ADAP Rives travaux quais | Di/Lu : V1 de 23h00 à 05h50 / V2 de 21h15 à 05h40 | 30' | 905000 | 94.685 | 94.685 | Lu/Ma à Ma/Me : V1 : 6927 (26') / 6925 (87') V2 : 6924 (143') Me/Je : V1 : 6925 (87') V2 : 6924 (135') Di/Lu : V1 : 6929 (7') V2 : 6928 (9') | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Dimanche | 23:00 | Lundi_Fin | 05:40
Ballastage industrialisé St André le Gaz / Moirans | ALP | Chantier Local | SAG - MOIRANS LuMa : V1 du 74+000 au 74+500 Ma/Me : V2 du 125+100 au 125+200 | Lu/Ma : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 74 | 125.2 | Lu/Ma à Ma/Me : 6927 (37') / 6925 (97') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Lundi | 22:40 | Mardi_Fin | 05:20
Ballastage industrialisé St André le Gaz / Moirans | ALP | Chantier Local | SAG - MOIRANS LuMa : V1 du 74+000 au 74+500 Ma/Me : V2 du 125+100 au 125+200 | Ma/Me : de 22h40 à 05h20 | 30' | 905000 | 74 | 125.2 | Lu/Ma à Ma/Me : 6927 (37') / 6925 (97') | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mardi | 22:40 | Mercredi_Fin | 05:20
OGE RR Pressins / Chambéry | ALP | Chantier Local | OGE RR sac RT VP et Combi | Lu/Ma : de 23h15 à 05h30 | 30' | 903000 | 68 | 81 | Lu/Ma à Me/Je + Di Lu : 6951 (108') | 2026-05-10 | 2026-05-22 | Lundi | 23:15 | Mardi_Fin | 05:30
OGE RR Pressins / Chambéry | ALP | Chantier Local | OGE RR sac RT VP et Combi | Ma/Me : de 23h15 à 05h30 | 30' | 903000 | 68 | 81 | Lu/Ma à Me/Je + Di Lu : 6951 (108') | 2026-05-10 | 2026-05-22 | Mardi | 23:15 | Mercredi_Fin | 05:30
OGE RR Pressins / Chambéry | ALP | Chantier Local | OGE RR sac RT VP et Combi | Me/Je : de 23h15 à 05h30 | 30' | 903000 | 68 | 81 | Lu/Ma à Me/Je + Di Lu : 6951 (108') | 2026-05-10 | 2026-05-22 | Mercredi | 23:15 | Jeudi_Fin | 05:30
OGE RR Pressins / Chambéry | ALP | Chantier Local | OGE RR sac RT VP et Combi | Di Lu : de 23h15 à 05h30 | 30' | 903000 | 68 | 81 | Lu/Ma à Me/Je + Di Lu : 6951 (108') | 2026-05-10 | 2026-05-22 | Dimanche | 23:15 | Lundi_Fin | 05:30
BML 1N | ALP | Chantier Local | B1N St Avre - Modane | Ma/Me : V1 de 11h15 à 16h30 / V2 de 10h20 à 16h05 | 30' | 900000 | 150.8 | 233 | Ma à Me : V1 : 9243 (36') V2 : 9242 (54') | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Mardi | 11:15 | Mercredi_Fin | 16:05
BML 1N | ALP | Chantier Local | B1N St Avre - Modane | Me/Je : V1 de 11h15 à 16h30 / V2 de 10h20 à 16h05 | 30' | 900000 | 150.8 | 233 | Ma à Me : V1 : 9243 (36') V2 : 9242 (54') | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Mercredi | 11:15 | Jeudi_Fin | 16:05
TELT maintenance | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean ZEP 1921 | Lu : V1 de 10h40 à 15h55 / V2 de 11h10 à 16h30 | 30' | 900000 | 190 | 233 | Lu + Me : V1 : 9243 (24') V2 : 9242 (73') Ma : V1 : 9243 (32') V2 : 9242 (61') | 2026-05-11 | 2026-07-03 | Lundi | 10:40 | Lundi_Fin | 16:30
TELT maintenance | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean ZEP 1921 | Me : V1 de 10h40 à 15h55 / V2 de 11h10 à 16h30 | 30' | 900000 | 190 | 233 | Lu + Me : V1 : 9243 (24') V2 : 9242 (73') Ma : V1 : 9243 (32') V2 : 9242 (61') | 2026-05-11 | 2026-07-03 | Mercredi | 10:40 | Mercredi_Fin | 16:30
TELT maintenance | ALP | Chantier Local | St Avre - Modane TELT St Jean ZEP 1921 | Ma : V1 de 10h55 à 16h15 / V2 de 10h45 à 16h25 | 30' | 900000 | 190 | 233 | Lu + Me : V1 : 9243 (24') V2 : 9242 (73') Ma : V1 : 9243 (32') V2 : 9242 (61') | 2026-05-11 | 2026-07-03 | Mardi | 10:55 | Mardi_Fin | 16:25
SR CAT Annecy / La Roche sur Foron | ALP | Chantier Local | SR CAT reprises des anomalies 2025 | Lu/Ma : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 40 | 64 | /!\ En cas d'aléas, détournement via La Roche sur Foron impossible | 2026-05-10 | 2026-07-17 | Lundi | 22:20 | Mardi_Fin | 05:40
SR CAT Annecy / La Roche sur Foron | ALP | Chantier Local | SR CAT reprises des anomalies 2025 | Ma/Me : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 40 | 64 | /!\ En cas d'aléas, détournement via La Roche sur Foron impossible | 2026-05-10 | 2026-07-17 | Mardi | 22:20 | Mercredi_Fin | 05:40
SR CAT Annecy / La Roche sur Foron | ALP | Chantier Local | SR CAT reprises des anomalies 2025 | Me/Je : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 40 | 64 | /!\ En cas d'aléas, détournement via La Roche sur Foron impossible | 2026-05-10 | 2026-07-17 | Mercredi | 22:20 | Jeudi_Fin | 05:40
SR CAT Annecy / La Roche sur Foron | ALP | Chantier Local | SR CAT reprises des anomalies 2025 | Di/Lu : de 22h20 à 05h40 | 30' | 897000 | 40 | 64 | /!\ En cas d'aléas, détournement via La Roche sur Foron impossible | 2026-05-10 | 2026-07-17 | Dimanche | 22:20 | Lundi_Fin | 05:40
RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Lu/Ma : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Ma/Me + Di/Lu : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Me/Je : 6953 (0') /!\ arrivée théorique 10' après l'heure théorique de début des travaux / 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Je/Ve : 6951/0 (43') / 6949/8 (99') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Lundi | 23:20 | Mardi_Fin | 05:00
RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Ma/Me : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Ma/Me + Di/Lu : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Me/Je : 6953 (0') /!\ arrivée théorique 10' après l'heure théorique de début des travaux / 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Je/Ve : 6951/0 (43') / 6949/8 (99') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Mardi | 23:20 | Mercredi_Fin | 05:00
RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Di/Lu : de 23h20 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Ma/Me + Di/Lu : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Me/Je : 6953 (0') /!\ arrivée théorique 10' après l'heure théorique de début des travaux / 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Je/Ve : 6951/0 (43') / 6949/8 (99') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Dimanche | 23:20 | Lundi_Fin | 05:00
RAG Annecy | ALP | Chantier Local | RAG Annecy | Je/Ve : de 23h15 à 05h00 | 30' | 897000 | 39.516 | 39.516 | Lu/Ma à Ma/Me + Di/Lu : 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Me/Je : 6953 (0') /!\ arrivée théorique 10' après l'heure théorique de début des travaux / 6951/0 (48') / 6949/8 (104') Je/Ve : 6951/0 (43') / 6949/8 (99') | 2026-03-22 | 2026-08-01 | Jeudi | 23:15 | Vendredi_Fin | 05:00
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Lu/Ma : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Lundi | 23:05 | Mardi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Ma/Me : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mardi | 23:05 | Mercredi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Me/Je : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Mercredi | 23:05 | Jeudi_Fin | 06:50
Travaux tunnels + Poteaux Haut Bugey Brion / Bellegarde | ALP | Chantier Local | Brion Bellegarde Epinglages coques suspendues (1) Travaux poteaux Ht Bugey (2) | Di/Lu : de 23h05 à 06h50 | 30' | 884000 | 35.533 | 65.079 | Lu/Ma à Me/Je + Di/Lu : 9789 (3') / 9784 (102') / 9781 (123') | 2026-02-01 | 2026-07-17 | Dimanche | 23:05 | Lundi_Fin | 06:50
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Lu/Ma : de 22h10 à 05h10 | 15' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Lundi | 22:10 | Mardi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Ma/Me : de 22h10 à 05h10 | 15' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mardi | 22:10 | Mercredi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Me/Je : de 22h10 à 05h10 | 15' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Mercredi | 22:10 | Jeudi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Je/Ve : de 22h10 à 05h10 | 15' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Jeudi | 22:10 | Vendredi_Fin | 05:10
Terminus Brignoud | ALP | Sévérisé | Travaux Brignoud | Di/Lu : de 22h10 à 05h10 | 15' | 909000 | 20.028 | 20.028 | /!\ En cas d'aléas, détournement entre Grenoble / Montmélian impossible | 2026-03-26 | 2026-07-17 | Dimanche | 22:10 | Lundi_Fin | 05:10